## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2008r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chrzanowskiego na lata 2008 - 2014
L.p. | Nazwa zadania / źródła finansowania |  | Całkowita wartość zadania / w tym: | Nakłady do 2007 | Nakłady w latach 2008 - 2014 | Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2014 | [6 empty] | SUMA | Uwagi
[6 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Rozdział 60014 - SUMA: |  |  | 122126150 | 390832 | 121735318 | 2522000 | 23008000 | 43414000 | 34568000 | 18223318 | 0 | 0 | 120735318
1 | Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia |  | 19744000 | 0 | 19744000 | 22000 | 10058000 | 9664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19744000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 9744000 | 0 | 9744000 | 22000 | 4958000 | 4764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9744000
| -fundusze UE |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 5100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przebudowa skrzyżowania dróg dróg 1001 K, 1007 K, w Libiążu: ul. 1 Maja, ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego, ul. Górnicza, ul. Ks. Pieli, ul. Leśna i ul. Szybowcowa |  | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
3 | Remont i przebudowa ciągu drogi powiatowej 1001K od Libiąża do Gromca |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
4 | Remont i przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Trzebini. Przebudowa nawierzchni i chodników na długości 5000 m. b. |  | 3900000 | 0 | 3900000 | 0 | 1400000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 700000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 700000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000
5 | Przebudowa nawierzchni i chodników przy drodze powiatowej nr 1049K od Dulowej do Psar |  | 3158000 | 0 | 3158000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1158000 | 0 | 0 | 0 | 3158000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
|  | budżet starostwa | 1579000 | 0 | 1579000 | 0 | 500000 | 500000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 1579000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 1579000 | 0 | 1579000 | 0 | 500000 | 500000 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 1579000
6 | Remont drogi powiatowej nr 1013K - ciąg ul. Borowcowej (przekrój pół uliczny - odcinek ok.3,9 km). Wykonanie nakładki nawierzchni + remont chodnika + budowa brakującego chodnika + modernizacja odwodnienia |  | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 2350000 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 2350000 | 0 | 2350000 | 0 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 2350000 | 0 | 2350000 | 0 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000
7 | Budowa obwodnicy północno - wschodniej Chrzanowa |  | 85314150 | 390832 | 84923318 | 1700000 | 6000000 | 26000000 | 33000000 | 18223318 | 0 | 0 | 85314150 | IInwestycja realizowana przez Gminę Chrzanówi
| -budżet starostwa |  | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 2800000
| -fundusze UE |  | 55250000 | 0 | 55250000 | 0 | 3900000 | 16900000 | 21450000 | 13000000 | 0 | 0 | 55250000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (Gmina Chrzanów) |  | 27264150 | 390832 | 26873318 | 1700000 | 2100000 | 7700000 | 10150000 | 5223318 | 0 | 0 | 26873318
8 | Remont ulicy ks. Karola Wojtyły w Mętkowie - droga powiatowa nr 1009K |  | 1410000 | 0 | 1410000 | 0 | 500000 | 500000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 1410000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
|  | budżet starostwa | 939000 | 0 | 939000 | 0 | 333000 | 333000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 939000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 471000 | 0 | 471000 | 0 | 167000 | 167000 | 137000 | 0 | 0 |  | 471000
9 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Rozkochów - Kwaczała. Przebudowa ze wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, budowa pobocza wraz z rowami odwadniajacymi na długości 1900 m. b. |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 700000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
|  | budżet starostwa | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
10 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Brodła - Mirów. Przebudowa ze wzmocnieniem nawierzchni siatką stalową, budowa pobocza wraz z rowami odwadniajacymi na długości 2000 m. b. |  | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 500000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
|  | budżet starostwa | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Rozdział 75020 - SUMA: |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
11 | Budowa miejsc parkingowych przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dział 801
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Rozdział 80120 - SUMA: |  |  | 10900000 | 0 | 10900000 | 600000 | 5160000 | 5140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900000
12 | Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 1800000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 750000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000
| -fundusze UE |  | 2450000 | 0 | 2450000 | 0 | 1050000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Termomodernizacja obiektów szkolnych przy ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie |  | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 1960000 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 392000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000
| -fundusze UE |  | 2940000 | 0 | 2940000 | 0 | 1176000 | 1764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 392000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980000
14 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 600000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 400000 | 0 | 400000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Rozdział 80130 - SUMA: |  |  | 3840000 | 0 | 3840000 | 973000 | 2297000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840000
15 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Libiążu, ul.Górnicza 3 |  | 513000 | 0 | 513000 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 313000 | 0 | 313000 | 313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| -inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie |  | 3000000 | 0 | 3000000 | 460000 | 1970000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 900000 | 0 | 900000 | 460000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
| -fundusze UE |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 1750000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Libiążu |  | 327000 | 0 | 327000 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 327000 | 0 | 327000 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Rozdział 85201 - SUMA: |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
18 | Utworzenie Powiatowego Domu Dziecka |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| -inne źródła (gmina) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Rozdział 85202 - SUMA: |  |  | 220022 | 0 | 220022 | 220022.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220022.02
19 | Adaptacja strychu i montaż platformy schodowej w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Płazie |  | 220022 | 0 | 220022 | 220022.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220022.02 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 133000 | 0 | 133000 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 87022 | 0 | 87022 | 87022.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87022.02
| -inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 Pozostała działalność
Rozdział 85495 - SUMA: |  |  | 2250000 | 0 | 2250000 | 850000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000
20 | Termomodernizacja budynku przy ul. Focha 3 w Chrzanowie |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 600000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 1600000 | 0 | 1600000 | 300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła |  | 400000 | 0 | 400000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
21 | Adaptacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Focha 3 |  | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa |  | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
| -fundusze UE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
| -inne źródła |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Rozdział 85111 - SUMA: |  |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
22 | Dostosowanie sali operacyjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | inwestycja realizowana przez Szpital Powiatowy
| -budżet starostwa |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
| -fundusze UE |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
| Nazwa zadania / źródła finansowania |  | Całkowita wartość zadania / w tym: | Nakłady do 2007 | Nakłady w latach 2008 - 2014 | 2008: Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2014 | SUMA | Uwagi
SUMA WYDATKÓW poniesionych do 2007 roku oraz na lata 2008 - 2014
[6 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|  |  | 150536172 | 390832 | 150145340 | 5765022.02 | 37465000 | 54124000 | 34568000 | 0 | 0 | 0 | 131922022.02
| -budżet starostwa |  | 32705000 | 0 | 32705000 | 2668000 | 14705000 | 13080000 | 2252000 | 0 | 0 | 0 | 32705000
| -fundusze UE |  | 78740000 | 0 | 78740000 | 0 | 15976000 | 28314000 | 21450000 | 0 | 0 | 0 | 65740000
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) |  | 597022 | 0 | 597022 | 397022.02 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597022.02
| -inne źródła (gmina) |  | 38494150 | 390832 | 32880000 | 2700000 | 6584000 | 12730000 | 10866000 | 0 | 0 | 0 | 32880000

## Arkusz3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku
Wykaz zadań fakultatywnych WPI
L.p. | Nazwa zadania / źródła finansowania | Całkowita wartość zadania / w tym: | Nakłady do 2007 | Nakłady w latach 2008 - 2014 | Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2014 | [6 empty] | nast. | Uwagi
[5 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini | 473848 | 0 | 473848 | 0 | 0 | 308001 | 165847 | 0 | 0 | 0 |  | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 331694 | 0 | 331694 | 0 | 0 | 165847 | 165847 | 0 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 142154 | 0 | 142154 | 0 | 0 | 142154 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini | 345992 | 0 | 345992 | 0 | 0 | 0 | 224895 | 121097 | 0 | 0 |  | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 242194 | 0 | 242194 | 0 | 0 | 0 | 121097 | 121097 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 103798 | 0 | 103798 | 0 | 0 | 0 | 103798 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicno - Usługowych w Trzebini | 1782426 | 0 | 1782426 | 0 | 0 | 0 | 1158577 | 623849 | 0 | 0 |  | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 1247698 | 0 | 1247698 | 0 | 0 | 0 | 623849 | 623849 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 534728 | 0 | 534728 | 0 | 0 | 0 | 534728 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Chrzanowie | 848796 | 0 | 848796 | 0 | 0 | 0 | 551718 | 297078 | 0 | 0 |  | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 594157 | 0 | 594157 | 0 | 0 | 0 | 297079 | 297078 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 254639 | 0 | 254639 | 0 | 0 | 0 | 254639 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie | 3329745 | 0 | 3329745 | 0 | 0 | 2164335 | 1165410 | 0 | 0 | 0 |  | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 2330821 | 0 | 2330821 | 0 | 0 | 1165411 | 1165410 | 0 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 998924 | 0 | 998924 | 0 | 0 | 998924 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 100000 | 1900000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | Zadanie zostanie zrealizowane po pozytywnych konsultacjach społecznych
| -budżet starostwa | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 50000 | 950000 | 500000 | 0 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 50000 | 950000 | 500000 | 0 | 0 | 0
7 | Modernizacja ul. Florkiewicza w Młoszowej. Przebudowa nawierzchni wraz z budową muru oporowego i budową chodnika na długości 2500 m. b. | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inwestycja realizowana przez Powiat chrzanowski
| -budżet starostwa | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 650000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -fundusze UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -budżet państwa (dotacje, subwencje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -inne źródła (gmina) | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 650000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0