EWALUACJA KOŃCOWA

STRATEGII

ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NA LATA 2015-2023

herb

## „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023” przyjęta została Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015.

## W okresie realizacji strategii prowadzono monitoring realizacji kierunków strategicznych , w roku 2020 wykonana została śródokresowa ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego, natomiast niniejsze opracowanie stanowi końcowe podsumowanie kierunków realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023 składała się z czterech obszarów strategicznych. Dla każdego z obszarów strategicznych sformułowany został cel strategiczny, z którego wynikały cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki interwencji – kluczowe zadania i projekty do realizacji. Strukturę obszarów, celów i kierunków obrazuje tabela nr 1.

W ramach realizacji poszczególnych kierunków interwencji większość z działań realizowanych była w trybie ciągłym, jako zadania długofalowe związane z nieprzerwalną realizacją zadań ustawowych bądź nałożonych na jednostki, dla których realizacji zostały powołane. W szczególności w obszarach: opieki i pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych, ochrony środowiska, poprawy jakości komunikacji i dostępności komunikacyjnej, a także działalności kulturalnej i przemysłu czasu wolnego.

Powiat Chrzanowski corocznie prowadził monitoring realizacji kierunków strategii. Szczegółowe informacje o zadaniach realizowanych przez podmioty wskazane strategii, w ramach poszczególnych kierunków interwencji zostały przedstawione w raportach rocznych, a także ewaluacji śródokresowej strategii. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej powiatu: https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html

Tabela nr 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Obszar strategiczny:***  **GOSPODARKA, EDUKACJA  I RYNEK PRACY** | | ***Obszar strategiczny:***  **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW** | | ***Obszar strategiczny:***  **OCHRONA ŚRODOWISKA  I OFERTA CZASU WOLNEGO** | | | ***Obszar strategiczny:***  **NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE** | | |
| ***Cel strategiczny I:***  INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU |  | | ***Cel strategiczny II:***  WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO  W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM | |  | ***Cel strategiczny III:***  SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ  I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | |  | ***Cel strategiczny IV:***  WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ***Cele operacyjne:***   1. Rozwój potencjału inwestycyjnego; 2. Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców; 3. Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy; 4. Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu. |  | | ***Cele operacyjne:***   1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia; 2. Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej; 3. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie powiatu. | |  | ***Cele operacyjne:***   1. Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska; 2. Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego; 3. Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego. | |  | ***Cele operacyjne:***   1. Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa; 2. Sprawność administracyjna. |

W Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego określono następujące wyzwania do roku 2023

* **Instytucjonalizacja obszaru funkcjonalnego w ramach powiatu chrzanowskiego** – obszar funkcjonalny wg Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), najważniejszego krajowego dokumentu planowania przestrzennego to: „zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju”. Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju wprowadzają nacisk na terytorialne zarządzanie publiczne. To obszary funkcjonalne mają być punktem odniesienia dla środków europejskich i krajowych. Powiat chrzanowski charakteryzuje się silnym powiązaniem obszarów zurbanizowanych (miejskich) – sąsiadujące ze sobą obszary miejskie gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż liczą łącznie około 80 tys. mieszkańców (czyli tyle ile trzeci co do wielkości ośrodek miejski w Małopolsce – Nowy Sącz), a uzupełniające je obszary wiejskie (w tym gmin Babice i Alwernia) stanowią atrakcyjne miejsca rozwoju dla nowego osadnictwa. Obszar ten od dawna już posiada cechy obszaru funkcjonalnego w rozumieniu KPZK – podobny profil gospodarczy i uwarunkowania społeczne, jednolite zasoby i bariery rozwojowe, funkcjonalnie powiązane tereny, na których wspólnie wdrażane są mechanizmy świadczenia pewnych usług – m.in. związki komunalne: komunikacyjny, gospodarki komunalnej. Wyzwaniem dla powiatu chrzanowskiego (wszystkich samorządów wchodzących w jego skład) jest instytucjonalizacja obszaru funkcjonalnego – nadanie mu ram organizacyjnych i zarządczych w celu wspólnego podejmowania decyzji, wspólnej realizacji dużych projektów ze środków zewnętrznych, globalnego rozwiązywania problemów i wykorzystywania szans. Być może pierwsze kroki w tym zakresie powinny być podejmowane w ramach Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta – porozumienie o utworzeniu obszaru funkcjonalnego, powołanie jego rady programowej   
  (np. Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta), określenie najważniejszych projektów i programów realizowanych wspólnie przy wsparciu ze środków zewnętrznych na terenie całego obszaru funkcjonalnego , itp.

W odniesieniu do tego wyzwania w 2021 roku powstało Stowarzyszenie AGLOMERACJA CHRZANOWSKA, które utworzono na bazie współpracy partnerskiej gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia . Zgodnie z zapisami Statutu celem Stowarzyszenia jest:

* wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia,
* wspólne planowanie rozwoju i realizacja przyjętej przez Członków Stowarzyszenia Strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT), determinującej realizację projektów docelowych przez podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa, obejmujących w szczególności, lecz nie wyłącznie, realizację zadań w zakresie: komunikacji (transport, drogi, ścieżki rowerowe), gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska (wymiana pieców, OZE, termomodernizacja), rozwoju infrastruktury terenów inwestycyjnych i ich wspólnej promocji, infrastruktury wodno-ściekowej (kanalizacja, wodociągi, melioracje), rozwoju partycypacji społecznej i przedsiębiorczości (miejsca aktywności mieszkańców, inkubatory przedsiębiorczości szkolenia, warsztaty), wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy,
* integracja działań i wspieranie współpracy Członków Stowarzyszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
* pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów.

MOF Chrzanowa obejmuje granice powiatu chrzanowskiego, który tworzą 4 gminy miejsko-wiejskie: Alwernia, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia oraz 1 gmina wiejska: Babice. Miejski Obszar Funkcjonalny Chrzanowa ujęty został w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. W roku 2023 Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027, dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie dedykowanej puli środków europejskich ujętych w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 na realizację zintegrowanych projektów terytorialnych na tym obszarze funkcjonalny. Stowarzyszenie zainicjowało również w 2023 roku prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego MOF Chrzanowa na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. Opracowanie i realizacja Strategii stanowić ma wspólne spojrzenie na rozwój Członków Stowarzyszenia, tj. gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie oraz Powiatu**,** mające na celu zwiększenie efektywności realizowanych przez nie przedsięwzięć oraz skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających kompleksowo i długofalowo na ich potrzeby rozwojowe.

* **Wykorzystanie dogodnego położenia do aktywizacji gospodarczej na obszarze powiatu** –wzmacnianie pozycji gospodarczej powiatu chrzanowskiego jest uwarunkowane pokonaniem kilku istotnych barier rozwojowych. Na pierwszy plan wysuwają się problemy z brakiem przygotowanych terenów inwestycyjnych, a także niewielkim areałem terenów publicznych, które w przyszłości można przekształcić w strefy aktywności gospodarczej. W związku z tym, mimo dogodnego położenia na trasach przepływu towarów, usług, innowacji, kapitału ludzkiego i finansów pomiędzy aglomeracjami krakowską i śląską oraz pomimo dobrego skomunikowania z nimi (autostrada A4, drogi krajowe, dwa lotniska międzynarodowe w pobliżu, magistrale kolejowe), na dzień dzisiejszy powiat chrzanowski nie może pochwalić się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Dotychczasowa, trwała orientacja gospodarki powiatu chrzanowskiego opierała się na kilku dużych przedsiębiorstwach, które w wyniku transformacji zostały przekształcone w mniejsze podmioty lub uległy likwidacji. W ich miejsce powstało wiele nowych przedsiębiorstw, prezentujących różnorodne branże. Szansę można upatrywać w zagospodarowywaniu terenów publicznych i prywatnych pod wspólną, funkcjonalną strefę aktywności gospodarczej (składającą się z kilku podstref w ramach całego obszaru funkcjonalnego). Wykorzystując bliskie położenie konurbacji śląskiej oraz Krakowa, ich potencjał intelektualny i naukowy (wysokospecjalizowana kadra pracownicza), niewielką odległość oraz relatywnie tańsze ceny nieruchomości i gruntów, można budować atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Problemem będzie z pewnością zgromadzenie odpowiedniego areału gruntów, które można przeznaczyć na poszczególne podstrefy, jednak działania te (w postaci m.in. zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, wymiany gruntów, skupowania gruntów, scalania, włączania partnerów prywatnych, itp.) będą konieczne. Znaczącym aspektem w ramach niniejszego wyzwania jest również rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, których na terenie powiatu chrzanowskiego jest wiele. Przekształcanie tych przestrzeni, ich odnowa techniczna oraz nadawanie nowych funkcji (gospodarczych, społecznych) będzie tworzeniem nowych „ognisk” wzrostu, miejsc atrakcyjnych dla zamieszkania lub podjęcia działalności gospodarczej. Uzupełnieniem dla tak rozumianej aktywizacji gospodarczej muszą być działania z zakresu współpracy różnych sektorów w kreowaniu skutecznego systemu edukacji ogólnej i zawodowej – z zaangażowaniem sektora gospodarczego.

W odniesieniu do tego wyzwania, w okresie realizacji Strategii w obszarze intensyfikacji rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej powiatu Gmina Trzebinia prowadziła prace celem poszerzenia istniejącej SAG przy węźle autostrady A4. Teren strefy został włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestorzy mogą otrzymać preferencyjny pakiet pomocy inwestycyjnej w ramach Polskiej Stefy Inwestycji. Aktualny obszar: 17,3 ha; trwają prace planistyczne nad powiększeniem terenu strefy o ok. 7,5 ha. Strefa istnieje od 2014 roku. Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych aktualnie zajmuje obszar 42,5 ha Istnieje od: 2013 r. Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini istnieje od 2015 r. zajmuje obszar 26,6 ha. Gmina Libiąż prowadziła działania wspierające w kierunku gospodarczego wykorzystania terenów poprzemysłowych po Ruchu II. Realizowano prace przygotowawcze do opracowania koncepcji zagospodarowania OUOW Szyjki na cele społeczno – gospodarcze. Gmina Chrzanów skupiła się na nabywaniu terenów inwestycyjnych. Trwają prace nad utworzeniem dużej strefy inwestycyjnej przy autostradzie A4 o wielkości ok. 280 ha. Przygotowywana jest ona pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę produkcyjno-usługową, spedycyjną, a także szeroko pojęte usługi. Na terenie Gminy Babice funkcjonuje Babicka Strefa Ekonomiczna - Gmina dysponuje terenami o powierzchni ok. 57ha.

W ramach promocji oferty terenów inwestycyjnych jst z terenu powiatu chrzanowskiego uczestniczyły w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Projekt obejmował organizację szkoleń dla pracowników merytorycznych oraz kadry zarządzającej JST, organizację wizyt studyjnych, indywidualne doradztwo prowadzone w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora. W efekcie projektu w jst powstały punkty obsługi inwestora, zaktualizowano też strony internetowe urzędów w zakresie prezentacji ofert inwestycyjnych. Chrzanowska Izba Gospodarcza oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. realizowały projekt pt. „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”.

W obszarach przedsiębiorczości i rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie realizował zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy. Wiele z nich dofinansowywanych było ze środków zewnętrznych,

W latach 2015-2023 poziom bezrobocia w powiecie chrzanowskim uległ wyraźnemu spadkowi (zgodnie z trendami utrzymującymi się w Małopolsce i całym kraju). Na skutek pandemii w roku 2020 zaobserwowano wzrost liczby osób bezrobotnych ale od roku 2021 liczba bezrobotnych systematycznie obniżała się. Poziom bezrobocia w poszczególnych w pierwszym i ostatnim roku realizacji Strategii prezentował się następująco: rok 2015: 4 851 bezrobotnych / rok 2023 : 2 339 bezrobotnych)

W ogólnej populacji bezrobotnych przewagę stanowiły kobiety. Najliczniejsza grupa bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zamieszkiwała na terenie miasta i gminy Chrzanów, natomiast najmniej bezrobotnych było w Gminie Babice.

Powiatowy Urząd Pracy oraz instytucje okołobiznesowe tworzyły warunki wspierające aktywność gospodarczą mieszkańców poprzez realizację różnego rodzaju projektów aktywizujących bezrobotnych m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, staże, prace społecznie użyteczne oraz wspierających przedsiębiorców udzielane były m.in. dotacje, pożyczki, szkolenia, poradnictwo i pośrednictwo pracy, i inne działania wpierające podnoszenie kwalifikacji. Wsparcie dla przedsiębiorstw i bezrobotnych stanowiły również instytucje otoczenia biznesu Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz Chrzanowska Izba Gospodarcza, które dzięki realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE oferowały pożyczki dla MŚP, wsparcie płynnościowe w okresie pandemii, dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, jak również doradztwo w zakresie ekonomii społecznej.

W zakresie rewitalizacji obszarów i nadawania im nowych funkcji wyszczególnić można zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze Balatonu i rewitalizację zbiornika Chechło oraz działalność w tych miejscach ośrodków rekreacyjnych sprzyja dalszemu rozwojowi infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej w ich otoczeniu. Rewitalizację centrum miejscowości Babice. Kolejnym zadaniem jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Gminę Chrzanów na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie – Kamieniołom Skała oraz opracowanie koncepcji odbudowy – remontu urządzenia melioracji wodnych w postaci ziemnego stawu zlokalizowanego na terenie zieleni przy ul. Leśnej w ramach rewitalizacji „Chrzanowskiej Doliny Trzech Stawów”.

W dziedzinie edukacji zawodowej i powiązanych z tym obszarem działań wpływających na rozwój gospodarczy regionu kładziono duży nacisk na szkolnictwo zawodowe i ustawiczne. Placówki oświatowe oferowały uczniom doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości, a dzięki bieżącemu monitoringowi rynku pracy tworzono nowe kierunki kształcenia, dostosowane do aktualnych potrzeb rynkowych. Szkoły podejmowały współpracę z przedsiębiorcami (praktyki, staże, rady programowe) i uczelniami wyższymi, inwestowano w bazę szkolną oraz pomoce dydaktyczne. W 2017 roku utworzono Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie (CKZ), w ramach którego, w ówczesnym Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie (obecnie ZST „FABLOK”) oraz Zespole Szkół w Libiążu organizowane były bezpłatne kursy, szkolenia oraz zajęcia dla uczniów kształcących się w obszarach: elektryczno-elektronicznym i mechaniczno -górniczym. Główne zadania CKZ: współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniami zawodowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie prowadzenia kształcenia zawodowego; organizacja staży u pracodawców; przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym organizowanie kursów zawodowych z kwalifikacjami oraz kursów umiejętności zawodowych, dbałość o jak najlepsze wyposażenie pracowni i warsztatów oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, także prowadzenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów; doskonalenie kwalifikacji nauczycieli zawodowych, prowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie wiedzy. W ramach projektu pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym” nastąpiła poprawa kwalifikacji 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz wzrost umiejętności zawodowych u 470 uczniów. W ramach projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” nastąpił wzrost umiejętności zawodowych u 270 uczniów oraz poprawa kwalifikacji 3 zatrudnionych nauczycieli zawodu, a także rozszerzenie CKZ o branżę energetyczną. W okresie realizacji Strategii kształcenie zawodowe prowadziły następujące szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, Zespół Szkół Ekonomiczo – Chemicznych w Trzebini, Zespół szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie oferujące nauczanie w dziedzinach: W obszarze uczenia przez całe życie funkcjonowało Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie oferujące naukę w ramach szkoły policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które to pozwalały na przekwalifikowania, nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji, zwiększanie szans na rynku pracy.

* **Ważne centrum usług publicznych w województwie małopolskim** – które powiat chrzanowski (a przede wszystkim jego ośrodki miejskie) powinien stanowić w najbliższych latach, aby zahamować niekorzystne procesy gospodarcze i demograficzne. Rozproszone funkcje subregionalne ośrodków miejskich w subregionie Małopolski Zachodniej (brak miasta - wyraźnego lidera subregionu) powoduje iż Chrzanów, jako największy ośrodek miejski powiatu (ale inne ośrodki również) musi rozwijać funkcje edukacyjno-kulturalne, naukowe, społeczne i inne, stanowiące o atrakcyjności gospodarczej i osadniczej. Realizacja tego aspektu przyszłości powiatu chrzanowskiego wymagać będzie jednak wykazania się przynajmniej regionalną konkurencyjnością, w znaczeniu budowy oferty usług publicznych, kierowanych do mieszkańców (w tym potencjalnych – nowych), o wysokiej jakości. Mowa głównie o usługach edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, administracyjnych, które jako kompleksowa oferta społeczna nierzadko decyduje o jakości kapitału społecznego i atrakcyjności dla nowego osadnictwa. Wobec ogólnokrajowych, niekorzystnych tendencji demograficznych, rozwój funkcji rezydencjonalnych i osadniczych powiatu chrzanowskiego należy postrzegać jako poważną szansę rozwojową, a każdego nowego mieszkańca jako swoistego inwestora (klienta wszystkich usług świadczonych na obszarze powiatu). Stąd też istotnym aspektem dla powiatu i jego demografii jest konieczność budowania mieszkań socjalnych i komunalnych (które również są jednym z rodzajów usług publicznych) celem zwiększenia mobilności mieszkańców i podniesienia atrakcyjności tego terenu dla ludzi młodych. Rozwój tak rozumianego, silnego centrum usług publicznych jest warunkiem koniecznym, aby tę szansę wykorzystać. Ważnym aspektem jest również współpraca międzysektorowa (z organizacjami pozarządowymi) na rzecz rozwoju i poprawy efektywności niektórych usług publicznych oraz ciągłe doskonalenie systemów zarządczych, które bezpośrednio wpływają na jakość usług administracyjnych.

W odniesieniu do tego wyzwania w okresie obowiązywania Strategii zauważyć można silny wzrost realizacji usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych oraz administracyjnych świadczonych przez realizatorów Strategii.

W obszarze usług edukacyjnych doskonalenia bazy szkół i placówek oświatowych realizowane były liczne inwestycje i remonty, które to wpływały na lepszy komfort uczniów i kadry pedagogicznej w procesie nauki. Zakupy nowego, innowacyjnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych w powiatowych i gminnych jednostkach oświatowych wspierały podnoszenie jakości kształcenia .

W szkołach otwierano we kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Silny nacisk kładziono na promocji podejmowania nauki w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego poprzez kampanię Dobra Szkoła Blisko Ciebie. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej była działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Chrzanowie, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodek Sportowy w Chrzanowie oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, oferujące zajęcia pozaszkolne i poradnictwo, umożliwiające dzieciom i młodzieży wielokierunkowy rozwój zgodnie z ich preferencjami i predyspozycjami.

W obszarze zdrowia na uwagę zasługują znaczące inwestycje w placówkach ochrony zdrowia jak: modernizacje, remonty, zakupy nowoczesnego, specjalistycznego. W okresie realizacji Strategii wybudowano nową przychodnię ZLA w Chrzanowie, zauważa się również silny rozwój infrastruktury i usług Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W Szpitalu Powiatowym realizowano liczne projekty mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych m.in. Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia; Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie - Przebudowa oddziałów szpitalnych: Oddział Neonatologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy, Oddział Pediatryczny. Ponad to wykonano przebudowę rehabilitacji ogólnej i neurologicznej w budynku H- na potrzeby oddziału ortopedii i oddziału nefrologii, modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, modernizację SOR, modernizację pomieszczeń Oddziału Medycyny Paliatywnej i Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, przebudowa Stacji Łóżek na potrzeby rozbudowy Stacji Dializ o 9 stanowisk oraz Pracowni Endoskopii oraz modernizacji Pracowni Endoskopii i inne. W okresie realizacji Strategii wielomilionowe nakłady poniesiono na maszyny i urządzenia, środki transportu oraz aparaturę medyczną, których zakup wspierany był ze środków zewnętrznych, jak również współfinansowania przez jst powiatu chrzanowskiego. Szpital każdego roku realizował programy profilaktyczne, udzielał pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, wsparcia dla rodzin osób przewlekle chorych czy też wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka. Realizowana była kampania promocyjna Szpital Powiatowy w Chrzanowie – tu rodzi się Szczęście! promująca porody w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Na koniec 2023 roku w chrzanowskim Szpitalu funkcjonowało 19 oddziałów stacjonarnych. Dysponowano średnio 476 łóżkami ogółem, w tym 15 stanowiskami intensywnej terapii znajdujących się w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Neonatologicznym. Funkcjonował Oddział Dzienny Psychiatryczny, Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej i Stacja Dializ W 2023 roku rozszerzono obszar działalności o Centrum Zdrowia Psychicznego.

W obszarze polityki społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny realizowało zadania w ramach Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych jak: przyznawanie pomocy pieniężnej oraz na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających DPS-y dla dzieci i młodzieży, domy dla matek z dziećmi, schroniska dla nieletnich, SOSW, SOW, MOS, MOW, pomoc w integracji ze środowiskiem tych osób, pomoc cudzoziemcom, prowadzenie DPS o zasięgu ponadgminnym, prowadzenie mieszkań chronionych, prowadzenie POIK, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, doradztwo metodyczne, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. W dziedzinie działalności prorodzinnej PCPR w Chrzanowie prowadził promocję rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie i kwalifikacja kandydatów, szkolenia dla funkcjonujących rodzin poradnictwo specjalistyczne, realizowany był również projekt "Z pomocą rodzinie", realizowana była kampania „Podziel się miłością” – której celem jest zachęcanie do zastania rodziną zastępczą. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w ramach swojej struktury prowadził dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Każda z nich zapewnia dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. W ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie polityki społecznej, przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielano poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego i socjalnego. Prowadzono mediacje. Udzielano schronienia w mieszkaniu interwencyjnym POIK. Realizowany był projekt „Pokonaj kryzys” - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla 210 osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie realizował swoje zadania statutowe poprzez zapewnienie 101 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Różne formy pomocy społecznej świadczone były przez samorządy gminne, w tym OPS-y oraz CUS. Wśród nich realizowane były zadania z zakresu: asystentury, pogłębionej pracy socjalnej, wsparcia dla rodzin, mieszkań chronionych, działań pomocowych ( finansowe, rzeczowe, w formie usług opiekuńczych); w formie pracy socjalnej, poradnictwa: psychologicznego, rodzinnego, prawnego; w formie udziału w grupie wsparcia oraz telefonu zaufania.

Wszystkie jst aktywnie realizowały też zadania z zakresu integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, w tym realizacja projektów polegających na likwidacji barier architektonicznych, transportowych, informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych, integracyjnych.

Zauważa się liczne działania w obszarze starzenia się społeczeństwa. OPS-y realizowały programy wspierające seniorów, funkcjonowało centrum Seniorów w Alwerni, Dzienny Dom Opieki Senior+ w Libiążu, jst realizowały programy i projekty skierowane do tej grupy wiekowej. . Na terenie powiatu funkcjonowały Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, koła seniora oraz stowarzyszenia zrzeszające seniorów. Organizowane były wydarzenia kulturalne i artystyczne skierowane do seniorów. Nie zabrakło też działań z zakresu integracji międzypokoleniowej.

W obszarze rozwoju zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie powiatu gminy podejmowały działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przeznaczając lokale socjalne dla osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego z zasobu gmin. Realizowane były inicjatywy jak "Mieszkanie za remont", "Mieszkanie na plus", „Mieszkaniowy Bank Zamian”. W gminach realizowane były Wieloletnie Programy Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem. Gmina Chrzanów przystąpiła do budowy lokali mieszkalnych w Chrzanowie w ramach SIM Zagłębie . Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulicy Zielonej i Mieszka I, na terenie osiedla Północ, w pasie terenu graniczącym z obwodnicą oraz linią kolejową – w trakcie realizacji. W okresie realizacji Strategii powstały też nowych lokale mieszkalne, wybudowane przez inwestorów prywatnych m.in. Wincentego Witosa Residence Chrzanów, Chrzanowskie Błonia, Osiedle Natura Chrzanów (przy ul. Brorowcowej), blok mieszkalny na os. Kolonia Stella w Chrzanowie, Vidok Residence w Młoszowej.

W obszarze dostępności komunikacyjnej na obszarze powiatu chrzanowskiego zrealizowano liczne inwestycje z zakresu budowy/przebudowy/remontów dróg, obiektów mostowych, infrastruktury rowerowe, modernizacje linii kolejowych– wykaz inwestycji wyszczególniony został w rocznych raportach z realizacji Strategii. Które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, komfort i bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury komunikacyjnej.

W obszarze rozwoju oferty czasu wolnego wyróżniły się liczne inwestycje jst w infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Wśród powiatowych inwestycji wyróżnić należy budowę nowych obiektów Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą sportową w efekcie prac powstał nowoczesny kompleks sportowy przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie, przy Zespole Szkół „Fablok” w Chrzanowie wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią plenerową i bieżnią, kolejne boisko wielofunkcyjne powstało przy Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Chrzanowie, w okresie realizacji Strategii przeprowadzano remonty  istniejących obiektach sportowych powiatu. Szereg inwestycji z zakresu infrastruktury sportową zrealizowały gminy. Nastąpiła budowa/modernizacja obiektów sportowych, boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, placów zabaw m.in. Trzebińskie Centrum Rozrywki w Myślachowicach, budowa krytej pływalni w Libiążu, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlu Kąty w Chrzanowie. Samorządy inwestowały również w rozwój infrastruktury rowerowej – budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek. Na szczególną uwagę zasługują zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze Balatonu i  rewitalizację zbiornika Chechło, które w okresie letnim przyciągają licznych turystów. Na terenie powiatu organizowano liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, które gromadziły szerokie grono publiczności – wykaz przedsięwzięć zawarty został w rocznych raportach z realizacji Strategii. Intensyfikację działań jst zauważyć można w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadania realizowane były na zasadach określonych w programach współpracy jst z organizacjami pozarządowymi. W współpracy między samorządowej warte uwagi jest funkcjonowanie w trybie ciągłym Konwentu Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, który pozwala na wymianę informacji oraz podejmowanie wspólnych działań i ważnych decyzji w odniesieniu do całego obszaru powiatu. W ramach współpracy partnerskiej samorządów w okresie funkcjonowania Strategii powołano do życia nowe stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego: Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”, stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”.

W obszarze bezpieczeństwa publicznego podkreślić należy bieżącą działalność PCZK, a także współdziałanie jst, policji i straży pożarnej i służb. Powiatowe służby, inspekcje straże prowadziły swoją działalność w sposób ciągły, jst solidarnie wspierały funkcjonowanie służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeznaczając środki finansowe na modernizację obiektów, wyposażenie oraz rozwój floty policji, straży pożarnej oraz szpitala. Zrealizowano spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych prowadzono działania informacyjne i podnoszące świadomość społeczną w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Funkcjonował też system sms-owego powiadamiania mieszkańców. Realizowane były kampanie społeczne, prelekcje, spotkania dotyczące bezpieczeństwa. Realizowany był program BEZPIECZNY POWIAT. W ramach zadań związanych z modernizacją infrastruktury drogowej realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

* **Dbałość o środowisko naturalne** – wysoki stopień uprzemysłowienia powiatu (w tym przemysł ciężki i chemiczny), położenie na styku aglomeracji krakowskiej i konurbacji śląskiej oraz pozostałości po działalności przemysłowej minionej epoki (m.in. przemysł wydobywczy) wymusza działania z zakresu stałego podwyższania poziomu ochrony środowiska. Działania te leżą w gestii różnych sektorów – w tym prywatnego. W zakresie zadań samorządowych z pewnością leżą kwestie rozszerzania sieci kanalizacyjnych, tworzenia warunków (np. poprzez projekty w ramach środków zewnętrznych) do zmniejszania poziomu niskiej emisji i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, rozwoju komunalnej sieci ciepłowniczej, stosowaniu odnawialnych źródeł energii, itp. – wiele z tych zadań przynależy do kompetencji gminnych, jednak powinna być realizowana w sposób globalny – w ramach opisywanego wyżej obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska przyczyni się nie tylko do poprawy jego parametrów, ale również do zwiększenia jakości życia mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. Równolegle muszą być prowadzone działania z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców, w tym rozumianej jako gotowość do ponoszenia wyższych kosztów bytowych na rzecz życia w czystszym i zdrowszym środowisku. Potrzebny jest również nowy wizerunek splatający zasoby przyrodnicze z walorami kulturowymi i rekreacyjnymi powiatu. Oryginalność niektórych produktów terytorialnych, jakie mogą być przedmiotem konsumpcji dla mieszkańców, turystów, inwestorów, czy codziennie przybywających na obszar powiatu, powinna być traktowana jako ważny argument w działaniach promocyjnych. Wiele jest do zaoferowania, a wśród zalet niektóre aspekty przestrzeni wydają się być wyjątkowo niedoceniane.

W zakresie ochrony środowiska duży nacisk kładziony był na edukację ekologiczną mieszkańców. Jednostki oświatowe, jst, NGO’s prowadziły akcje ekologiczne, prelekcje, spotkania, wydarzenia podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie ekologicznego stylu życia. Podejmowane były działania związane ze wsparciem i promocją OZE. Dzięki funduszom unijnym gminy realizowały projekty parasolowe, dzięki temu mieszkańcy otrzymywali dotacje na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Realizowane były inwestycje w budynkach użyteczności publicznej termomodernizacje, wymiana źródeł ciepła, montaż OZE co wpływało na ograniczanie niskiej emisji oraz poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach projektu EKO-LIFE Małopolska w powiecie zatrudniony został Doradca ds. klimatu i środowiska, który m.in. realizuje zadania z zakresu podnoszenia świadomości mieszkańców na temat zmian klimatu, organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i klimatu, zapewnia wsparcie techniczne gminom w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i budynków użyteczności publicznej. W gminach natomiast funkcjonują Ekodoradcy, którzy w zakresie swoich zadań mają doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymogów uchwały antysmogowej , prowadzenie edukacji ekologicznej , obsługę programu „Czyste Powietrze”.

W wyniku partnerskiej współpracy jst z terenu Powiatu Chrzanowskiego w 2023 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy powiatem Chrzanowski, Gminami: Alwernia, Babice, Chrzanów i Libiąż oraz Doeko Group sp. z o.o. , na podstawie którego powołano do życia Klaster Energii Powiatu Chrzanowskiego. Celami działalności Klastra są: ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii; rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; edukacja ekologiczna w zakresie OZE; wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią.

* **Inicjowanie aktywności mieszkańców** – angażowanie się w miejscowe inicjatywy, poszukiwanie miejsca realizacji własnych aspiracji i działalności na terenie powiatu chrzanowskiego. Problem bierności niektórych środowisk lokalnych jest konsekwencją zaistnienia wielu różnych czynników, z których warunki ekonomiczne są może najłatwiej dostrzegalne wśród negatywnie oddziałujących, ale niekoniecznie najtrudniejsze do pokonania. Problemy występowania patologii społecznych, dziedziczenia ubóstwa czy wykluczenia obserwowane są w wielu miejscach całego województwa i nie są cechą charakterystyczną wyłącznie dla powiatu chrzanowskiego. Jednak stanowią duże zagrożenie dla realizacji wyzwań gospodarczych i wizerunkowych, w związku z czym powinny stanowić istotną część strategii postępowania w najbliższych latach. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom społecznym powinno być realizowane m.in. poprzez rozwój kapitału społecznego i integrującą politykę społeczną, utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia od pierwszych jego etapów, angażowanie mieszkańców do świadomego udziału w kulturze oraz inicjatywach lokalnych, kreowanie wartości przedsiębiorczych i estetycznych. Przyczyni się to w przyszłości do zapewnienia odpowiedniej zaradności i operatywności mieszkańców (np. aktywne poszukiwanie pracy na terenie powiatu), odpowiedzialności za dobro wspólne oraz przedsiębiorczości.

W odniesieniu do zadań polityki społecznej przez OPS, CUS, PCPR,PDPS POIK, POWDiR realizowane były zadania wynikające z gminnych i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, które miały na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym skutkom patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, praca z rodziną biologiczną należy do zadań własnych gmin, a pieczę zastępczą organizuje powiat. Ośrodki Pomocy Społecznej realizowały programy profilaktyczne   
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii, jak również zajęcia sportowo-profilaktycznych i kulturalne dla mieszkańców gmin. Realizowano m.in. wsparcie dla matek, seniorów, osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo dla rodzin w kryzysie, mieszkanie chronione, programy związane z dożywianiem , wsparcie asystentów rodziny, prowadzenie klubów integracji społecznej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczono pomoc rzeczową, materialną dla osób i rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie realizowało zadania z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowany był Program Rozwoju Pieczy Zastępczej. Nie zabrakło działań realizowanych na rzecz seniorów, w obszarze tym aktywnie działały zarówno samorządy, jak organizacje pozarządowe. W obszarze utrzymywania wysokiej jakości kształcenia zauważyć można szeroką działalność jst oraz placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości kształcenia zarówno w aspekcie modernizacji obiektów szkolnych i przyszkolnych, zakupu nowoczesnych, innowacyjnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, jak również jakości kształcenia, w tym inicjowania powstawania nowych kierunków nauczania w szkoła podstawowych, jak również propagowania przedsiębiorczości oraz realizacji doradztwa zawodowego.

W działalności kulturalnej realizowano szereg wydarzeń kierowanych do społeczności lokalnej. Wysoki dostęp do kultury wszystkich mieszkańców powiatu pozytywnie wpływał na rozwój społeczny i integrację. Na terenie powiatu wydarzenia kulturalne, integracyjne, sportowe realizowały wszystkie jst, domy kultury, biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe itd.

**PODSUMOWANIE**

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023 wyodrębniono 4 obszary strategiczne, dla których sformułowano 4 cele strategiczne, 12 celów operacyjnych oraz 92 kierunki interwencji.

Spośród 92 kierunków interwencji: 85 stanowiły działania ciągłe, długofalowe, związane z nieprzerwalną realizacją zadań ustawowych bądź nałożonych na jednostki, dla których realizacji zostały powołane. Wyszczególnić tu można procesy tworzenia stref aktywności gospodarczej i rewitalizacji miast, działania z zakresu wspierania aktywności gospodarczej i rynku pracy, ciągłego doskonalenia dostępności komunikacyjnej powiatu, a także związane z poprawą zdrowia mieszkańców, opieką społeczną, edukacją, systemem bezpieczeństwa, czy szeroko rozumianym podnoszeniem jakości życia mieszkańców.

W kierunkach strategicznych:

* I.1.1 - Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu – możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego,
* I.1.4 - Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego,
* I.2.3 - Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego,

zaobserwowano brak ich realizacji w formie określonej w strategii tzn. jako projektu w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego, nie mniej zadania te realizowane były przez wszystkie samorządy.

Nie zostały kompleksowo zrealizowane zadania:

* I.4.2 -Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K;
* I.4.3 - Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka
* I.4.4 - Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94

W ramach powyższych kierunków prowadzono liczne prace polegające na przebudowach /remontach poszczególnych dróg. Powyższe zadania zgłoszono do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego MOF Chrzanowa na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

W zakresie realizacji kierunku I.4.6 - Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną – zgodnie z danymi Zarządu Dróg Wojewódzkich opracowane zostało Studium Techniczno-Ekonomiczno -Środowiskowe. Wybrany wariant wschodni łączący się z Węzłem Rudno. Wariant ten został zaopiniowany pozytywnie i umieszczony został w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich na tym etapie zadanie zakończono.

Brak realizacji wystąpił w ramach kierunków:

* I.2.4 - Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego,
* I.4.7 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska - 30.12.2021 – RDOŚ w Krakowie wydał decyzję odmowną na realizację powyższego zadania,
* I.4.13 - Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków.

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023 realizowana była przez jej uczestników w stopniu zadowalającym. Był to dokument złożony, z jednej strony kompleksowo wskazywał obszary rozwoju powiatu, z drugiej strony ich realizacja uzależniona była od wielu podmiotów zewnętrznych i ograniczonych środków finansowych na wykonanie zadań.

W okresie funkcjonowania Strategii odznaczało się duże rozdrobnienie i indywidualizacja działań realizowanych przez poszczególne jednostki oraz niewielką liczbę przedsięwzięć obejmujących zasięgiem cały obszar powiatu. Słabą stroną Strategii była jej obszerność i  ilość kierunków działania, których realizacja często uzależniona była od podmiotów zewnętrznych, niezależnych od powiatu.

W drugiej połowie okresu wdrażania strategii zauważyć można wzmożoną aktywność samorządów w zakresie tworzenia obszarów funkcjonalnych oraz inicjowania ponadlokalnych partnerstw między samorządowych, jak utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska i powstanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa, Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” czy Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego. Niewątpliwie impetem do tych działań była zmiana Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wdrażane Regionalne Programy Operacyjne na lata 2021 -2027, w ramach których, w nowej perspektywie finansowania UE przeznaczano środki wsparcia unijnego na projekty realizowane na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych. Potwierdza to, że zdiagnozowana w 2015 roku w Strategii potrzeba tworzenia partnerstw ponadlokalnych i obszarów funkcjonalnych była trafna i nadal jest aktualna.

Określone w Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015 – 2023

misja: „kreowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego powiatu chrzanowskiego jako spójnego obszaru funkcjonalnego, posiadającego jednolite cele rozwojowe, realizowane przez partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych” została wypełniona

oraz

wizja: „W 2023 roku powiat chrzanowski tworzy spójny społecznie i gospodarczo obszar funkcjonalny, w ramach którego skutecznie wykorzystywane są przewagi konkurencyjne oraz rozwiązywane główne problemy rozwojowe – w porozumieniu wszystkich partnerów samorządowych i z zaangażowaniem partnerów gospodarczych oraz społecznych. Korzystne położenie względem aglomeracji krakowskiej i konurbacji śląskiej wpływa na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w nowoczesnych strefach aktywności inwestycyjnej, generując nowe miejsca pracy. Zrozumienie idei innowacyjności wśród społeczności lokalnej przynosi korzyści w postaci polepszenia jakości usług komercyjnych i publicznych oraz standardów życia, przyczyniając się do zahamowania niekorzystnych tendencji demograficznych”

w dużej mierze zostały wypełnione, jednakże w dalszym ciągu powinny stanowić kierunek rozwoju powiatu w oparciu o partnerskie, długofalowe, spójne działania partnerów społecznych oraz gospodarczych.

.

**Ewaluację końcową opracowano w oparciu o dane wynikające z raportów z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego:**

* analiza opisowa za lata 2015 – 2017
* raport z realizacji kierunków interwencji za rok 2018
* ewaluacja śródokresowa Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego za lata 2015 -2019
* zbiorczy raport z realizacji kierunków interwencji za rok 2020
* zbiorczy raport z realizacji kierunków interwencji za rok 2021
* zbiorczy raport z realizacji kierunków interwencji za rok 2022
* zbiorczy raport z realizacji kierunków interwencji za rok 2023

dokumenty dostępne są na stronie:

https://www.powiat-chrzanowski.pl/powiat/strategia-rozwoju.html

W zakresie promocji podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, ale również szeroko rozumianej promocji podejmowania nauki w szkołach ponadpodstawowych prowadzone były liczne przedsięwzięcia: dni otwarte szkół, udział w targach edukacyjnych, wizyty w szkołach podstawowych. Zrealizowana była kampania promocyjna Powiatu Chrzanowskiego „Dobra szkoła blisko Ciebie” – wydanie informatorów edukacyjnych, publikacja informacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych szkół oraz powiatu chrzanowskiego.

**INFRASTRUKTURA DROGOWA I DOSTĘPNOSĆ KOMUNIKACYJNA**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu – poprawił się stan infrastruktury drogowej dzięki przeprowadzonym budowom, przebudowom, remontom, modernizacjom i inwestycjom na drogach w powiecie, a także modernizacjom linii kolejowych.

**PODSUMOWANIE KIERINKÓW INTERWENCJI**

**STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO NA LATA 2015-2023**

**Obszar strategiczny:**

**GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. CEL STRATEGICZNY:  INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU | | | | | | |
| Cele operacyjne | **lp** | **Kierunki interwencji  (kluczowe działania)** | **Realizacja kierunku**  **TAK/NIE** | **Sposób realizacji** | **Wnioski/podsumowanie** |
| I.1  Rozwój potencjału inwestycyjnego | I.1.1 | Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu – możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się  z wielu podstref – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | TAK | CZĘŚCIOWO | **Brak projektu dla całego obszaru funkcjonalnego.**  **Poszczególne gminy realizowały zadania na własnych obszarach.**  Gmina Trzebinia prowadziła prace celem poszerzenia istniejącej SAG przy węźle autostrady A4. Teren strefy został włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestorzy mogą otrzymać preferencyjny pakiet pomocy inwestycyjnej w ramach Polskiej Stefy Inwestycji. Aktualny obszar: 17,3 ha; trwają prace planistyczne nad powiększeniem terenu strefy o ok. 7,5 ha. Istnieje od: 2014 r.  Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych Aktualny obszar: 42,5 ha Istnieje od: 2013 r.  Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini. Aktualny obszar: 26,6 ha  Istnieje od: 2015 r.  **Gmina Libiąż** Aktywizacja terenów poprzemysłowych po Ruchu II – działania wspierające samorządu Libiąża w kierunku gospodarczego wykorzystania tego terenu.  Prace przygotowawcze do opracowania koncepcji zagospodarowania OUOW Szyjki na cele społeczno – gospodarcze.  **Gmina Chrzanów** – w okresie realizacji strategii Gmina skupiła się na nabywaniu terenów inwestycyjnych. Trwają prace nad utworzeniem dużej strefy inwestycyjnej przy autostradzie A4 o wielkości ok. 280 ha.  Przygotowywana jest ona pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę produkcyjno-usługową, spedycyjną, a także szeroko pojęte usługi. Strefa znajduje się po północnej stronie autostrady A4, w bliskim sąsiedztwie centrum Chrzanowa (ok 1,5 km) oraz centrum Trzebini (ok 6,5 km).  **Gmina Babice**  Funkcjonowanie Babickiej Strefy Ekonomicznej (Gmina dysponuje terenami ok. 57ha)  **Gmina Alwernia** Brak realizacji kierunku -MPZP dla terenu całej Gminy Alwernia przewiduje tereny przeznaczone pod usługi, produkcję i komercję. Brak stref aktywności gospodarczej |
| I.1.2 | Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zadanie realizowane przez Gminy w trybie ciągłym. |
| I.1.3 | Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych | NIE | REALIZACJA CIĄGŁA | Zadanie realizowane przez Gminy w trybie ciągłym. |
| I.1.4 | Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej  w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt  w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | **Brak projektu dla całego obszaru funkcjonalnego.**  Powiat Chrzanowski publikuje aktualną ofertę inwestycyjną w zakładce Inwestowanie w Powiecie Chrzanowskim . W zakładce tej zostały również podlinkowane strony skierowane do inwestorów poszczególnych gmin Powiatu Chrzanowskiego – w związku z tym prezentowane są dane dla całego obszaru powiatu.  https://www.powiat-chrzanowski.pl/inwestowanie-w-powiecie-chrzanowskim/oferty-inwestycyjne.html  Planowane jest kompleksowe działanie w zakresie promocji terenów inwestycyjnych w ramach projektu partnerskiego Krakowskiego Parku Technologicznego, Powiatu Chrzanowskiego oraz Gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiaż i Trzebinia. |
| I.1.5 | Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Udział JST z terenu Powiatu Chrzanowskiego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Celem projektu jest wdrożenie/ zmodernizowanie standardów obsługi. Funkcjonowanie w JST Punktów Obsługi Inwestora.  Chrzanowska Izba Gospodarcza oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. realizowały projekt pt. „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”.  Projekt obejmuje dwa główne działania, pierwszym był wyjazd małopolskich JST na targi inwestycyjne ( w tym jst z terenu powiatu chrzanowskiego). Celem misji była przede wszystkim promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Małopolsce, a także ułatwienie Jednostkom Samorządu Terytorialnego z terenu Małopolski nawiązania kontaktów z potencjalnymi przyszłymi inwestorami.  Gmina Trzebinia:  uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W 2019 r. odbyło się m.in. seminarium dla członków Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora nt. obsługi, przygotowywania, wprowadzania ofert terenów inwestycyjnych do Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Ponadto w 2019 r. odbyło się szkolenie w Goeteborgu (Szwecja) dla osób z Jednostek Samorządu Terytorialnego (Małopolskie Forum Obsługi Inwestora) w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska 2” | |
| I.1.6 | Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | TAK | TAK | Chrzanowska Izba Gospodarcza oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. realizowały projekt w ramach III Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”  14 lutego 2023 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Chrzanowskim, Gmina Libiąż, Gminą Chrzanów, Gminą Alwernia, Gminą Babice (Lider) oraz Doeko Group sp. z o.o. (Koordynator Klastra) powołany został do życia Klaster Energii Powiatu Chrzanowskiego. | |
| I.1.7 | Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne) | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja zadań wynikających z Gminnych Programów Rewitalizacji.  Gminy realizowały zadania polegające na rewitalizacji przestrzeni publicznych, centów miast, ośrodków rekreacyjnych, wypoczynkowych, | |
| I.2  Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców | I.2.1 | Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | PUP w Chrzanowie kierował do przedsiębiorców jak i do osób bezrobotnych czy poszukających pracy działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości m.in. udzielanie dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie dzielności gospodarczej. Osoby bezrobotne uczestniczyły w szkoleniach dot. rozpoczęcia biznesu. PUP aktywnie współpracuje z podmiotami rynku pracy, w tym również z pracodawcami. Dobra współpraca stanowi klucz do ograniczenia zjawiska bezrobocia, jak również usprawnia proces alokowania pracowników w lokalnych firmach, przyczyniając się do ich sprawnego funkcjonowania.  Cykliczne działania podejmowano poprzez włączenie się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Małopolskich Dni Uczenia się, Dni Otwartych Funduszy Europejskich.  ARMZ S.A. i CHIG realizacja projektów/ bezpłatnych spotkań informacyjnych/ seminariów/ konferencji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli JST z powiatu chrzanowskiego, celem promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w Punkcie Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej | |
| I.2.2 | Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | PUP w Chrzanowie na bieżąco informuje klientów o możliwościach aktywizacji poprzez udział w projektach realizowanych przez PUP jak i instytucji zewnętrznych, które kierowane są do osób bezrobotnych czy poszukujących pracy.  spotkania w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”. Współpraca ze szkołami stan pandemii i naukę zdalną uczniów. Szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych sfinansowania studiów podyplomowych 6 osób.  ARMZ S.A. i CHIG realizowały projekty w ramach których prowadzono bezpłatne doradztwo w zakresie ekonomii społecznej, a także wsparcie dla obywateli Ukrainy przy tworzeniu biznesplanów, usługi doradcze i asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla start-upów oraz MŚP , organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników. | |
| I.2.3 | Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | TAK | REALIZACJ A CIĄGŁA | **Brak projektu w ramach całego obszaru funkcjonalnego.**  Szkoły ponadpodstawowe Powiatu Chrzanowskiego posiadają podpisane porozumienia współpracy z przedsiębiorcami – kierowanie uczniów na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach informowania o zmianach na rynku pracy, wizyty zawodoznawcze. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach o tematyce dot. przedsiębiorczości. Organizacja stażów i kursów zawodowych. Organizacja doradztwa zawodowego. Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  W placówkach oświatowych gminnych realizowane są podstawy programowe w ramach zajęć – podstawy przedsiębiorczości.  W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia o szeroko pojętej przedsiębiorczości, prowadzone jest również doradztwo zawodowe - system oświaty zapewnia uczniom przygotowanie do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. | |
| I.2.4 | Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | NIE | BRAK REALIZACJI | NIE REALIZOWANO TEGO KIERUNKU | |
| I.3  Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy | I.3.1 | Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działanie realizowane w trybie ciągłym przez PUP w Chrzanowie.  realizowane formy wsparcia:   * refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego –- prace interwencyjne –  staż , bon stażowy, * bon zatrudnieniowy, bon zasiedleniowy, * dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, * prace społecznie użyteczne,   roboty publiczne.  Bieżące monitorowanie zapotrzebowania na rynku pracy w oparciu o barometr zawodów oraz statystyki własne PUP w Chrzanowie. | |
| I.3.2 | Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działanie realizowane w trybie ciągłym przez PUP w Chrzanowie.  Informowanie o instrumentach i usługach rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Pośrednicy pracy promują oferowane usługi i pozyskują oferty pracy bezpośrednio u pracodawców jak i telefonicznie oraz e-mailowo.  Prowadzenie badań i ankietyzacji wśród pracodawców. | |
| I.3.3 | Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | TAK | TAK | Funkcjonowanie Centrum Kompetencji Zawodowych.  Realizacja projektów  pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym”.  pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego.  Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego".  Szkoły ponadpodstawowe na podstawie porozumień prowadzą współprace z przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami publicznymi – praktyki zawodowe, doradztwo.  Otwierane są nowe kierunki kształcenia. | |
| I.3.4 | Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – **projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Doradztwo zawodowe realizowane było w ramach funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych , które powstało w związku z realizacją projektów:  Realizacja projektów  pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym”.  pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego.  Utrzymanie trwałości projektu pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego".  W szkołach ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje system doradztwa zawodowego.  W szkołach podstawowych funkcjonują doradcy zawodowi – zadanie realizowane na bazie ustawy o oświacie. | |
| I.3.5 | Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych,  w tym technicznych | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Powiat Chrzanowski, jak również powiatowe szkoły realizują promocję kształcenia zawodowego.  Organizacja dni otwartych szkół dla uczniów szkół podstawowych.  Spotkania z uczniami klas ósmych.  Udział w Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Krakowie .  Wydanie i dystrybucja informatora powiatowego z ofertą oświatową powiatu, a także realizacja akcji promocyjnej na stronie internetowej i portalu Facebook – DOBRA SZKOŁA BLISKO CIEBIE.  Własne akcje promocyjne szkół ponadpodstawowych. | |
| I.3.6 | Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | PCKU jako placówka kształcenia ustawicznego prowadząc działania promocyjne promuje kształcenie ustawiczne i zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe.  Wydanie i dystrybucja informatora powiatowego z ofertą oświatową powiatu, a także realizacja akcji promocyjnej na stronie internetowej i portalu Facebook – DOBRA SZKOŁA BLISKO CIEBIE. | |
| I.3.7 | Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | JST oraz placówki z terenu powiatu chrzanowskiego prowadziły remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Dokonywane są zakupy sprzętu i materiałów dydaktycznych.  JST oraz placówki edukacyjne uczestniczyły również w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (krajowych i unijnych), w ramach których doskonalono bazę szkół. | |
|  | I.3.8 | Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych  i kształcenia ustawicznego | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Placówki oświatowe z JST z terenu powiatu chrzanowskiego umożliwiają udział kadry pedagogicznej w szkoleniach, kursach, seminariach, studiach podyplomowych. |
| I.4  Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | I.4.1 | Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części  DP 1007K  i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz  gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego | TAK | REALIZACJA CZĘŚCIOWA  przebudowy dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej. |
| I.4.2 | Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K | TAK | REALIZACJA CZĘŚCIOWA – przebudowy dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej.  Ponad to realizowana była budowa obejścia gminy Babice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 i 781- Inwestycję zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie uczestniczył w zakresie uzgodnień projektowych  *Zadanie Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP1020K zgłoszone zostało do Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z*  *perspektywą do 2030 r.* |
| I.4.3 | Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy  z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka | NIE | REALIZACJA CZĘŚCIOWA – przebudowy dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej.  Zadanie Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a  następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji  od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka zgłoszone zostało do Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. |
| I.4.4 | Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej  DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno  z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy  G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 | NIE | REALIZACJA CZĘŚCIOWA – przebudowy i remonty dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach i remontach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej.  *zadanie Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 zgłoszone zostało do Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.* |
| I.4.5 | Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K  i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim | NIE | REALIZACJA CZĘŚCIOWA – przebudowy i remonty dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach i remontach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej. |
| I.4.6 | Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną | NIE | Opracowane Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe | Realizator ZDW w Krakowie  Opracowane Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe. Wybrany wariant wschodni  łączący się z Węzłem Rudno.  Wariant ten zaopiniowany pozytywnie umieszczony został w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Na tym zadanie na chwilę obecną zakończono. |
| I.4.7 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska | NIE | BRAK REALIZACJI | 30.12.2021 – RDOŚ w Krakowie wydał decyzję odmowną na realizację powyższego zadania. |
| I.4.8 | Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja | TAK | REALIZACJA CZĘŚCIOWA – przebudowy i remonty dróg | zadania zrealizowane przez PZD w Chrzanowie w okresie realizacji strategii polegające na przebudowach i remontach dróg wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej. |
| I.4.9 | Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych przez JST z terenu Powiatu Chrzanowskiego.  poszczególne zadania wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej. | |
| I.4.10 | Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | zadania związane z modernizacją infrastruktury kolejowej realizowane przez PKP PLK, Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie wykazane zostały w raportach rocznych z monitoringu strategii oraz ewaluacji śródokresowej. | |
| I.4.11 | Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej  do potrzeb mieszkańców i gości | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja zadania Powiatowy publiczny transport zbiorowy  ZKKM - Rozkłady jazdy obowiązujące w miejskim transporcie zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie były aktualizowane w miarę możliwości dostosowywane do potrzeb mieszkańców oraz innych przewoźników. | |
| I.4.12 | Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,  m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | na terenie gmin Alwernia i Babice realizowano zadania związane z budową sieci światłowodowej. W ramach realizacji inwestycji drogowych Gmina Chrzanó realizowała budowę kanału technologicznego.  Bieżąca współpraca jst w zakresie usług telekomunikacyjnych. | |
| I.4.13 | Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków | TAK | REALIZACJA CZĘŚCIOWA  - działalność RZGW | RZGW  umiarkowane wykorzystanie Drogi Wodnej Górnej Wisły do transportu towarów masowych, przeważa ruch dla celów pasażerskich i turystyczno-rekreacyjnych.  realizowane były też prace nad wymianą oznakowania nawigacyjnego drogi wodnej na odcinku Oświęcim - Kraków. | |

**Obszar strategiczny:**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. CEL STRATEGICZNY:  WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM | | | | | |
| Cele operacyjne | **lp** | **Kierunki interwencji  (kluczowe działania)** | **Realizacja kierunku**  **TAK/NIE** | **Sposób realizacji** | **Wnioski/podsumowanie** |
| II.1  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | II.1.1 | Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie programy profilaktyczne.  Zadania profilaktyczne realizowane przez Gminy/OPS, w tym poprzez przyjęte przez jst programy profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, a także w placówkach oświatowych. |
| II.1.2 | Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej przez JST z terenu Powiatu Chrzanowskiego.  Organizacja wydarzeń upowszechniających zdrowy tryb życia przez jst, szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki organizacyjne. |
| II.1.3 | Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Modernizacja, rozwój bazy lokalowej i sprzętowej, diagnostycznej , a także wdrażanie nowoczesnych systemów i technologii przez Szpital Powiatowy w Chrzanowie.  Dotacje gmin na doposażenie szpitala. Budowa przychodni ZLA. |
| II.1.4 | Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; wsparcie osób przewlekle chorych, osób oczekujących dziecka realizowana przez chrzanowski szpital. Utworzenie w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie Centrum Zdrowia Psychicznego. Bieżąca działalność OPS, CUS. |
| II.1.5 | Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji  na terenie Powiatu. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz poprzez zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  Małopolskie Centrum Sercowo Naczyniowe PAKS realizującego 24-godzinne dyżury he-modynamiczne oraz naczyniowe. |
| II.1.6 | Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych  i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działalność Klubów Seniora w gminach, Dziennego Domu seniora w Libiażu, partycypacja finansowa gmin w zakresie pobytu mieszkańców w DPS. Gminy realizowały zadania w zakresie funkcjonowania Punktu Wsparcia Seniora, Korpusu Wsparcia Seniorów, Programu Gmina Przyjazna Seniorom.  Powiat – opracowana koncepcja budowy DPS dla osób starszych, dziennego domu pobytu dla osób starszych oraz hospicjum.  Szpital Powiatowy w Chrzanowie – funkcjonowanie oddziału medycyny paliatywnej.  Na terenie Powiatu w okresie realizacji strategii funkcjonował ZOL (Caritas w Chrzanowie) |
| II.1.7 | Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych  i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Szkolenia, kursy specjalistyczne pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.  W II LO klasa o profilu medycznym, w PCKU kierunki: opiekun medyczny terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, I LO- klasa medyczna pod patronatem Colegium Medicum UJ zajęcia warsztatowe w szpitalu, współpraca szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji medycznej. |
| II.2  Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | II.2.1 | Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Bieżąca działalność PDPS w Płazie. Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez PCPR w Chrzanowie, a także OPS, CUS, POIK, POWDIR . zadania wykazane w raportach rocznych i ewaluacji śródokresowej. |
|  | II.2.2 | Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Akcja promująca rodzicielstwo zastępcze prowadzona przez PCPR i Wydz. PIOS.  realizacja Programu „Z Pomocą Rodzinie”  Wsparcie rodzin realizowane przez OPS w ramach realizowanych zadań. Warsztaty dla rodziców i opiekunów realizowane przez POIK.  Wsparcie udzielane jest przez gminy / OPS.  Bieżąca działalność szkół, dofinansowania do pobytu w żłobkach. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programów wspierania rodziny. |
| II.2.3 | Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Warsztaty dla rodziców i opiekunów realizowane przez POIK. Terapia rodzin prowadzona przez PPP w Chrzanowie. Działalność zespołów profilaktyki rodzin / działów pracy socjalnej funkcjonujących w OPS. |
| II.2.4 | Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych  za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Współpraca prowadzona między jst a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a także z OPS, szkołami, POIK, PCPR . działalność zespołów interdyscyplinarnych w OSP – w tym realizacja procedur Niebieskiej karty |
| II.2.5 | Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej  i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Środki finansowe powiatu na funkcjonowanie Domu Dziecka w Libiążu, a także bieżące funkcjonowanie PCPR, POIK, POWDIR, OPS.  Prowadzenie kampanii promocyjnej przez PCPR i Wydz. PIOS – „Podziel się miłością „ – mającej na celu zachęcenie do zastania rodziną zastępczą. |
| II.2.6 | Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działalność Powiatu, Szpitala, JST, MBP w Chrzanowie, CUS, OPS w zakresie usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizacji zawodową, kulturowo-społecznej.  Realizowane były: wydarzenia kulturalne, integracyjne, a także usługi społeczne i opiekuńcze . Działalność NGO’s zrzeszających seniorów – wydarzenia kulturalne, aktywizacyjne dla seniorów |
| II.2.7 | Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Wydarzenia, akcje charytatywne, projekty realizowane przez JST, domy kultury, szkoły, a także stowarzyszenia. |
| II.2.8 | Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działalność PUP w Chrzanowie – porozumienia współpracy z gminami, CIS w Babicach. Podejmowanie działań przez OPS w zakresie motywowania bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, poradnictwo zawodowe. Funkcjonowanie w gminach klubów integracji społecznej, projekty realizowane przez ARMZ S.A., CHIG |
| II.2.9 | Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Kierowanie pracowników kadr polityki społecznej na szkolenia, warsztaty, konferencje. W szkołach powiatowych nowe kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej. |
| II.2.10 | Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | popołudniowe godziny pracy jednostek organizacyjnych, a także Starostwa Powiatowegow Chrzanowie w poniedziałki. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, w tym obiektów sportowych, kultury w godzinach popołudniowych |
| II.2.11 | Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób  z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Powiat Chrzanowski - realizacja projektów  dofinansowywanych z PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III, projektu Dostępny Samorząd, projektu Dostępna przestrzeń publiczna. Prowadzenie strony internetowej dostosowanej do WCAG 2.1./ ustawy o dostępności. Współpraca z NGO’s działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współorganizacja zPDPS imprezy „Domek Artystów Wszelakich”. PDPS – realizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych. PCPR realizacja Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych. PPP - Wspieranie dzieci, młodzieży i ich rodzin w sytuacji radzenia sobie z niepełnosprawnościami. Bieżąca działalność SOSW w Chrzanowie. Działalność gmin, OPS, CUS, szkół, MBP na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym  realizacja programów wspierających osoby  niepełnosprawne |
| II.2.12 | Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zadania realizowane przez gminy. - utrzymanie zasobu mieszkań chronionych, socjalnych. Funkcjonowanie programów – np. mieszkanie za remont, pozyskiwanie lokali mieszkalnych, oddawanie do użytku nowych budynków mieszkalnych, budowa nowych obiektów mieszkalnych.  PCPR - Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art.88 ustawy o pomocy społecznej |
| II.2.13 | Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych  z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Organizacja spotkań, prelekcji, programów, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, spotkań z Policją.  Realizacja programu BEZPIECZNY POWIAT. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie. |
| II.3  Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | II.3.1 | Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Działalność PCZK w Chrzanowie, współfinansowanie działalności centrum przez gminy. Wsparcie finansowe i/lub rzeczowe udzielane przez jst na rzecz KP PSP, Policji.  Modernizacja i doposażenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo . Edukacja w zakresie BRD.  Powiatowe Manewry Ratownicze. |
| II.3.2 | Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Powiat Chrzanowski – sms-owy system powiadamiania mieszkańców.  KPP w Chrzanowie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii w ramach wieloletnich programów.  System jednoczesnego powiadamiania OSP w gminie Trzebinia. |
| II.3.3 | Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Powiat Chrzanowski: kamery i foto pułapki. Monitoring składowiska odpadów w Trzebini. systemu monitoringu wizyjnego miasta w Chrzanowie, Trzebini ,Alwerni. |
| II.3.4 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne  ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży  w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji  i innych służb z placówkami oświatowymi). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Prowadzenie prelekcji z zakresie brd w zakresie realizacji programu BEZPIECZNY POWIAT CHRZANOWSKI.  KPP w Chrzanowie zadania dot. profilaktyki dzieci i młodzieży poprzez pogadanki i prelekcje w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych całego Powiatu. Programy i akcje jak: „Bezpieczna Droga do szkoły”, Bezpieczne Wakacje”, „Turniej BRD”, „Karta Rowerowa”, „Bezpieczny przejazd”, „Szkoła odblaskowa”, „No promil no Problem” itp.  Funkcjonowanie miasteczka komunikacyjnego na terenie MORS w Libiążu  Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach mających wpływ na brd, w tym budowa nowych oraz doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające. |
| II.3.5 | Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Wsparcie udzielane przez jst na modernizację i remonty budynkó Policji, KP PSP, OSP.  Remont PCZK w Chrzanowie.  Przeznaczanie środków na doposażanie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – współfinansowanie zakupu samochodów, sprzętu i urządzeń. |
| II.3.6 | Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK oraz JST. Akcje edukacyjne i działania prowadzone przez KP PSP  Prowadzenie programu edukacyjnego pod nazwą „Dom płomyka i Iskierki”., Cykliczne prowadzenie kampanii społecznej „STOP pożarom traw”, Cykliczne prowadzenie akcji edukacyjno -informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !”. Promowanie organizowanych przez KG PSP konkursów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  Programy, prelekcje , szkolenia, konferencje prezentacje w szkołach i skierowane do uczniów. Programy profilaktyczne w gminach. Akcje edukacyjne prowadzone w szkołach. Realizacja programu Bezpieczny Powiat Chrzanowski. |
|  | II.3.7 | Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Utrzymywanie i konserwacja Systemu Monitoringu Powodziowego dla Powiatu Chrzanowskiego.  Systemy powiadamiania mieszkańców SMS.  Zabezpieczanie terenu oraz informowanie mieszkańców w związku z wystąpieniem zapadlisk w Trzebini.  konserwację Radiowego Systemu Alarmowania mieszkańców.  Remonty obiektów mostowych.  Utrzymywanie systemów monitoringu. Działania w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19. |
|  | II.3.8 | Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Funkcjonowanie strony internetowej PCZK, informacje na profilu Powiatu Chrzanowskiego na Facebook. System powiadamiania mieszkańców SMS. |

**Obszar strategiczny:**

**OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. CEL STRATEGICZNY:  SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | | | | | |
| Cele operacyjne | **lp** | **Kierunki interwencji  (kluczowe działania)** | **Realizacja kierunku**  **TAK/NIE** | **Sposób realizacji** | **Wnioski/podsumowanie** |
| III.1  Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska | III.1.1 | Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.:  - akcje edukacyjne,  - zajęcia w szkołach,  - kampanie informacyjne,  - wydarzenia sportowe i kulturalne. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Finansowanie konkursów ekologicznych,  wydarzeń, imprez, rajdów rowerowych, szkoleń oraz różnego rodzaju inicjatyw i akcji społecznych związanych z ochroną  środowiska,a także rozpowszechnianie materiałów promujących ekologię. Rea;izacja zadań związanych z edukacją ekologiczną. Realizatorami zadań są powiat,  gminy, powiatowe i gminne jednostki  organizacyjne,, stowarzyszenia.  Działalność ekodoradców i doradcy ds. klimatu i środowiska. |
| III.1.2 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Rozbudowy wod-kan realizowane są  przez inwestorów zewnętrznych, a następnie  przekazywane odpłatnie w majątek Wodociągów Chrzanowskich.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach. Gminy - Przeznaczanie środków na przydomowe oczyszczalnie. |
| III.1.3 | Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Zadanie jest realizowane przez w trybie ciągłym  przez Tauron Dystrybucja S.A. oraz PSG sp. zoo.  W rocznych raportach z realizacji strategii wykazano działania w/w podmiotów. |
| III.1.4 | Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk. | TAK | CZĘŚCIOWO | Zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze akwenów wodnych (np. Balaton - dawne wyrobiska) i ich otoczenia.  Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przy ul. Fabrycznej w Chrzanowie – Kamieniołom Skała – w ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  Opracowanie koncepcji odbudowy – remontu urządzenia melioracji wodnych w postaci ziemnego stawu zlokalizowanego na terenie zieleni przy ul. Leśnej w ramach rewitalizacji „Chrzanowskiej Doliny Trzech Stawów” |
| III.1.5 | Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania  na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja przez gminy projektów dofinansowywanych ze środków UE skierowanych do mieszkańców – montaż instalacji OZE.  Powołanie do życia Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego.  Realizacja projektu EKOLIFE Małopolska.  Funkcjonowanie w gminach Ekodoradców, doradcy ds. środowiska i klimatu w powiecie. |
| III.1.6 | Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja II etapu projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”  Powołanie do życia Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego.  Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu chrzanowskiego.  Dotacje realizowane przez Gminy w ramach programu Czyste Powietrze.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.  Realizacja projektu EKO-POWIAT |
| III.1.7 | Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych  na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Powiat - zakup sorbentu dla potrzeb KP PSP  celem ograniczenia skażenia gleby i wód  gruntowych .  Gminy – działania związane z usuwaniem odpadów azbestowo-cementowych. |
| III.2  Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego | III.2.1 | Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Prowadzenie przez jst i jednostki organizacyjne  kalendarzy imprez w formach elektronicznej i/lub  papierowej |
| III.2.2 | Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | ramach marki ,,Chrzanolandia” Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” realizuje projekty własne, projekty współpracy, imprezy kulturalne i inne wydarzenia wyróżniające powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego. Wydawnictwa i projekty promujące obszar Powiatu Chrzanowskiego dofinansowane ze środków PROW. |
| III.2.3 | Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Członkostwo Powiatu Chrzanowskiego w MOT.  Współorganizacja happeningu w ramach projektu DERBY ARTYSTYCZNE Ślask-Małopolska  Współorganizatorem XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego  działalność Centrów Informacji Turystycznej  Forum Regionalne. Między Małopolską a Górnym Śląskiem  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie  Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców  Działalność Muzeum Małopolski Zachodniej  Udział w Małopolskim Festiwalu Smaku  współorganizacja koncertów Chórów Maryjnych w Czernej |
| III.2.4 | Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Funkcjonowanie PCIT w Wygiełzowie. Działalność Punktu Informacji Turystycznej w MBP w Chrzanowie.  Działalność w ramach MSiT w Małopolsce. |
| III.2.5 | Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja imprez, wydarzeń, pikników, innych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych przez jst, domy kultury, stowarzyszenia.. |
| III.2.6 | Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Realizacja imprez, wydarzeń, pikników, innych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych przez jst, domy kultury, stowarzyszenia. |
| III.3  Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego | III.3.1 | Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych  i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z:  - modernizacją nawierzchni,  - ujednoliceniem systemu oznakowania,  - inwestycjami w obiekty małej architektury,  - instalacją wypożyczalni rowerów. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | realizacja zadań związanych z budową  ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej o instalacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów, stojaków rowerowych, odnowienie oznakowania/ oznakowanie szlaków/ścieżek rowerowych,  naprawy infrastruktury na szlakach. |
| III.3.2 | Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | realizacja zadań związanych z oznakowaniem punków na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej. Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu Utworzenie ścieżki ekologicznej przy wodach administrowanych przez Koło Wędkarskie Karaś w Rozkochowie |
| III.3.3 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | JST z terenu Powiatu Chrzanowskiego zrealizowały liczne inwestycje związane z rozwojem bazy portowej. Zadania obejmowały budowę nowych obiektów, jak również modernizacje i remonty istniejących. Wykaz zrealizowanych zadań zawarty został w rocznych raportach z realizacji strategii. |
| III.3.4 | Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego „Balaton” |
| III.3.5 | Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury  do potrzeb osób starszych. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Organizacja Powiatowego Dnia Seniora.  Gmina Chrzanów: Organizacja cyklu wydarzeń dla seniorów pod nazwą „Senioralia. Działalność Akademii Seniora./Centrum aktywności seniorów. Funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku. Wyjazdy spektakle spotkania realizowane przez stowarzyszenia seniorskie. Ulgi dla seniorów. Działania jst związane z dostosowywaniem obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów. |
| III.3.6 | Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Wsparcie wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe – zakup nagród, przekazane materiałów promocyjnych. Wsparcie przez jst działalności klubów sportowych. Bieżące funkcjonowanie PMOS Chrzanów i PMDK.  Wsparcie działalności organizacji zrzeszających dzieci i młodzieży przez jst. |
| III.3.7 | Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Prace remontowe oraz wyposażanie obiektów kulturalnych realizowane przez gminy. |
| III.3.8 | Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym). | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Rozwój oferty wolnego czasu , zagospodarowanie ośrodków rekreacyjnych Chechło, Balaton. |
| III.3.9 | Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego. | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeniach publicznych i przy budynkach użyteczności publicznej realizowane przez jst.  Organizacja akcji sprzątania ziemi.  Likwidacja dzikich wyspisk. Tworzenie i utrzymanie placów zabaw w Gminach. Inwestycje jst w tężnie solankowe. Utrzymywanie parków, tworzenie parków kieszonkowych. |

***Obszar strategiczny:***

**NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. CEL STRATEGICZNY:  WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | | | | | |
| Cele operacyjne | **lp** | **Kierunki interwencji  (kluczowe działania)** | **Realizacja kierunku**  **TAK/NIE** | **Sposób realizacji** | **Wnioski/podsumowanie** |
| Współpraca międzysamorządowa  i międzysektorowa | IV.1.1 | Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego  w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej. | TAK | W TRAKCIE REALIZACJI | Powiat Chrzanowski i gminy z terenu powiatu są członkami stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” Działalność Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska”.  Powołanie do życia Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego. |
| IV.1.2 | Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | realizacja corocznie programów współpracy powiatu/gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez jst z terenu Powiatu Chrzanowskiego. |
| IV.1.3 | Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego  i publiczno-społecznego | TAK | REALIZACJA CZĘŚCIOWA | Zadania z zakresu partnerstwa publiczno – społecznego. Współpraca jst z III sektorem, dotacje dla jst. Współpraca partnerska szkół z przedsiębiorcami. |
| IV.1.4 | Doskonalenie procedur konsultacji społecznych | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Prowadzenie konsultacji społecznych przez jst oraz włączenie się w konsultacje społeczne Województwa Małopolskiego (działalność informacyjna) |
|  | IV.1.5 | Intensyfikacja współpracy w wymiarze krajowym,  w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej  oraz międzynarodowym | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | współpraca międzysamorządowa – funkcjonowanie stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. Funkcjonowanie stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska”. Powstanie Klastra Energii Powiatu Chrzanowskiego Współpraca jst z miastami partnerskimi |
| IV.1.6 | Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych, Organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, Obchody Święta Niepodległości, Funkcjonowanie Miejsca Aktywności Mieszkańców, realizacja inicjatyw lokalnych, Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin , animacja srodowiskowa, promocja wolontariatu. |
| IV.2  Sprawność administracyjna | IV.2.1 | Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój  e-administracji | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Podniesienie dostępności cyfrowej poszczególnych urzędów m.in. prowadzenie stron internetowych, BIP, E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Chrzanowskiego , systemy obiegu dokumentów w jst, Wdrażanie e- usług publicznych w ramach Cyfrowego e-Urzędu. Wdrożenie aplikacji do elektronizacji zamówień publicznych. Wdrożenie działań do realizacji elektronicznych tytułów wykonawczych. Elektronizacja sesji rady miejskiej. E-PUAP, elektroniczne dzienniki w szkołach, Funkcjonowanie geoportalu  uruchomienie systemu elektronicznej kolejki nauczanie zdalne |
| IV.2.2 | Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych  dla klientów administracji samorządowej | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Podniesienie dostępności cyfrowej w jst.  Bieżące monitorowanie i wdrażanie i udoskonalanie usług przez jst |
| IV.2.3 | Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędów – szkolenia, kursy, warsztaty itp. |
| IV.2.4 | Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu | TAK | REALIZACJA CIĄGŁA | e-usługi w geodezji z zamieszczoną instrukcją ich obsługi, skrzynka podawcza e-PUAP, smsowy system powiadamiania mieszkańców, internetowa rezerwacja kolejki, klienci urzędu sa informowani o stronie info.car.pl – gdzie można sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru. W edukacji wykorzystywany jest portal VULCAN., platforma MOODLE., dzienniki elektroniczne.  JST realizowały projekty mające na celu wzrostu kompetencji cyfrowych obywateli, organizowano kursy komputerowe ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. |