MONITORING

STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NA LATA 2015-2023



RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW INTERWENCJI
ZA ROK 2018

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY |
| **Cel strategiczny:** **Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.1****Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu - możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego** **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne, instytucje otoczenia biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Strefę Aktywności Gospodarczej, obejmującą obszar o powierzchni ok. 17, 3 ha, wyznaczono na najbardziej atrakcyjnym terenie inwestycyjnym w powiecie chrzanowskim, w rejonie węzła autostrady A4. Realizację projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenu i dostosowaniu go do potrzeb inwestycji o charakterze produkcyjnym i usługowym, zakończono w 2014 roku.Teren o powierzchni 17, 5 ha został włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestujący tu przedsiębiorcy mogą otrzymać atrakcyjny pakiet ulg inwestycyjnych.Po wprowadzeniu w 2018r. przepisów określających Polską Strefę Inwestycji przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej przez okres 12 lat, a 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina Trzebinia obecnie dysponuje na tym terenie obszarem 6,0145 ha, przeznaczonym do sprzedaży. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.2****Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Rada Miasta Trzebini uchwałą Nr XLIII/630/VII/2018 w dniu 29 czerwca 2018r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej. Plan obejmuje teren specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie zlokalizowane są różnego rodzaju działalności produkcyjne i usługowe. Głównym celem sporządzenia planu było poszerzenie możliwości terenów strefy ekonomicznej służące rozwojowi gminy, przy nie pogarszaniu warunków środowiska. Teren zlokalizowany jest przy węźle autostrady A4. Przedmiotowy plan uwzględnia wnioski inwestorów prowadzących swoje działalności na przedmiotowym terenie.**UM Alwernia**MPZP dla terenu całej Gminy Alwernia przewiduje tereny przeznaczone pod usługi, produkcję i komercję. Brak stref aktywności gospodarczej.**UM Chrzanów**Nie realizowano inwestycji w zakresie tworzenia SAG.W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Chrzanów nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Chrzanowie.**UM Libiąż**Nie tworzono stref aktywności gospodarczej na terenie Gminy Libiąż w 2018 r. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.3****Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych**  | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia, tworząc korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim inwestowała w infrastrukturę techniczną, przygotowanie terenów pod inwestycje oraz tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Na terenie Gminy Trzebinia funkcjonują 3 strefy specjalnego przeznaczenia, obejmujące poprzemysłowe lub niezagospodarowane tereny komunalne:1. Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini, obejmująca teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych zajmuje ok. 42,5 ha terenów poprzemysłowych. W ramach inwestycji zrealizowane zostały zadania obejmujące m. in. budowę i modernizację dróg w strefie, dróg dojazdowych do strefy, budowę kanalizacji deszczowej w drogach i oświetlenie dróg. Realizację projektu zakończono w 2013 r.2. Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A-4 wyznaczona została na najbardziej atrakcyjnym terenie inwestycyjnym w powiecie chrzanowskim. Obecnie trwają prace polegające na kompleksowym uzbrojeniu terenu (ok. 17,5 ha). Projekt zakończył się w 2014 r. Ww. teren włączono do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestujący tu przedsiębiorcy mogli otrzymać atrakcyjny pakiet pomocy publicznej. Obecnie w ramach tej strefy Gmina Trzebinia zainteresowanym przedsiębiorcom proponuje atrakcyjne tereny inwestycyjne o pow ok. 7 ha. Podjęto również kroki planistyczne zmierzające do rozszerzenia terenu Stefy Aktywności Gospodarczej o przyległe działki gminne.3. Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini (ok. 26,6 ha) znajduje się na terenie byłych Zakładów Materiałów Ogniotrwałych i w większości zabudowana jest obiektami przemysłowymi. Prace polegające na utworzeniu drogi przebiegającej przez niniejszy kompleks przemysłowy oraz rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej zakończyły się w 2015 r.**UM Alwernia**Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia.**UM Chrzanów**Nie realizowano inwestycji w zakresie uzbrojenia potencjalnych terenów.**UM Libiąż**„Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu”. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Budżet gminy: 80.000 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.4****Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Wyznaczenie komórki odpowiedzialnej w Urzędzie Miasta w Trzebini za kontakty z inwestorami i rozwijanie oferty dla potencjalnych inwestorów.Publikacja danych w dedykowanym dziale na stronie internetowej gminy.**UM Alwernia**Brak uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Alwernia.**UM Libiąż**Przygotowano ofertę inwestycyjną działek pod jednorodzinne osiedle mieszkaniowe na ul. Wspólnej, zamieszczoną w „Kurierze Libiąskim”, na stronie [www.libiaz.pl](http://www.libiaz.pl)  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.5****Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości**  | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Zadanie realizowane na bieżąco przez komórki odpowiedzialne w Urzędzie Miasta w Trzebini za kontakty z inwestorami i rozwijanie oferty dla inwestorów.**UM Alwernia**Przygotowanie Programu zachęt inwestycyjnych dla Przedsiębiorców w Gminie Alwernia.**UM Libiąż**Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Przygotowano badania satysfakcji obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Libiążu oraz raport podsumowujący. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Opracowanie w ramach własnego Referatu Promocji – bez dodatkowych kosztów.**UM Libiąż**Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich – 1 161 156,74 zł.Termin realizacji: 2017-2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.6****Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Przedsiębiorstwa, Agencja Rozwoju Małopolski****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inwestorzy branżowi, uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe (w tym szkolnictwo zawodowe), gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.7****Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczelnie wyższe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**1. **Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego „Balaton”**

Do dyspozycji odwiedzających przygotowano trzy baseny pływające: jeden płytki dla dzieci o wymiarach 6,00 x 16,00 m; i głębokości 0,80 m oraz dwa baseny głębokie o wymiarach 19,50 x 21,00 m i głębokości 1,80 m. Przy akwenie powstała piaszczysta plaża z bezpiecznym zejściem do wody, drewniane tarasy łączące baseny, leżaki do opalania, stojaki rowerowe i ekologiczne oświetlenie solarne**.** Zagospodarowanie przez gminę otoczenia akwenów powoduje rozwój oferty spędzania czasu wolnego przez podmioty prywatne np.: budowa parku linowego i Tyrolki nad Balatonem.1. **Zbiornik Chechło – obiekt turystyczny i rekreacyjny**

Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu turystów z różnych części Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu i rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej, w oparciu o walory krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Zadanie zrealizowane w 2018r.Zagospodarowanie zbiornika Chechło na terenie gmin Trzebinia i ChrzanówZadanie powiązane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych - powierzchnia zrewitalizowanego terenu poprzemysłowego – 3,3387 haZbiornik Chechło – wsparty obiekt turystyczny i rekreacyjny.Wybudowana infrastruktura turystyczna i rekreacyjna zachęca do przyjazdu turystów z różnych części Małopolski. Wpłynie na dywersyfikację oferty turystycznej rejonu i rozwój turystyki weekendowej i jednodniowej, w oparciu o walory krajobrazowo – przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe.Projekt realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.**UM Alwernia**Realizacja przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 września 2017 r. XII/79/2017 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia na lata 2016-2020.**UM Chrzanów**Obszar rewitalizacji zgodnie z GPR wynosi 84 ha.**UM Libiąż**„Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej” złożonego przez Gminę Libiąż. Projekt ten otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.Projekt ten obejmuje realizację następujących 6 zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych wzdłuż ulic głównych ulic miasta Libiąża: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - inaczej mówiąc od dworca PKP do bram kopalni:1. Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych,
2. Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
3. Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu,
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu,
5. Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego,
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Trzebinia**Ad.2Wartość projektu: 10 104 559,10 złWartość dofinansowania: 4 734 799,44 zł**UM Libiąż**Planowane koszty w ramach projektu:- całkowita wartość projektu: 7 338 344,65 zł, w tym:- koszty niekwalifikowane 102 205,87 zł,- koszty kwalifikowane: 7 236 138,78 zł, w tym:- wartość dofinansowania: 5 427 103,97 zł,- całkowity wkład własny Gminy Libiąż: 1 911 240,68 zł.Terminy realizacji projektu:Termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej - kwiecień 2017 r.,Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia projektu - grudzień 2019 r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.1****Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:****I.** Świadczenie usług informacyjno-doradczych w ramach Punktu Coworkingu Społecznego dla osób i podmiotów zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, w tym tworzeniem nowych oraz wparciem istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS).1. **Projekt: *„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”***

200 porad udzielonych osobom fizycznym/podmiotom prawnym przez doradcę pierwszego kontaktu w PCS.**II.** Organizacja przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie spotkań informacyjnych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli JST z powiatu chrzanowskiego, celem promowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym:1. ***„Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną”***

Konferencja realizowana w ramach **Małopolskiego Festiwalu Innowacji**. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane m.in.: dostępne oraz planowane formy wsparcia dla osób planujących uruchomienie własnego biznesu w tym dla sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej – instrumenty finansowe, wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym zatrudnianie cudzoziemców oraz usługi rozwojowe (informacyjno-doradcze i szkoleniowe), jak także M-bony. Ponadto, w ramach spotkania została przedstawiona idea przedsiębiorczości społecznej. Dla osób zainteresowanych odbyły się również indywidualne konsultacje z przedstawicielami ARMZ, PIFE, PUP, MARR, SS OPOKA.1. ***„Strefy nowych możliwości – nowoczesna gospodarka regionu”***

Konferencja realizowana w ramach **Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości** - ogólnoświatowej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość.Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane m.in.: dostępne oraz planowane formy wsparcia dla osób planujących uruchomienie własnego biznesu w tym dla sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej – instrumenty finansowe, wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz usługi rozwojowe (informacyjno-doradcze i szkoleniowe), jak także M-bony. Ponadto, w ramach spotkania zostanie przedstawiona idea przedsiębiorczości społecznej. Dla osób zainteresowanych odbyły się również indywidualne konsultacje z przedstawicielami ARMZ, PIFE, MARR.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin działania** | **Opis działania** | **Liczba uczestników** **(osób, instytucji)** |
| 06.06.2018 | Działania informacyjno-promocyjneSpotkanie informacyjne w ramach MFI:*„Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną”* | 31 |
| 14.11.2018 | Działania informacyjno-promocyjneSpotkanie informacyjne w ramach ŚTP:*„Strefy nowych możliwości – nowoczesna gospodarka regionu”* | 24 |

**PUP:**W roku 2018 udzielono **144** dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz dla **2** osób niepełnosprawnychześrodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Największą popularnością wśród osób bezrobotnych zakładających swoją firmę w 2018 r. cieszyły się usługi, w szczególności: - remontowo – budowlane (28 dotacji) - kosmetyczne (14 dotacji)- handel (13 dotacji) Dodatkowe działania:- Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy – porady grupowe, konsultacje indywidualne,- włączenie się w obchody Dnia Uczenia się przez całe życie poprzez warsztaty grupowe,- włączenie się w Ogólnopolski Tydzień Kariery – prelekcja na konferencji dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych, ocena wniosków konkursowych – współpraca z PCKU w Chrzanowie,- włączenie się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – konferencja i konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na stworzenie biznes planu,- uczestnictwo w Europejskich dniach pracodawców – warsztaty dedykowane wszystkim zainteresowanym przedsiębiorczością szeroko pojętą,- uczestnictwo w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich – organizacja warsztatów,- uczestnictwo w opracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Chrzanów,- udział w spotkaniu powołanej Rady Programowej Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:**Źródło finansowania: RPO WM 9.3 – Projekt “MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.Działalność promocyjno-informacyjna: Środki własne Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie.**PUP:**Ogółem: 2 894 958,98 złAlgorytm: 190 000,00 złŚr. zew.: 2 704 958,98 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.2****Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, Instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i inne instytucje dysponujące funduszami zwrotnymi, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:****I.** Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw:1. **Projekt: *„Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”***

Udzielenie 20 dotacji, o wartości 454.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie chrzanowskim.1. **Projekt: *„Czas na biznes II”***

Udzielenie 52 dotacji, o wartości 1.316.640 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie chrzanowskim.**II.** Realizacja projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na założenie nowych mikroprzedsiębiorstw:1. **Projekt: *„Nowy Małopolski Przedsiębiorca”***

Udzielenie 3 pożyczek, o wartości 105.000 zł, na utworzenie nowych firm w powiecie chrzanowskim.**III.** Realizacja projektów mających na celu zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Małopolski Zachodniej, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez udzielanie dotacji na założenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS:1. **Projekt: *„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”***

Udzielenie 13 dotacji, o wartości 299.000 zł, na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych.Przyznanie 2 grantów, o wartości 20.000 zł, na realizację inicjatyw związanych ekonomizacją usług PES.**PUP:**W czerwcu 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w spotkaniu informacyjnym „Wspieramy Biznes i Ekonomię Społeczną", gdzie przedstawiono aktualną ofertę świadczonych usług i form pomocy dla pracodawców. Poinformowano również o możliwościach wsparcia, jakie oferuje Urząd dla osób bezrobotnych, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. Celem tego przedsięwzięcia było przedstawienie aktualnej oferty wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej lub utworzenie spółdzielni socjalnej. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:**Źródło finansowania: RPO WM 8.3.1 - Projekty “Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” oraz “Czas na biznes II” Źródło finansowania: POKL 6.2 - Projekt “Nowy Małopolski Przedsiębiorca” Źródło finansowania: RPO WM 9.3 – Projekt “MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.**PUP** Bezkosztowo |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.3****Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY**: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie**Porozumienia z przedsiębiorcami w sprawie skierowania uczniów szkół na praktyki, spotkania z przedsiębiorcami w ramach informowania o zmianach na rynku pracy, organizacja targów pracy, organizacja stażów i kursów zawodowych. Organizacja doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.4****Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości wskutek przemian ekonomicznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach utracił swoją pierwotną funkcję. Obecnie jego zarządzaniem zajmuje się Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. udostępniając do wynajęcia powierzchnie biurowe.Rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy Trzebinia umożliwił im tworzenie warunków dla inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących dobrej lokalizacji dla swoich firm. Przykładem takich rozwiązań jest K134 Business Campus w Trzebini. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.1****Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:****I.** Realizacja projektów mających na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, w tym powiatu chrzanowskiego, poprzez m.in. organizację staży i pośrednictwo pracy:1. **Projekt: *„Praca i Sukces”***

Organizacja staży dla 6 osób oraz pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia dla 2 osób. 1. **Projekt: *„Aktywni Zawodowo 30+”***

Organizacja staży dla 9 osób. **PUP**Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania osób bezrobotnych z ewidencji są podjęcia pracy. W 2018 r. ponad 2500 osób utraciło statusu z powodu podjęcia pracy. W stosunku do roku poprzedniego, zmalała liczba podjęć pracy o blisko 500, co miało przełożenie również na spadek podjęć pracy za pośrednictwem urzędu - w stosunku do roku ubiegłego jest mniej o ponad 200. Wiąże się to zapewne zarówno ze spadkiem ilości osób bezrobotnych, ale także ze strukturą osób bezrobotnych, w której większość osób należy do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagających różnorodnej formy pomocy w drodze do podjęcia zatrudnienia. Natomiast większość osób bezrobotnych należy do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymagających różnorodnej formy pomocy w drodze do podjęcia pracy.**Realizowane formy wsparcia:**Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – utworzono 66 miejsc pracy, na które zaktywizowano 92 osób bezrobotnych.Prace interwencyjne - W 2018 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie podjęło 175 osób bezrobotnych (rok 2017 – również 175 osób). Staż – to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy skierował do odbycia stażu ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie 386 osób bezrobotnych. Natomiast 204 osoby bezrobotne skierowane w roku 2017, kontynuowało staż w 2018 r. (z czego 7 osób w ramach bonu stażowego). Na dzień 31.12.2018 r. 458 osób zakończyło realizacje programu stażu, z czego pracę podjęły 374 osoby. Efektywność zatrudnieniowa na dzień 31.12.2018 r. wynosi ok. 82 %. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:**Problemy z rekrutacją uczestników projektu – osoby niepracujące oraz niepełnosprawne w wieku 30+. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie:**Źródło finansowania: RPO WM 8.2 – Projekty “Praca i Sukces” oraz “Aktywni Zawodowo 30+”.**PUP:**1 136.902,00 zł – doposażenia 918 480,00 zł – prace interwencyjne2 802 094,91 zł – staż |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.2****Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PUP**W tut. rejestrze pracodawców na koniec grudnia 2018 r. figurowało ponad 2900 firmi instytucji, z czego 262 to nowi pracodawcy, którzy po raz pierwszy korzystali z usług tut. Urzędu. Wśród tych firm byli także inwestorzy, tworzący nowe miejsca pracy, m.in. ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. Pracodawca złożył zapotrzebowanie na stanowisko instalator systemów bezpieczeństwa oraz kwalifikowany pracownik ochrony z oferowanym zatrudnieniem w trzebińskiej Rafinerii. Odbyły się 3 spotkania rekrutacyjne, zostało wyłonionych 16 osób bezrobotnych, którzy po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w formie szkolenia, finansowanego przez tut. Urząd, zostaną zatrudnieni w I kwartale 2019 r.Pośrednicy pracy promują oferowane usługi i pozyskują oferty pracy, bezpośrednio u pracodawców. W 2018 r. zrealizowano 250 wizyt u przedsiębiorców, w wyniku czego pozyskano 629 ofert pracy. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PUP** Bezkosztowo |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.3****Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.4****Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudniania, Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PPP**W ramach realizacji zadań statutowych Poradni 31 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych skorzystało z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie diagnozy związanej z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu (dodatkowo 14 uczniów szkół podstawowych skorzystało z tej formy pomocy). |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **PPP**Brak trudności |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PPP**Budżet jednostki realizującej |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.5****Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, w tym technicznych** | **CEL OPERACYJNY : Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, Powiatowa Rada Zatrudnienia |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie**Strona internetowa, informatory, filmy promocyjne, targi edukacyjne, ulotki, plakaty, media społecznościowe, kursy zawodowe.**UM Trzebinia**Zadanie realizowane poprzez współpracę z rodzicami w zakresie edukacji dzieci i poradnictwo zawodowe związane z wyborem ścieżki kształcenia dla dziecka,• gazetki informacyjne dla rodziców umieszczone w placówkach• powielanie dla rodziców ulotek z ciekawymi artykułami z dziedziny wychowania i edukacji;• umieszczanie artykułów oraz informacji oświatowych na stronach www placówek. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**Budżet Powiatu: 4000 zł brutto (informatory promocyjne), reklamy na Portalu Oświatowym i w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej (Przełom).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.6****Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, inne szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.7****Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.8****Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych** **i kształcenia ustawicznego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.1****Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** 1. **Przebudowa części DP 1007 K - ul. Jaworowej w Libiążu**

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka DP 1007K polegającą na wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 2760m2. Wykonanie poboczy tłuczniowych szer. 0,75 m na długości przebudowywanego odcinka drogi (300 mb).1. **Kontynuacja przebudowy DP 1007 K- ul. Astronautów w Żarkach.**

Zakres robót obejmował remont nawierzchni bitumicznej 2 984,00 m2 oraz powierzchniowe utrwalenie pobocza emulsją i grysami na powierzchni 375,00 m2. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Ze względu na zniszczoną w dużym stopniu nawierzchnię drogi jest potrzeba kontynuacji działania na dalszym odcinku. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Ad.1**Budżet powiatu: 159 036,85Dofinansowanie – Budżet Gminy Libiąż: 299 935,17Ogółem: 458 972,02 zł**Ad. 2**Budżet powiatu: 196 795,73 złOgółem: 196 795,73 zł |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.2****Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Budowa obejścia gminy Babice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 i 781)**Inwestycję zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie uczestniczył w zakresie uzgodnień projektowych, budowy obwodnicy DW 780 w miejscach styku /przecięć z DP 1014K, DP 1010K i **DP 1020K.** 1. **Remont poboczy przy DP 1019K- ul. Długosza w Olszynach**

**Zakres robót:** Zabudowano 700 m2 pobocza.1. **Naprawa zapadniętej nawierzchni DP1019 K ul. Długosza nr 34**

Zakres: naprawa jezdni asfaltowej na powierzchni 157,96 m2. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Zgłaszamy problem zbyt „ostrego” połączenia niwelety DP 1020K z budowaną przez ZDW obwodnicą Babic. Problem był zgłaszany do Inwestora – ZDW w Krakowie |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Ad. 1**Budżet Powiatu: 19 950,42 złOgółem: 19 950,42 zł**Ad. 2**Budżet Powiatu: 24 000,00 złOgółem: 24 000,00 zł |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.3****Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** | **CEL OPERACYJNY:****Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkichw Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Remont nawierzchni części odcinka DP 1051K pomiędzy Płokami i Lgotą.**Remont nawierzchni o powierzchni 2269,5 m2.**UM Trzebinia**Budowa obwodnicy Czyżówki raportowana w latach poprzednich.  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Nieuregulowany stan prawny (lasy), wąski pas drogowy. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Budżet powiatu: 97 126,80 złOgółem: 97 126,80 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.4****Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie**1. **Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 1042K z DP 1045K .**

W ramach inwestycji pn:Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DP 1042K z DP 1045K. 1. **Remont nawierzchni odcinka DP 1042K- ul. Stojałowskiego w Trzebini.**

Jezdnia skropiona na powierzchni 315 m2. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** brak |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Ad. 2**Budżet Powiatu: 17 941,40 zł**Ogółem: 17 941,40 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.5****Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Gmina Alwernia, Gmina Chrzanów |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie**1. **Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1036K- ul. Jaworznicka w Balinie.**

Zabudowa krawężników i obrzeży na długości 272 mb wraz z wykonaniem podbudowy pod chodnik z kostki brukowej betonowej na powierzchni 568 m2 oraz niezbędnego odwodnienia (budowa studzienek burzowych i rewizyjnych oraz kolektora z rur PCV na długości 272 mb).1. **I etap przebudowy DP 1026K- ul. Krakowskiej w Alwerni.**

Zakres: wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego, zabudowa 584 mb krawężników i 524 mb obrzeży, wykonanie podbudowy, zabudowa odcinka kanalizacji, wykonanie chodników na powierzchni 976 m2.1. **Budowa przystanku w Grojcu "WAGA" - DP 1033 K.**

Wykonanie Chodników na powierzchni 65,50 m2, zabudowa 42 mb krawężników, 46 mb obrzeża oraz 39 mb rowów odwadniających. 1. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1026 K- ul. Krakowska i DP 1024 K- ul. Zakopiańska w Bolęcinie.**

Budowa sygnalizacji świetlnej z elementami BRD.**UM Alwernia**Budowa chodnika oraz oświetlenia przy DP 1026K na ulicy Krakowskiej w Alwerni. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** **Ad. 1**Brak środków finansowych na zrealizowanie całości zakresu zadania – w zakresie nawierzchni chodnika (jest podbudowa pod chodnik) i końcowego odcinka odwodnienia. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****Ad. 1**Budżet Powiatu: 119 926,08 złOgółem: 119 926,08 złAktualizacja projektu budowlanego 2 214,- zł**Ad. 2**Ogółem: 452 210,82 złGmina Alwernia: 200 000,00 złBudżet Powiatu: 252 210,82 zł**Ad. 3**Gmina Alwernia; 8 000,00 złBudżet Powiatu: 22 449,01 złOgółem: 30 449,01 zł **Ad. 4**Gmina Trzebinia: 93 932,86 złBudżet Powiatu: 93 932,87 złOgółem: 187 865,73 zł **UM Alwernia** 200 000,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.6****Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie****PARTNERZY:** Powiat Chrzanowski, Powiat Olkuski, Gmina Bolesław, Miasto Bukowno, Gmina Trzebinia, Gmina Chrzanów |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.7****Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie****PARTNERZY:** Powiaty: chrzanowski, oświęcimski, krakowski, wadowicki; gminy powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wadowickiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Trwają prace projektowe na odcinku od Węzła Rudno do DK79 Wola Filipowska. Projekt jest realizowany poza terenem Powiatu Chrzanowskiego. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.8****Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265-km 2+022), Szymanowskiego w Pogorzycach i Hetmańskiej w Płazie (w km 2+944-km 4+360 i km 4+595-km 7+679)****Zakres**: wykonanie robót, rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych, roboty nawierzchniowe wykończeniowe, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji burzowej.Przedmiotem inwestycji była przebudowa części DP 1016K ulic: Hetmańskiej w Płazie, Szymanowskiego w Pogorzycach i Pogorskiej w Chrzanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pogorskiej z drogami gminnymi dla poprawy BRD. W ramach inwestycji przebudowano trzy odcinki drogi powiatowej DP 1016 K klasy Z, o łącznej dł. 5 257 mb. Celem przebudowy było podniesienie parametrów technicznych przedmiotowych odcinków, poprawa ich przejezdności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Łączna ilość przebudowywanych skrzyżowań – 20szt., ilość przystanków autobusowych – 18 szt. w tym perony i zatoki autobusowe – 17 szt.**Odcinek 1 - część ul. Pogorskiej w Chrzanowie (km 1+265 - km 2+022) DP 1016K o długości 757 mb o przekroju półulicznym, przeznaczony dla ruchu o kategorii KR 3.** Wykonano:- nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m,- pobocze gruntowe szer. 1,0 m i dł. 88 mb,- chodniki: szer. 2,0m o łącznej długości 868 mb oraz szer. 1,5m - dł. 86 mb, - odmulone i wyprofilowane rowy o łącznej długości 472 mb,- przebudowę skrzyżowania z drogami gminnymi – ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów na skrzyżowanie o ruchu okrężnym,- długość odcinka odwadnianego za pomocą kanalizacji – 285mb,- ścieżkę rowerową szer. 2,50m i dł. 542mb.**Odcinek 2 - część ul. Szymanowskiego w Pogorzycach (km 2+944 - km 4+360) DP 1016K o długości 1416 mb o przekroju drogowym i półulicznym, przeznaczony dla ruchu o kategorii KR3.** Wykonano:- nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m,- pobocze gruntowe szer. większej lub równej 1,0 m i łącznej długości 1550 mb,- chodniki: szer. 2,0m o długości 421 mb, lokalne zawężenie poniżej 2m na długości  15mb oraz szer. 1,5m o długości 240 mb, - odmulone i wyprofilowane rowy o łącznej długości 576 mb,- długość odcinka odwadnianego za pomocą kanalizacji – 840mb.**Odcinek 3 – część ul. Szymanowskiego w Pogorzycach oraz całość ul. Hetmańskiej w Płazie (km 4+595 - km 7+679) DP 1016K o długości 3 084 mb o przekroju drogowym, przeznaczony dla ruchu o kategorii KR 3**. Wykonano:- nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m- pobocze gruntowe szer. 1,0 m i łącznej długości 4638 mb oraz utwardzone szer. 1,25  i łącznej długości 407 mb –zamiana utwardzonego pobocza na pobocze z frezu  asfaltowego na podniesionym krawężniku,- chodniki: szer. 2,0m o łącznej długości 630 mb oraz szer. 1,5m o długości 65 mb, - odmulono i wyprofilowano rowy o łącznej długości 2175 mb,- długość odcinka odwadnianego za pomocą kanalizacji – 500 mb,- przebudowano przepust. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Konieczność zapewnienia alternatywnej obsługi komunikacyjnej do zespołu garaży w związku z wykonaniem skrzyżowania o ruchu okrężnym pomiędzy DP 1016K i drogami gminnymi. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie**1. Budżet Powiatu: 2 039 340,70 zł
2. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 3 000 000,00 zł
3. Gmina Chrzanów: 1 850 000,00 zł

**Ogółem: 6 889 340,70 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.9****Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Gminy Powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inni zarządcy dróg |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie**1. **Przebudowa części DP 1043K- ul. Piaski w Myślachowicach + ciąg dalszy**

Przebudowa nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4 440 m21. **Przebudowa części DP 1003K- ul. Spokojna w Libiążu**

Przebudowa 1200 mb jezdni asfaltowej, skropienie na powierzchni 235 m21. **Przebudowa odcinka DP 1022 K- ul. Belwender w Porębie Żegoty**

Przebudowa 1200 mb jezdni asfaltowej, skropienie na powierzchni 300 m21. **Przebudowa części drogi DP 1014 K, ul. Piłsudskiego - pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o dł. ok. 3,830 km w sołectwie Zagórze**

Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie  energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na  obszarach wiejskich”.Realizacja inwestycji polegała na :* wzmocnieniu podbudowy drogi,
* wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych,
* przebudowie i budowie chodników oraz istniejących zjazdów,
* przebudowie i remoncie istniejącego odwodnienia drogi.

Uzyskane efekty:* zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej dla wsparcia lokalnego rozwoju obszaru wiejskiego sołectwa Zagórze poprzez przebudowę 3,858 km DP 1014K,
* zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy Babice, a dzięki temu powiatu,
* poprawa połączeń drogowych z instytucjami publicznymi np.: szkołą, kościołem, ZOZ,
* poprawa dojazdu do pracy dla mieszkańców gminy (większa mobilność zawodowa),
* poprawa połączenia z drogą o wyższej kategorii – DW 780.

**Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie****1.** Udzielenie Gminie Chrzanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce". Zadanie do realizacji w 2018 i 2019 r.**2.** Udzielenie Gminie Chrzanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej na os. Kąty od ul. Ligęzów do zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ramach zadania pn.: "Dostosowanie torowiska do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do Obwodnicy zachodniej Chrzanowa - Etap II".**3.** Udzielenie Gminie Chrzanów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn.: Przewóz pasażerski na liniach komunikacyjnych komunikacji ponadlokalnej łączącej powiat chrzanowski z powiatem olkuskim i miastem Katowice.**4.** Udzielenie Powiatowi Wadowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymywania i eksploatacji przeprawy promowej "Drogowiec".**UM Trzebinia**Rok 2018: Długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy Trzebinia – 1102 m,ul. Waryńskiego 109 m,droga dojazdowa przy ul. Słonecznej i Tęczowej w Trzebini – 510 m,ul. Harcerska – 286 mul. Wyspiańskiego 110 m,droga boczna od ul. Starowiejskiej – 87 m.**UM Alwernia**Remonty na istniejącej sieci dróg gminnych w Gminie Alwernia. Brak budowy nowych połączeń drogowych.**UM Chrzanów**W ramach projektów rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym Gmina Chrzanów realizuje projekt pn. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie.W ogólnym zarysie wykonane zostały inwestycje drogowe:Zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową – budowa parkingu przy ul. Zielonej; Zadanie pn. Przebudowa ul. 29 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zjazdu na parking; Budowa połączenia drogowego ul Chełmońskiego z ul. Fałata – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;Budowa drogi ul. Łowieckiej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;Budowa drogi ul. Podleśnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;Budowa drogi ul. Kościelnej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;Przebudowa drogi ul Fredry w Płazie;Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce.**UM Libiąż**Wykonano: 1. Przebudowa drogi gminnej klasy Z, nr 100213K - ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+950
2. Przebudowa ulicy Św. Barbary w Libiążu
3. Przebudowa ul. Traugutta w Gromcu
4. Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu
5. Przebudowa odcinka ul. Kolorowej
6. Przebudowa ul. Irysowej
7. Przebudowa ul. Chabrowej
8. Przebudowa ciągu ulic: 9 Maja i Głowackiego
9. Przebudowa ul. Majowej
10. Przebudowa ul. Drozdowej
11. Przebudowa ul. Krokusowej
12. Przebudowa ul. Jaskrowej
13. Przebudowa ciągu ulic Skarbnika i Gwarków
14. Przebudowa odcinka ul. Zuchów w Żarkach
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** Brak |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****Ad. 1** **Źródła finansowania:**Gmina Trzebinia: 200 000,00 złPowiat: 198 709,00 złOgółem: 398 709,00 zł (Powiat: 198 709,00 zł) + 217 949,27 zł (Budżet Powiatu)**Ad. 2** **Źródła finansowania:**Budżet Powiatu: 147 692,25 złOgółem: 147 692,25 zł **Ad. 3** **Źródła finansowania:**Budżet Powiatu: 145 847,25złOgółem: 145 847,25zł **Ad. 4** **Źródła finansowania:**Budżet Powiatu: 943 170,62 złUE: 1 604 860,00 złOgółem: 2 548 030,62 **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie****1.** Budżet Powiatu – **34 932,00 zł** Budżet jednostki realizującej - Gmina Chrzanów – 34 932,00 zł Ogółem – 187 329,00 zł**2.** Budżet Powiatu – **50 000,00 zł** Budżet jednostki realizującej - Gmina Chrzanów – 24 997,41 zł Budżet z programu rządowego "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" -  50 000,00 zł Ogółem – 124 997,41 zł.**3.** Budżet Powiatu – **40 000,00 zł** Budżet jednostki realizującej - brak danych**4.** Budżet Powiatu – **25 000,00 zł** Budżet jednostki realizującej - Powiat Wadowicki - w wys. do kwoty 119 610,92 zł Budżet Gmina Spytkowice – 6 000,00 zł**UM Alwernia**Budżet Gminy Alwernia: 1 220 641,14 zł**UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż: 3.658.519,63 zł, w tym: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019: 700 337,00 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.10****Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, zainteresowane samorządy województwa małopolskiego i śląskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**1. Nazwa projektu: Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim-Czechowice Dziedzice (wartość projektu: 819,0 mln zł). W sierpniu 2018 r. zakończono prace nad aktualizacją nad RSW. Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na kontrakt PiB dla odcinka linii kolejowej nr 93 Oświęcim-Czechowice Dziedzice, czego wynikiem było podpisanie w dniu 27.08.2018 r. umowy z wykonawcą. Zakończenie ostatniej umowy na roboty planuje się na lipiec 2021 roku. Lata realizacji: 2017-2021. 2. Nazwa projektu: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb. (wartość projektu: 1 825,7 mln zł). W 2018 r. w ramach projektu realizowano 5 kontraktów zasadniczych na roboty: 1. Kontrakt nr 1: Modernizacja odcinka Jaworzno-Szczakowa – Trzebinia – planowany termin zakończenia robót grudzień 2019.
2. Kontrakt nr 2: Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice – zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2020.
3. Kontrakt nr 3a: Modernizacja odcinka Krzeszowice-Kraków Mydlniki. Roboty zasadnicze zostały wykonane do 31 marca 2019.
4. Kontrakt nr 3b: Modernizacja Odcinka Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2019.
5. Kontrakt nr 4: Modernizacja odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – Kraków Główny Towarowy – sygnalizacja dla obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia i LCS Kraków Mydlniki. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020. Lata realizacji: 2016-2020.

**Województwo Małopolskie**W roku 2018 kontynuowano prace związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych dotyczących linii kolejowych nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny oraz 93 Trzebinia – Zebrzydowice. Zakończenie tych prac jest kluczowe dla uruchomienia sprawnych przewozów pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz dla rozwoju systemów transportu zintegrowanego.**Województwo Śląskie**Wśród zadań, które powinny umożliwić realizacjęsystemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską wymienić należy modernizację linii kolejowej E30. Zgodnie z obecnym planem PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) modernizacja ma się skończyć w grudniu 2021 r. Czas przejazdu z Katowic do Krakowa dla pociągu osobowego zatrzymującego się na wszystkich stacjach i przystankach ma wynosić 1 godz. 15 minut. Pociągi przyśpieszone mają odcinek Katowice – Kraków przejeżdżać w czasie 1 godzina 5 minut. Jest zamiar Województwa Śląskiego, aby po wykonaniu modernizacji pociągi z Katowic do Krakowa jeździły co godzinę poza szczytem i co pół godziny w szczycie przewozowym.Ponadto w 2019 roku ma się rozpocząć modernizacja linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Województwo Śląskie wspólnie z Małopolskim zamierza przywrócić codzienne połączenia na odcinku Czechowice-Dziedzice – Oświęcim, co pozwoli na podróże w linii Czechowice-Dziedzice – Oświęcim – Chrzanów – Trzebinia – Kraków Główny.**UM Libiąż**Projekt: „Budowa parkingu typu Park&Ride w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Poniesione koszty w ramach projektu  825 966,00 zł w tym: - wartość dofinansowania: 611 996,99 zł, - całkowity udział finansowy Gminy Libiąż:213 969,01 zł, - koszty kwalifikowalne: 719 996,47 zł, - wkład własny Gminy Libiąż w kosztach kwalifikowalnych:107 999,48 zł, - koszty niekwalifikowalne: 105 969,53 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.11****Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Małopolski, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna", przewoźnicy prywatni****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie****1.** Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Źródła - Trzebinia.**2.** Powiatowy publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej Zagórze - Chrzanów - Zagórze (termin realizacji zadania 3 lata: 2017, 2018, 2019 r.).**UM Alwernia**Uzgadnianie rozkładów jazdy na poszczególnych trasach. Organizowanie cyklicznych spotkań z przewoźnikami mających na celu dopasowanie rozkładów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Udzielenie dotacji celowej dla transportu zbiorowego na linii Trzebinia - Źródła Powiat Chrzanowski. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **UM Alwernia**Niedostateczna ilość kursów w godzinach wieczornych oraz w weekendy. Środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności – negocjacje z przewoźnikami. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie****1.** Budżet Powiatu – **33 963,00 zł** Ogółem – 33 963,00 zł**2.** Budżet Powiatu:- w 2017 r. – 76 608,00 zł**- w 2018 r. – 79 776,00 zł**- w 2019 r. – 83 616,00 zł Ogółem 240 000,00 zł**UM Alwernia**33 963,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.12****Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Operatorzy telekomunikacyjni****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Chrzanów**W opracowywanych przez gminę Chrzanów dokumentacjach projektowych uwzględnia się wykonanie kanału technologicznego. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.13****Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Województwo Małopolskie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, RZGW, inne samorządy z terenu Małopolski i Śląska |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW |
| **Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wymiarze społecznym, zdrowotnym i publicznym** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.1****Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** | **CEL OPERACYJNY : Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, firmy i koncerny farmaceutyczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie****Programy profilaktyczne**1. Szpital od kilku lat realizuje **Program Profilaktyczny Ochrony Zdrowia Psychicznego** przy współpracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. W 2018r. w ramach programu zostały realizowane następujące działania: opracowano i rozdysponowano ulotki w ilości 1000 sztuk, informujące o podstawowych zaburzeniach psychicznych oraz możliwościach terapii psychiatrycznej na terenie powiatu chrzanowskiego. Tematyka ulotek obejmowała:

 a) Zaburzenia psychiczne, co należy o nich wiedzieć, b) Zaburzenia snu, co należy o nich wiedzieć, c) Zaburzenia lękowe, co należy o nich wiedzieć.Program profilaktyki zdrowia psychicznego koncentrował się na działaniach mających na celu powrót do normalnego stanu zdrowia osób leczących się psychiatrycznie oraz powstrzymanie rozwoju już powstałej choroby. Działania skupiały się na interwencji społecznej oraz usamodzielnieniu w/w osób, co w efekcie miało prowadzić do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i poprawy kompetencji społecznych.Dla pacjentów leczonych w ramach Oddziału Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego wydano vouchery, upoważniające do bezpłatnego wejścia na seans filmowy do kina w Chrzanowie lub Trzebini.1. **Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi** – w roku 2018 przebadano 904 kobiety zamieszkałe w powiecie chrzanowskim, w tym stwierdzono 18 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 1,99 % w stosunku do liczby osób przebadanych.
2. **Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego** – w roku 2018 przebadano 243 mężczyzn zamieszkałych w powiecie chrzanowskim, w tym stwierdzono 15 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 6,17% w stosunku do liczby osób przebadanych.
3. **Program profilaktyki chorób tarczycy** – w roku 2018 przebadano 950 mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym stwierdzono 44 wyniki poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 4,63 % w stosunku do liczby osób przebadanych.
4. **Program profilaktyki - badanie poziomu witaminy D25 (OH)** – w roku 2018 przebadano 984 mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym stwierdzono 755 wyników poza zakresem wartości prawidłowych. Stanowi to 76,73% w stosunku do liczby osób przebadanych.

**NFZ**1. **Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,** który obejmuje badania mammograficzne u kobiet w wieku **od 50 do 69 lat** (tj. urodzonych w latach 1949-1968), ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawały się badaniu lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
2. **Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki**, który adresowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (tj. urodzonych w latach 1949-1968) **skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego.** Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych - USG, biopsja i postawienie diagnozy.
3. **Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy**, który obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku **od 25 do 59 lat** (tj. urodzone w latach 1993-1959). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Porada obejmuje – wywiad, pobranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
4. **Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki**, który obejmuje badanie kolposkopowe, pobranie wycinków do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy.

**Pozostała działalność profilaktyczna**1. We współpracy ze szkołami średnimi powiatu kontynuowano działalność profilaktyczną w zakresie profilaktyki raka piersi.
2. Corocznie przedstawiciel Szpitala bierze czynny udział w Seminarium organizowanym przez Amazonki Ziemi Chrzanowskiej, prowadząc wykłady dotyczące techniki samobadania piersi.
3. Pracownicy Szpitala prowadzą cykliczne spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni na rok akademicki 2017/2018.
4. Bardzo aktywnie personel Szpitala włączył się w kampanie społeczne np. Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień AIDS, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Zdrowe Odżywianie, poprzez przygotowanie gazetek tematycznych pogadanek z pacjentami i osobami odwiedzającymi.
5. W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie prowadzone są 2x w miesiącu spotkania z młodzieżą mające na celu zapoznanie z organizacją pracy wykonywanej w Szpitalu, przybliżenie charakteru zawodów medycznych, problematyką opieki nad chorymi przewlekle, problematyką zdrowotną, prawami pacjenta, rehabilitacją chorych, badanami laboratoryjnymi, pacjentami dializowanymi.
6. W ramach porad dietetycznych odbyły się wykłady dla młodzieży I LO w Chrzanowie na temat „Zdrowego żywienia”.
7. Małopolski Tydzień Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, w ramach którego przeprowadzono badania profilaktyczne: porady dietetyczne i analiza składu masy ciała (178 osób), badanie EKG oraz prowadzono konsultacje kardiologiczne (45 osób), można było wykonać: USG, pomiar glukozy i RR, badanie spirometryczne i poradę pulmonologa oraz przesiewowe badanie słuchu.

Szpital otrzymał od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Dyplom „Lider Profilaktyki 2018 Województwa Małopolskiego”.**UM Trzebinia**Gmina realizuje na krytej pływalni program zdrowotny skierowany do dzieci z wadami postawy pod nazwą „Trzymaj pion”.W roku 2018 Gmina zrealizowała program zdrowotny „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Trzebinia na rok 2018”.**UM Chrzanów** Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień poprzez promocję zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu przez młodzież. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie promocji zdrowego stylu życia.**UM Libiąż** Realizacja gminnych programów: przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**1. Starostwo Powiatowe: 156 993,00 zł (Dotacja na realizację programów zdrowotnych (wartość otrzymanych środków: 156 993,00 zł; wartość zwróconych: 3 007,00 zł)
2. Budżet jednostki realizującej – 4 890,87 zł (pozostała działalność profilaktyczna)
3. Narodowy Fundusz Zdrowia: w zakresie programów NFZ
4. **Ogółem : 161 883,87 zł.**

**UM Chrzanów** Budżet Gminy: 139 900 zł.**UM Libiąż** Budżet Gminy Libiąż: 424.924,99 zł.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.2****Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** | **CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe, placówki ochrony zdrowia****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, media |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia zrealizowała w 2018r. dwa duże projekty:- Ożywienie społeczno - gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystyczneji rekreacyjnej.- Zagospodarowanie akwenu „Balaton”.Systematycznie rozbudowywana i modernizowana jest także baza sportowa: budowa sali gimnastycznej przy SP w Myślachowicach i modernizacja boiska przy SP 8 w TrzebiniOrganizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne np. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków - Trzebinia, imprezy biegowe i in.Możliwe jest do realizacji zagospodarowanie placu przy ul. Ochronkowej na podstawie planu miejscowego. Rada Miasta Trzebini w dniu 12 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/8/VIII/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini. Teren przeznaczony został pod ogólnodostępną zieleń urządzoną oraz tereny publicznych ciągów pieszo – rowerowych. Ustalenia planu powstały w oparciu o Koncepcję programowo - przestrzenną placu miejskiego u zbiegu ulic Kościuszki i Krakowskiej wraz z zespołem sportowo - rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Trzebini.**UM Libiąż**1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jana Mroza w Żarkach – plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku,
2. Zagospodarowanie teren przy ul. Paderewskiego w Libiążu – plac zabaw wraz z przyległym otoczeniem,
3. Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego w Libiążu,
4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaworowej w Libiążu - plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku,
5. Budowa siłowni na powietrzu w rejonie ul. Leśnej w Libiążu,
6. Wykonanie klimatyzacji w siłowni Libiąskiego Centrum Kultury,
7. Zakup i montaż trybuny sportowej przy boisku sportowym w Żarkach,
8. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Traugutta w Gromcu,
9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne,
10. Budowa krytej pływalni w Libiążu (projekt),
11. Modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu,
12. Zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego oraz dozującego chemię basenową”.

**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1) 07.03.18r. Spotkanie na temat zdrowej żywności połączone z degustacją produktów i z Dniem Kobiet.2) 04.07.18r. Spotkanie w plenerze (Polana Seniora) - Sezon nowalijek z naszych ogródków. Przygotowanie potrawy (małokaloryczne danie) wg przepisu jednej członkini. 3) 11.09.18 r. Spotkanie w plenerze – pieczenie ziemniaków z królikiem. W Żarkach popularnie mówi się „prażone ziemniaki” i tej gwary używa większość mieszkańców. Najwykwintniejszymi prażonymi w miejscowości są prażone z królikiem, które w dawniejszych czasach robili nieco bogatsi gospodarze. **UTW Chrzanów**W ciągu roku akademickiego cotygodniowe zajęcia ruchowe * gimnastyka rehabilitacyjna
* aerobik w wodzie
* taniec towarzyski
* muzykoterapia
* tai-chi
* treningi zespołu tanecznego
* choreoterapia
* zumba
* samoobrona

Całoroczne cotygodniowe zajęcia grupy „Kijanki” – nordic walking, w tym udział w okolicznościowych imprezach spacerowych na terenie powiatu (Marsz Niepodległości, „Spacer po zdrowie – zaproś swojego lekarza”, Marsz dla WOŚP).Organizacja wyjazdu reprezentacji UTW na V Ogólnopolską Zimową Senioriadę na Podhalu w Rabce – udział 13 zawodników i 14 osób towarzyszących.Organizacja wyjazdu do Branic, Igołomii, Niepołomic i Staniątek – udział około 50 uczestników.Organizacja IX Rajdu Rodzinnego – udział seniorów głównie z rodzinami w pieszej lub rowerowej wędrówce, zabawy i gry na świeżym powietrzu – udział około 70 osób.Realizacja całorocznego projektu „Pociągiem do przeszłości”, kierowanego do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym wycieczki m.in. do Teatru w Sosnowcu, Krakowa . **Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Zorganizowano rajdy rowerowe, wycieczki m.in. spływ Dunajcem, a także spotkania z lekarzami. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**NIE DOTYCZY  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż: 2.584.232,46 złAd. 9: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu: 448 476,14Kwota dofinasowania z UE - 277 783,00 złWkład własny: 170 693,14 zł**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Ad.1 - 405,00 zł - składka uczestnikówAd.2 - artykuły przyniesione przez uczestników Ad.3 - 164,00 zł - składka uczestników |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.3****Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Rozwój i doposażenie Szpitala realizowane są w oparciu o plan inwestycyjny. Głównym celem wydatków inwestycyjnych oprócz odbudowy majątku Szpitala jest stosowanie nowych technologii i metod diagnostyki, leczenia i opiekowania pacjenta oraz poprawa warunków przebywania pacjenta w Szpitalu, warunków pracy pracowników, czy ograniczenia zużycia energii. Główne zadania w zakresie inwestycji budowlanych dotyczyły rozpoczęcia prac budowlanych związanych z realizacją projektu objętego wsparciem w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” oraz zakup aparatury medycznej i sprzętu IT.W ramach w/w projektu w roku 2018 zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: USG przenośne, stół operacyjny z przystawką ortopedyczną, defibrylator, wideobronchoskop, pompy infuzyjne objętościowe (2szt), wagi dla pacjentów (4szt), wózki reanimacyjne (2szt), USG, deski ortopedyczne (4szt), materace grzewcze dla pacjentów (3szt), KTG, stół operacyjny, respiratory (4szt) respiratory transportowe (4szt), kardiomonitory (4szt), pompy infuzyjne (24szt), łóżka elektryczne (4szt), pulsoksymetry (2szt), EKG (3szt), wózki do przewożenia pacjentów (5szt).Kontynuacja projektu objętego wsparciem w ramach programów RPOWM pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów”. W ramach w/w projektu w roku 2018 zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: kolumnę laparoskopową, kolumnę histeroskopową z osprzętem i narzędziami, aparaty do znieczulenia (3szt), pompy infuzyjne (10 szt), respirator transportowy, łóżka elektryczne (45szt), stół operacyjny, defibrylatory (13szt), rejestratory Holtera ciśnieniowe (2szt), zestaw napędów do zabiegów ortopedycznych.Pozostałe zakupy inwestycyjne dotyczące aparatury medycznej oraz pozostałe sprzęty wynikały głównie z bieżących potrzeb lub konieczności wymiany sprzętu wysłużonego lub przestarzałego technicznie.  Zakupiono „stanowiska komputerowe” oraz drukarki wielofunkcyjne.Zakup miał na celu zapewnienie sprawnego dostępu do danych medycznych w systemach informatycznych na oddziałach szpitalnych. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Budżet Powiatu:1. Starostwo Powiatowe: 156 993,00 zł (Dotacja na realizację programów zdrowotnych),
2. Starostwo Powiatowe 1 002 919,63 zł (Dotacja na inwestycje związane z modernizacją SOR - wkład własny do zadania unijnego),
3. Starostwo Powiatowe: 200 477,85zł (Dotacja na inwestycje związane z modernizacją oddziałów szpitalnych - wkład własny do zadania unijnego),
4. Starostwo Powiatowe: 25 000 zł (Dotacja na dofinansowanie zakupu Bronchofiberoskopu).

Budżet jednostki realizującej: 3.120.587,48 zł.Budżet:1. Ministerstwo Zdrowia: 206 148,45zł (Wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne),
2. Ministerstwo Zdrowia: 15 621,76 (na rehabilitację pneumonologiczną 2018),
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: 193 018,77 zł (aparat USG wraz z dodatkowym wyposażeniem, pulsoksymetr, aparat wspomagający oddychanie, stanowisko do resuscytacji Typ: PANDA Warmer, Bilirubinometr, lampa do fototerapii - 2 sztuki),
4. Narodowy Fundusz Zdrowia: 11 180 zł (dotacja na zakup laptopów),
5. Fundacja na Rzecz Szpitala: 6 501,01 zł (pulsoksymetry, adaptery, czujnik),
6. Fundacja na Rzecz Szpitala: 1 195,56 zł (zestaw TANITA z wyświetlaczem),
7. Fundacja na Rzecz Szpitala: 3 300 zł (materac zmiennociśnieniowy z pompą),
8. Różni kontrahenci: 86 228,71 zł (darowizny majątku obrotowego).

**Ogółem:**  **5.043.584,82 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.4****Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich** | **CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PPP**W ramach zadań statutowych Poradni objęto wsparciem psychologicznym rodziny 421 dzieci i uczniów dotkniętych problemem choroby.**Szpital Powiatowy w Chrzanowie**1. Wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych -w ramach punktów konsultacyjno – edukacyjnych:
	* Profilaktyka i leczenie odleżyn – objęto poradami 70 opiekunów rodzin
	* W punkcie diabetologicznym przeprowadzono edukację w zakresie cukrzycy u 170 pacjentów i ich rodzin oraz wykonano 392 pomiary cukru.
	* W punktach pielęgnacji stomii udzielono 72 edukacji.
	* W punkcie dietetycznym przeprowadzono 3043 rozmowy edukacyjne, w tym 178 w ramach Małopolskiego Tygodniu Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
	* W Szpitalu pomoc w zakresie działań socjalnych można uzyskać od pracownika socjalnego. Ubezpieczeniem społecznym objęto 50 osób, w Domu Pomocy Społecznej umieszczono 25 osób, pochówki zlecono 7 razy, 30 razy ustalono stopień niepełnosprawności, zlecono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 53 razy, 120 razy złożono wnioski do ZOL/ZPO, umieszczono 20 osób w hospicjum, opieką długoterminową objęto 15 osób, wyrobiono 10 dowodów osobistych, przeprowadzono 15 wywiadów środowiskowych o pomoc finansową dla pacjenta, 5 razy ustalono tożsamość pacjenta przez policję, umieszczono 21 chorych bez zgody pacjenta w ZOL/ZPO, prowadzono świadczenia pracy socjalnej na rzecz pacjenta.
	* W ramach wsparcia rodzin osób przewlekle chorych, jak również samych chorych na stronie internetowej szpitala umieszczono, z możliwością pobrania, informacje dotyczące profilaktyki przeciwodleżynowej i profilaktyki upadków, w szczególności dedykowanej dla osób starszych i chorych.
	* Ważnym tematem pracy w szpitalu jest odpowiednie postępowanie z ofiarami przemocy i zaniedbań, dzięki opracowanemu standardowi oraz algorytmowi postępowania, takie osoby i ich rodziny/opiekunowie uzyskają profesjonalną i szybką pomoc.
2. Wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka:
	* W ramach szkoły rodzenia brało udział 116 osób (58 par) w ciągu 10 edycji (współfinansowanie pacjentek).
	* W ramach „Szkoły Matek i Ojców – razem łatwiej” szkoleniem objęto 304 matki i 135 ojców.
	* Na stronie internetowej Szpitala można pobrać „Ulotkę informacyjną dla Pacjentek po Stracie Dziecka”.
	* W ramach oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego co trzecią niedzielę prowadzone są cykliczne spotkania pt.”Dni otwarte”, które mają przybliżyć i wesprzeć przyszłych rodziców w trudach narodzin i opieki nad noworodkiem z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniających komfort i możliwości decydowania. Ze spotkań skorzystało 234 osoby.
3. Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom:Szpital od kilku lat współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie w zakresie przygotowania i realizacji **Programu Profilaktycznego Ochrony Zdrowia Psychicznego.** Szpital od kilku lat realizuje ten program.

  W 2018r. w ramach programu opracowano i rozdysponowano ulotki w ilości 1000 sztuk, informujące o podstawowych zaburzeniach psychicznych oraz możliwościach terapii psychiatrycznej na terenie powiatu chrzanowskiego. Tematyka ulotek obejmowała:a) Zaburzenia psychiczne, co należy o nich wiedzieć; b) Zaburzenia snu, co należy o nich wiedzieć; c) Zaburzenia lękowe, co należy o nich wiedzieć.Program profilaktyki zdrowia psychicznego koncentrował się na działaniach mających na celu powrót do normalnego stanu zdrowia osób leczących się psychiatrycznie, powstrzymanie rozwoju już powstałej choroby. Działania skupiały się na interwencji społecznej oraz usamodzielnieniu w/w osób, co w efekcie miało prowadzić do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i poprawy kompetencji społecznych.Dla pacjentów leczonych w ramach Oddziału Psychiatrycznego Dziennego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego wydano vouchery, upoważniające do bezpłatnego wejścia na seans filmowy do kina w Chrzanowie lub Trzebini.**UM Chrzanów**1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, pomoc członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy domowej, prowadzenie grup samopomocowych i terapeutycznych w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.
2. Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych.
3. Uzyskane efekty: poprawa jakości życia osób uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **PPP**Brak trudności.**Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Brak zidentyfikowanych trudności w realizacji. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PPP**Budżet jednostki realizującej**Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Budżet powiatu – informacja dotycząca finansowania **Programu Profilaktycznego Ochrony Zdrowia Psychicznego** została zawarta w części II.1.1Budżet jednostki realizującej 15 539,53 złBudżet osób uczestniczących: 8 500 złBudżet Ogółem: 24 039,53 zł**UM Chrzanów**Budżet Gminy: 150 000 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.5****Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.6****Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sfera biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, placówki ochrony zdrowia, instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**1. Ok. 63% pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia leczonych w szpitalu.
2. Ok. 43%pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia przyjętych w trybie ambulatoryjnym.
3. Ok. 19 % w wieku pow. 65 roku życia zadeklarowanych było do lekarza POZ, a ok.45% objętych opieką czynną w POZ.
4. Zapewnienie 24 godzinnego dostępu do i świadczeń w stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przez Pogotowie Ratunkowe, zapewnienie dostępu do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
5. Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki (świadczenia stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne i środowiskowe) oraz do stacji dializ.
6. Realizacja kompleksowych świadczeń zdrowotnych w ramach KOS-ZAWAŁ.
7. Zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki psychiatrycznej.
8. Zapewnienie dostępu do świadczeń planowych w ramach listy oczekujących, na które wydłuża się czas oczekiwania, tj. endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (krótki czas oczekiwania).
9. Zapewnienie dostępu w lokalizacji (w budynku Szpitala) do podmiotu realizującego

zabiegi zaćmy.1. Zbieranie wywiadu dotyczącego głównych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów oraz w razie potrzeby także od rodziny lub opiekunów pacjenta.
2. Realizacja badań przedmiotowych oraz szeroka diagnostyka ze względu na wielochorobowość pacjentów w wieku starczym, obejmująca najczęstsze schorzenia takie jak: otępienie, cukrzyca, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, upośledzenie zdolności poznawczej i osłabienie siły mięśniowej.
3. Ocena stanu zaawansowania odleżyn oraz ustalanie sposobów ich leczenia i monitorowanie postępu gojenia ran.
4. Ocena sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego oraz innych niepełnosprawności.
5. Opracowywanie projektów rozszerzenia zakresu usług (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) i rozwój geriatrii, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych, poprzez utworzenie oddziału geriatrycznego i/lub wyodrębnienie łóżek geriatrycznych w oddziałach chorób wewnętrznych.
6. Edukacja w zakresie procesu pielęgnowania w przypadkach przewlekłych ran i owrzodzeń.
7. Udzielanie wskazówek na temat ułatwień i wsparcia w czynnościach życia codziennego.
8. Aktywizacja psychiczna i fizyczna w zakresie samoopieki.
9. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu opieki nad pacjentem i pielęgnowania dla pacjentów i ich rodzin.
10. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekonwalescencji pacjenta w miejscu zamieszkania i adaptacji do ról społecznych.
11. Współpraca z podmiotami realizującymi świadczenia w zakresie opiekę długoterminowej.

Współpraca z podmiotami leczniczymi realizującymi opiekę paliatywną i hospicyjną.**UM Trzebinia**Gmina Trzebinia partycypuje w kosztach pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej. W 2017 - 53 osoby przebywały w DPS-ach, natomiast w 2018r. - 49 osób. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Ogłoszenia naboru kadr medycznych na stanowiska deficytowe.Ograniczone możliwości kadrowe warunkujące udzielanie świadczeń z zakresu geriatrii (brak lekarzy specjalistów).Rozpoczęcie specjalizacji z zakresu geriatrii przez personel zatrudniony w Szpitalu. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Świadczenia realizowane i finansowane ze środków publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.7****Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**1. Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia liczby zewnętrznych szkoleń pracowników Szpitala, celem doskonalenia ich umiejętności i zwiększenia kompetencji.

W 2018 r. przy pomocy środków KFS zrealizowano m.in. kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, szkolenia dla fizjoterapeutów, kurs pierwszej pomocy dla pracowników niemedycznych (dla osób od 45 roku życia)1. Ułatwienie pracownikom realizacji szkoleń poprzez udzielenie płatnego, dodatkowego urlopu szkoleniowego, w ramach stworzonego systemu zachęt do podejmowania kształcenia przez pracowników Szpitala.
2. Podejmowanie kroków w celu pozyskania lekarzy – rezydentów dla Szpitala- stworzenie zachęt finansowych w specjalizacjach deficytowych.
3. Podejmowanie kroków w celu pozyskania praktykantów, odbywających w Szpitalu staże w ramach praktycznej nauki zawodu w zawodach medycznych i około medycznych - zwolnienie z opłat za odbywanie stażu uczniów uczelni medycznych za odbywanie praktyk zawodowych i studenckich.

Dni otwarte dla uczniów liceów ogólnokształcących. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Ogłoszenia naboru kadr medycznych na stanowiska deficytowe.Ograniczone możliwości naboru wynikające z niedoboru kadr medycznych na rynku usług medycznych. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Szpital Powiatowy w Chrzanowie**Budżet jednostki realizującej: 98 770,38 zł,Budżet Powiatowego Urzędu Pracy (Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego): 81 220,13 zł,Ogółem: 179 990,51 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.1****Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie**W roku 2018 po raz kolejny odbył się XI Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”. Patronem festiwalu jest Starosta Chrzanowski. Celem przedsięwzięcia jest promowanie talentów osób niepełnosprawnych. Projekt ma zasięg regionalny, adresatami jego są osoby bez ograniczeń wiekowych. Cel projektu to przybliżenie twórczości nieprofesjonalnych artystów niepełnosprawnych. Możliwość pokazania talentów muzycznych, tanecznych, aktorskich pozwala osobom niepełnosprawnym spełniać marzenia i pozostawia niepowtarzalne wrażenia spełnienia się w roli artysty. Impreza od lat odnosi sukcesy, integruje osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem oraz promuje sztukę jako efektywny środek terapeutyczny. Znaczenie twórczości artystycznej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest niepodważalne.**UM Trzebinia**W Gminie Trzebinia - OPS został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań. Opracowano Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Trzebini na lata 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2013 r Nr XLV/662IV//2013 oraz Gminny program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019.**UM Alwernia**Formy pomocy społecznej wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej. Dodatkowo realizacja programów związanych z pozyskiwaniem żywności z Banku Żywności.**UM Libiąż**1. Projekt: „Aktywność społeczno – zawodowa w Gminie Libiąż” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt „Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Dodatki mieszkaniowe dla 182 rodzin – 440.023,31 zł.
4. Pomoc państwa w zakresie dożywania – 144.283 zł.
5. Działalność Klubu Integracji Społecznej – 418.519,25 zł.
6. Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym – 33.165,59 zł.
7. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000 zł.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie**Kilkuletnie doświadczenie z realizacji tego przedsięwzięcia sprawia, że jego organizacja przebiega sprawnie, nie mniej jednak prace muszą być rozpoczynane na kilka miesięcy wcześniej. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet PFRON (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie**Partnerzy i współorganizatorzy przedsięwzięcia to: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Staszica” w Chrzanowie. 8000,00 zł3100,00 zł8000,00 zł**UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż: 1.055.991,15Ad. 1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020Całkowita wartość projektu: 899 261,55 złKwota dofinansowania z UE: 764 372,31 zł Wkład własny: 134 889,24 złTermin realizacji: 2018-2021Ad. 2 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020Całkowita wartość projektu: 75 274,25 złKwota dofinansowania: 69 779,22 zł Wkład własny: 5 495,03 złTermin realizacji: 2018-2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.2****Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje polityki społecznej, w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje publiczne,organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Realizacja projektu „Z pomocą rodzinie”. Działania: warsztaty dla opiekunów dzieci z pieczy zastępczej (rodziny zawodowe); Warsztat więzi i relacji w rodzinie dla opiekunów z pieczy zastępczej (rodziny spokrewnione).**UM Trzebinia**Stworzenie oferty zajęć wspólnego spędzania czasu przez dzieci oraz rodziców, budowanie oferty międzypokoleniowej poprzez ofertę zajęć w 12 domach kultury takich jak: zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, gry stolikowe) i zajęcia w kołach zainteresowań Zorganizowano również Klub Małego Artysty, Klub Malucha oraz Klub Bajkoczytacza.Organizowane są imprezy okolicznościowe sprzyjające budowaniu więzi międzypokoleniowej: Koncerty Noworoczne, przedstawienia jasełkowe, Dni Babci, Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka, Rodziny, Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne.Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.). W ramach realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini zatrudniał na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czas pracy) trzech asystentów rodzin, którzy podejmowali pracę z 47 rodzinami.**UM Alwernia**- Karta Dużej Rodziny Gminy Alwernia- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- Program 500+**UM Libiąż**1. “Złap szansę - rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” – projekt współfinansowany (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020).
2. Wsparcie rodziny w ramach OPS w Libiążu.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Środki z Unii Europejskiej.**UM Libiąż**Ad. 1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020Całkowita wartość projektu: 75 274,25 złKwota dofinansowania: 69 779,22 zł Wkład własny: 5 495,03 złTermin realizacji: 2018-2019Ad. 2 Budżet Gminy Libiąż: 125.714,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.3****Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego instytucje polityki społecznej w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **POIK**Przedsięwzięcie I:Zrealizowano cykl zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym (zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych) pn. „Małe dzieci-wielkie uczucia”, których celem była redukcja napięć emocjonalnych u uczestników, modelowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz relacji interpersonalnych, a także profilaktyka zachowań ryzykownych. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się w formie warsztatowej. Sukcesy: Ze względu na zgłaszane przez rodziców duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata. Przedsięwzięcie II:Zrealizowano VII edycję „Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów”, które stały się działaniem cyklicznym Ośrodka. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce w 2012 roku. Program adresowany był do rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli ojca lub matki, którzy obawiają się utraty więzi ze swoimi dziećmi, mających problem z nawiązaniem relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania dzieci. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, pokazanie i uświadomienie jak powinno wyglądać prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich, pokazywanie i rozwijanie zasobów wychowawczych rodziców, pomoc w eliminowaniu deficytów wychowawczych, wyposażenie rodziców w konkretne umiejętności (rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka, nawiązywanie współpracy z dzieckiem, rozsądne zachęcanie dziecka do stawania się samodzielnym, właściwe karanie i nagradzanie dziecka, pomoc dziecku w uwalnianiu się od „granych” przez nie ról, wypracowanie u rodziców nawyku aktywnego słuchania). Sukcesy: Ze względu na unikatowość tego typu warsztatów oraz zgłaszane przez rodziców a także kuratorów duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia zaplanowano kolejne cykle na następne lata. Przedsięwzięcie III:Przeprowadzono szkolenie dla rodziców i opiekunów wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore”. Przedsięwzięcie IV:Przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas maturalnych w II LO w Chrzanowie pt. „Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej”.Przedsięwzięcie V:Zorganizowano spotkanie z kuratorami zawodowymi powiatu chrzanowskiego mające na celu budowanie dobrych praktyk.Przedsięwzięcie VI:Przeprowadzono szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie pt. „przemoc w grupach rówieśniczych w środowisku domowym. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu”. Przedsięwzięcie VII:Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Grupa adresowana jest do dzieci, których rodzice znajdują się w sytuacji okołorozwodowej.Przedsięwzięcie VII:Zabawa Mikołajkowa dla dzieci biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych. Przedsięwzięcie VIII:Realizacja projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na projekt „Pokonaj kryzys”. Kwota dofinansowania: 1 758 539, 52 zł. Celem projektu jest poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego. Innowacyjne działania w ramach projektu:- terapia par,- zajęcia z samoobrony dla kobiet,- praca z rodziną w środowisku,- coaching indywidualny,- grupy wsparcia,- warsztaty wyjazdowe dla rodzin.W ramach działalności ośrodka w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie udzielano porad psychologicznych, pedagogicznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych. Prowadzono mediacje oraz spotkania terapeutyczne. Sukcesem realizacyjnym jest stale rosnąca liczba beneficjentów ośrodka, poszerzanie własnej oferty, rozpowszechnianie poprzez akcje informacyjne (plakaty, ulotki, strona internetowa) wiedzy wśród mieszkańców powiatu o możliwości skorzystania z usług interwencji kryzysowej. Sukcesem są także coraz liczniejsze akcje poza siedzibą POIK szerzące wiedzę na temat zwalczania dysfunkcji w rodzinie.**PPP**W ramach zadań statutowych Poradni 98 dzieci/uczniów i ich rodzin zostało objętych wsparciem mającym na celu przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie.**UM Trzebinia**• Udział przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych procedura „Niebieska Karta”.Ilość założonych niebieskich kart:2017 rok: 1, 2018 rok: 6.• 2018 rok:- Organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia.- Współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka, czy zawsze znaczy to samo”.OPS prowadzi grupę wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób.Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 oddelegowany został 1 pracownik socjalny.- Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie rozwija pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego, która jest realizowana m.in. przez pracowników Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin. Do zadań Zespołu należało przede wszystkim:- udzielanie porad dotyczących problemów osobistych, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej, udzielanie porad i konsultacji w sprawach osobistych młodzieży, praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym, udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia uzależnień, działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień, udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia zaburzeń psychicznych, prowadzenie grupy wsparcia, podejmowanie interwencji kryzysowych, praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami, obsługa "Telefonu Zaufania". Ilość rodzin objętych pomocą ZPiTR 335. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **POIK**Trudności, z jakimi spotykają się pracownicy POIK podczas realizacji zadań to w głównej mierze brak motywacji beneficjentów do pracy nad przezwyciężeniem kryzysu, opóźnienia w realizacji programów wynikające z nieterminowości beneficjentów. Środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności to m.in. w przypadku braku motywacji wewnętrznej motywowanie zewnętrzne, w przypadku opóźnień w realizacji programów przypominanie beneficjentom o terminach spotkań.  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **POIK**Budżet Powiatu oraz środki Funduszu Europejskiego (realizacja projektu)**PPP**Budżet jednostki realizującej |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.4****Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany w systemie otwartym oraz w systemie zamkniętym - 2 edycje na terenie Zakładu karnego w Trzebini. Łącznie programem objęto 40 osób.Realizacja Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem objęto 6 osób.**POIK**Przedsięwzięcie I:Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu chrzanowskiego poprzez udział w grupach roboczych dot. rodzin, w których rozpoczęta została procedura Niebieska Karta.Przedsięwzięcie II:Współpraca z Sądem Rodzinnym poprzez umożliwienie na terenie ośrodka spotkań rodziców z dziećmi w ramach uregulowania kontaktów dziecka z rodzicem. Przedsięwzięcie III:Spotkanie z kuratorami zawodowymi powiatu chrzanowskiego w celu budowania dobrych praktyk.Ponadto szeroko rozumiana współpraca z Policją, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami. Pozytywna ocena partnerów realizacyjnych.**PPP**W ramach zadań statutowych Poradni psycholog wziął udział w 2 spotkaniach Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w 2 spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego przy OPS Trzebinia.Współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie 8 uczniów.**UM Trzebinia**2018 rok:- organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, pedagogów, asystentów rodziny, dzielnicowych, przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini, którego celem było podniesienie skuteczności współpracy służb i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieska Karta” na terenie gminy Trzebinia.- współorganizacja konferencji dla kuratorów, asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka, czy zawsze znaczy to samo”.- prowadzenie przez OPS grupy wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób- Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 oddelegowany został 1 pracownik socjalny.- Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, poprzez grupy robocze działania interwencyjne w ramach procedury NK. Do ZI w 2018r wpłynęło - 69 NK. NK zgłoszone przez:Po Policja - 51, OPS - 11, Oświata – 1, GKRPA – 6. Powołano 69 nowych grup roboczych w roku 2018, a łączna ilość Niebieskich Kart prowadzonych w 2018 roku wyniosła – 118szt.W gminie Trzebinia jest realizowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.**UM Chrzanów – OPS**1. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na terenie Gminy Chrzanów realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach prac Zespołu w 2018r. zorganizowano 5 spotkań, odbyło się 252 posiedzeń grup roboczych i założono 100 Niebieskich Kart (w roku 2017 było ich 144). W 2018 roku zakończono 112 kart (z czego 84 –zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie, 28 – z powodu braku zasadności). Pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto łącznie 408 osób. Procedurą „Niebieskie Karty” objęto w roku 2018 -137rodzin, w tym 98 dzieci.
2. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla 24 kobiet doświadczających przemocy. Program ukończyło 16 kobiet. Obejmował on następujące zagadnienia: definicja przemocy, specyfika zjawiska przemocy, źródła przemocy, cykl przemocy, mity i stereotypy, syndrom wyuczonej bezradności, zjawisko „prania mózgu”, zjawisko stresu pourazowego, powody dla których kobiety są krzywdzone w związkach, obraz sprawcy, nauka asertywności, syndrom współuzależnienia. Podczas prowadzenia grupy wykorzystano elementy terapii systemowej, pracę z indywidualnym przypadkiem. Spotkania w roku 2018 r. odbywały się najczęściej w czwartki, terminy i godziny spotkań ustalają osoby uczestniczące w grupie.
3. W listopadzie 2018 r. zorganizowano spotkanie Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie z dzielnicowymi, które służyło przedstawieniu podstawowych zagadnień z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie i Policję.

**Poradnictwo specjalistyczne:** W roku 2018Ośrodek objął osoby następującym wsparciem :• wsparciem psychologicznym –objęto 84 osoby, • wsparciem terapeuty uzależnień –objęto209 osób,• w grupie intensywnej terapii uzależnienia od alkoholu uczestniczyło–34osoby, w tym 2osoby zakończyły grupę,• poradnictwo prawne – 47 osób, w tym 17osób z problemem przemocy,• wsparcie specjalisty ds. przemocy–objęto 124 osoby,• w grupie terapeutycznej dla osób doznających przemocy uczestniczyły – 24 kobiety, w tym 16 osób zakończyło program.**Wsparcie pracowników socjalnych:**W ramach procedury pilotażowej pogłębionym wsparciem socjalnym zostało objętych 21osób/rodzin. W listopadzie 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pod nazwą: „Nowe standardy pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie”, którego celem jest rozdzielenie postępowań administracyjnych od pracy socjalnej.**Wsparcie asystenta rodziny:**W OPS zatrudnionych było 3 asystentów rodziny na umowę o pracę. Objęto wsparciem 39 rodzin, w których wychowywało się 74 dzieci. W 2018roku zakończono pracę z 18 rodzinami. Powodem zakończenia pracy z rodziną przez asystenta rodziny było: osiągnięcie efektów – 6 rodzin, zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 8 rodzin, brak efektów pracy – 4 rodziny. W 2018 roku na podstawie postanowienia Sądu realizowano usługę w 22 rodzinach. Powyższe dane wskazują, że niska jest motywacja rodzin do zmiany i niski poziom zaangażowania w poprawę swojej sytuacji życiowej. Najczęstsze metody pracy asystentów rodziny w roku 2018 to: praca na zasobach rodziny, plakat edukacyjny, trening budżetowy, kulinarny, czystości pomieszczeń domowych, karta spotkań terapeutycznych, karta spotkań z wychowawcami, pedagogami, plan opieki na dzieckiem, towarzyszenie, konsultacje indywidualne, organizacja zespołów interdyscyplinarnych, wsparcie w poszukiwaniu pracy, rozmowy z rodziną o podłożu profilaktycznym, edukacyjnym, motywującym.**Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny:** - uczestnictwo w spotkaniach super wizyjnych, konsultacje i spotkania z Kierownikiem, udział w szkoleniach i warsztatach. **Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci:** - w zajęciach Świetlicy Środowiskowej uczestniczyło 14 dzieci,- w zajęciach Świetlicy Terapeutycznej uczestniczyło 53 dzieci.**Współpraca instytucjonalna w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej:**1. Organizacja konferencji *„Bliżej Dziecka” – system wsparcia rodziny w Gminie Chrzanów* - udział wzięło 67 osób.

Realizacja spotkania w ramach *„Dobrych praktyk w obszarze współpracy instytucjonalnej i interdyscyplinarnej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej”.* |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **PPP** Brak trudności |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.Program korekcyjno-edukacyjny 27 916,40 złProgram psychologiczno-terapeutyczny 5 076,00 zł**POIK** Budżet Powiatu.**PPP** Budżet jednostki realizującej |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.5****Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Służby mundurowe, w tym Policja****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**W ciągu 2018 r. na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonowało 7 zawodowych form rodzinnych. Liczba rodzin mieściła się w limicie zgodnie z Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chrzanowskim na lata 2018-2020. Nabór kandydatów do szkolenia do pełnienia funkcji rodzin zastępczych - pozyskano 7 rodzin (13 osób).Przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych – VI edycja rozpoczęła się w IV kw. 2018 r., a zakończy się w I kw. 2019 r. Do szkolenia przystąpiło 8 rodzin (15 osób).Szkolenie podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla funkcjonujących rodzin zastępczych. Skorzystało 17 rodzin (27 osób).**UM Chrzanów – OPS**Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej: Koszty poniesione za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2018r. wynosiły 569 125,29 zł. Na instytucjonalną pieczę zastępczą przeznaczono kwotę 352 227,22 zł, a koszty związane z rodzinną pieczą zastępczą wynosiły 216 898,07 zł. W roku 2018 w pieczy zastępczej było umieszczonych 19 dzieci.**UM Libiąż**Rodziny zastępcze.Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **PCPR**Nie zostały jeszcze utworzone miejsca interwencyjne w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Przewidywany termin utworzenia to 2020 r. Nie dokonano jeszcze podziału placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na dwie mniejsze po 14 osób. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do 01.01.2021 należy zmniejszyć ilość miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14. Przewidywany termin realizacji 2020 r. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Środki pochodzące z budżetu PCPR.**UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż: 654.670,12 zł |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.6****Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, Placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, sfera biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina realizowała szereg działań na rzecz seniorów. Informacje o nich są dostępne m.in.: w specjalnej zakładce na stronie internetowej www.trzebinia.pl, w 2018 r. wydano także specjalną ulotkę Strefa Seniora.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ośrodek kierował osoby wymagające tej formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi i na bieżąco sprawował nadzór nad jakością usług świadczonych przez PCK. W 2018r. 152 osoby skorzystały z usług opiekuńczych.**Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego**Od 12 lat na terenie gminy Trzebinia funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego. Dzięki współpracy z Maltą Służbą Medyczną w latach 2014-2017 funkcjonowania wypożyczalni ze sprzętu medycznego skorzystało ok. 360 mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia.W strukturach TCK w Trzebini działa Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2014 r. liczył 149 słuchaczy, w 2015 – 166, w 2016 – 155 w 2017 r. udział w zajęciach zadeklarowało 176 osób. W 2018 zrzesza 161 słuchaczy, którzy korzystają z wykładów oraz zajęć fakultatywnych, wyjazdów na imprezy kulturalne i wycieczki.W 2018r. zorganizowano kolejny raz spotkanie integracyjne dla seniorów „Trzebińskie lato na polu”.Przekazywane są środki finansowe w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Klubów Seniora. MBP organizuje nieodpłatne kursy komputerowe dla Seniorów, co ma pomóc osobom 50+ odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Trzebińska biblioteka aktywnie wspiera działania stowarzyszeń i organizacji pracujących na rzecz niepełnosprawnych. Dla działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, grupy osób stowarzyszonych w „Klubie Integracji Społecznej” organizowane są spotkania w bibliotece,.Z myślą o czytelnikach z dysfunkcjami wzroku gromadzona jest kolekcja książek drukowanych dużymi literami. Osoby niedowidzące lub mające problemy ze wzrokiem, związane z wiekiem i chorobą, korzystają także z oferty książek mówionych na płytach CD. Medi@teka wyposażona jest m.in. w program Lunar Plus, czytaki, nakładki brajlowskie czy syntezator mowy Ivona, które ułatwiają funkcjonowanie osobom słabowidzącym i niewidzącym.**UM Alwernia**W trybie ciągłym działania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne. Kierowanie i finansowanie pobytów w Domach Pomocy Społecznej.**UM Libiąż**Usługi opiekuńcze oraz program Opieka 75+.**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Wspólnie z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie realizacja projektu ASOS poprzez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga jako współpartnera. Tydzień pobytuw Rabce (8 osób) oraz przygotowanie wspólnego obiadu dla seniorów. Zorganizowano 1 wyjazd integracyjny dla 16 osób do Kopalni Srebra. **Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**09.06.18r Wycieczka do Chochołowa - źródła termalne, Zakopane, Ludźmierz (kąpiele w wodach termalnych, solanki, zwiedzanie Zakopanego, Ludźmierza)28.08.18r.Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra – Tarnowskie Góry (zwiedzanie przejazd łodziami pod ziemią, przejazd kolejką wąskotorową na powierzchni kopalni).**UTW Chrzanów**- Wernisaż grupy fotograficznej – wystawa fotogramów w Miejskiej Bibliotece Publicznej.- Realizacja IX Wiosny Artystycznej „A w sercu ciągle maj…” – festiwal twórczości artystycznej w UTW z terenu południowej Polski – udział około 200 osób (12 zespołów, 4 grupy taneczne).- Udział grupy tanecznej „Ali i Babki” oraz wokalnej „Senior Singers” w koncercie charytatywnym w ORW „Kozi Bród” w Trzebini.- Prezentacja spektaklu wokalno-tanecznego „Tyle radości” w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku.- Prezentacja spektaklu wokalno-tanecznego „Tyle radości” w II Wiosennych Amatorskich Konfrontacjach Teatralnych w Brzeszczach (specjalne zaproszenie).- Realizacja projektu „Wspólne korzenie łączą seniorów pokolenie” na rzecz słuchaczy Polskiego UTW w Wilnie – zapoznanie z kulturą i atrakcyjnymi turystycznie miejscami na terenie Powiatu Chrzanowskiego i Małopolski (30 uczestników) i wielu mieszkańców powiatu w licznych spotkaniach.- Realizacja projektu „To Twój czas” na rzecz słuchaczy UTW w tym: wykłady czwartkowe, warsztaty komputerowe, językowe, plastyczne, fotograficzne, międzypokoleniowa Niepodległościowa wycieczka do Krakowa (“Droga do wolności”), wystawa prac plastycznych i fotograficznych, katalog do wystawy, Międzypokoleniowy Koncert Pieśni Legionowych, spotkania i wykłady dla młodzieży.- Organizacja wyjazdu grupy tanecznej artystycznej na XI Ogólnopolskie Juwenalia Trzeciego Wieku w Warszawie – Grand Prix oraz II nagroda dla grupy wokalnej „Senior Singers” i II nagroda dla zespołu tanecznego „Ali i Babki”.- Realizacja w ramach projektu „Czego się człowiek za młodu nauczy…” spektaklu opartego na powieści „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej - przedstawienie sceniczne zaprezentowane widzom w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, w tym uczniom szkół średnich, wraz z przekazaniem szkołom wersji filmowej. Zakończenie realizacji – wernisaż w MBP w Chrzanowie z wystawą fotogramów.- Organizacja wyjazdu zespołu tanecznego „Ali i Babki” na V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów – wyróżnienie.**Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „SENIOR” w Chrzanowie**Zrealizowano 33 imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym m.in. wyjazdy w góry, na baseny termalne, wycieczki kilkudniowe ( Poznań, Kotlina Kłodzka, Warszawa) oraz zabawy biesiadne i wizyty w teatrze. Ogółem wzięło udział 1537 osób, w tym 927 członków Stowarzyszenia.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Zorganizowano występy zespołu „Wrzos” m.in. podczas Dni Chrzanowa, podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, w DPS w Płazie, podczas Dożynek Gminnych, a także w Szkole z okazji Konstytucji 3 Maja. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż - kwota 933.656,92 zł**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Wyjazd do Rabki 1600,00złWspólny obiad- 540,00Wyjazd integracyjny : 1510,00zł**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1)Dofinansowanie Wycieczki do Chochołowa z PCPR Chrzanów - 2166,00zł – Dofinansowanie z Budżetu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.2)Dofinansowanie wycieczki do Tarnowskich Gór, z LCK Libiąż, Budżet Gminy Libiąż – 1000zł (do transportu).**UTW Chrzanów**Budżet jednostki realizującej – 7 101,05 zł Budżet Senatu RP – 65 580 złBudżet Urzędu Marszałkowskiego – 30 000 zł Budżet Miasta – 3 000 zł **Ogółem: 105 901,05 zł**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.7****Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu stąd też działania organizowane w Punkcie koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb takich jak:* potrzeba kontaktów z innymi ludźmi,
* potrzeba wypoczynku i relaksu,
* potrzeba uznania, dowartościowania,
* potrzeba nowych doświadczeń, zdobywania wiedzy, umiejętności,
* potrzeba aktywności społecznej, kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej itp.

 Punkt jest prowadzony przez pracowników Klubu Integracji Społecznej, tam też odbywają się zajęcia raz w tygodniu. W 2018 r. odbyło się 50 spotkań, w których regularnie uczestniczyło 15 osób.**UM Alwernia**Realizacja programu Ośrodka Wsparcia Osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Corocznie przy wsparciu finansowym Wojewody Małopolskiego.**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty „ Nasza mała Niepodległa Ojczyzna” udział w warsztatach wspólnie z młodzieżą szkolną z terenu Poręby - Żegoty.**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1)26.05.18r. Występ Zespołu „Zorza” na uroczystości w Gromcu „Śladami Pileckiego” wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół w Gromcu i Szwadronem Ułanów na koniach.2)20.10.18r. Dzień Seniora w Stow. Dom Strażaka Żarki, z osobami spoza organizacji.3)28.10.18r. Dzień Papieski w Domu Kultury w Żarkach, występ Zespołu „Zorza” z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół w Żarkach i innymi zespołami.4)09.11.18r.Dzień 100-tnej Rocznicy Niepodległości w Zespole Szkół w Żarkach. Zespół Wokalny „ZORZA” wystąpił, oraz opowiedział legendy, wystąpiły również inne zespoły.**UTW Chrzanów**- Udział w realizacji V Festiwalu naukowego “Noc w Liceum” – udział grupy słuchaczy z własnym integrującym programem, na zasadach wolontariatu.- Udział w realizacji IV edycji Festiwalu Pomocy, Współpracy i Integracji – udział grup artystycznych UTW z własnym programem, na zasadach wolontariatu.- Organizacja koncertu kolęd i pastorałek “Gdyby nie gwiazda z Betlejem …” – chór “Rapsodia”, grupa wokalna “Senior Singers” i grupa poetycko-muzyczna.- Realizacja „Wieczoru patriotycznego” w Starej Kotłowni (wolontariat) – koncert poezji i pieśni patriotycznych poświęcony 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.- Realizacja akcji „Szlachetna paczka” – wolontariat.- Realizacja akcji „Czary mary okulary” – zbiórka niepotrzebnych okularów dla Czarnej Afryki – wolontariat.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Zorganizowano występy w szkole w Żarkach z okazji 11 listopada. Członkowie stowarzyszenia razem z dziećmi wzięli udział w Rajdzie Rowerowym pn. „Rajd Trzech Pokoleń”. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Budżet Państwa + budżet Gminy Alwernia: 63 720,00 zł**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Całkowity koszt projektu Nasza mała Niepodległa Ojczyzna” 10 050,23zł**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Ad.1- Organizator LCK w Libiążu – przejazd wspólnym autobusemAd.2- 325,00zŁ – składka uczestników Ad.3- organizator LCK Libiąż Dom Kultury w ŻarkachAd.4- organizator Dyrekcja Zespołu Szkół w Żarkach**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Budżet Gmina Libiąż – 400 zł na nagrody w Rajdzie Trzech Pokoleń |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.8****Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Realizacja projektu „Z pomocą rodzinie”. Działania podjęte w 2018 roku: Warsztat umiejętności planowania, Warsztat asertywności, Warsztat integracja, Warsztat umiejętności stawiania sobie realistycznych celów, Warsztat komunikacja społeczna i interpersonalna, Warsztat asertywność w budowaniu relacji, Warsztat radzenie sobie ze stresem, Warsztat zarządzanie czasem.**PUP**W 2018 r. przystąpiliśmy również, jak w roku poprzednim, do realizacji prac społecznie użytecznych w ramach **Programu Aktywizacja i Integracja.** Działania w zakresie aktywizacji zawodowej i Integracji społecznej kierowano do osób bezrobotnych z profilem pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności realizujących kontrakt socjalny. Celem programu są działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. Skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych łącznie **106 osób bezrobotnych,** z czego w ramach PAI uczestniczyło **– 13 osób.** Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwała 2 miesiące. Program PAI realizowano w ramach porozumienia z gminą Libiąż (aktywizując łącznie 3 osoby) i z gminą Trzebinia (łącznie 10 osób). W ramach prac społecznie użytecznych osoby bezrobotne kierowane były do wykonywania prac na stanowiskach: robotnik gospodarczy, sprzątaczka, opiekun osoby starszej.**UM Trzebinia**Od stycznia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywni na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.1.1. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Trzebinia a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.Realizacja projektu trwała do 30.06.2018 r. W 2017r. i 2018r. były po 2 grupy uczestników projektu – każda po 15 osób.Klub Integracji Społecznej w Trzebini, działający w strukturze Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczął swoją działalność w maju 2007 r. Zajęcia organizowane w KIS mają charakter terapeutyczny, zatrudnieniowy i samopomocowy. Są skierowane przede wszystkim do osób określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym: Pracownicy udzielili 183 porady indywidualne, z których skorzystało 108 osób. Kontynuowano spotkania w ramach Punktu Aktywności Seniora. W tym okresie odbyło się 50 spotkań, w których średnio uczestniczyło regularnie 15 osób. Dla seniorów zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina. Kontynuowano zbiórkę odzieży pod hasłem „Akcja szafa” dla osób korzystających z różnych form wsparcia OPS. W akcji wzięło udział 79 osób. Nawiązano współpracę z firmą ProBiznes z Olkusza i zorganizowano w KIS spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu „Bo jak nie my to kto II”, w którym wzięło udział 35 mieszkańców Gminy Trzebinia. Zorganizowano dla mieszkańców warsztaty we współpracy z PKPS dotyczące żywienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”.W 2018 r. na mocy Porozumienia nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Chrzanowskiego a Gminą Trzebinia oraz Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację Programu Aktywizacja i Integracja były organizowane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych korzystających z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Porozumienia obejmowały dwa profile osób bezrobotnych:II profil dla 38 osób przewidziany został na okres 6 miesięcy tj. od 01.04. do 30.09.2018 r.,III profil dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na okres 2 miesięcy od 01 września do 31 października 2018 r. **UM Chrzanów – OPS**Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie w okresie 01.02.2016-31.12.2018 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ***„Stop dla ubóstwa – Stop dla wykluczenia społecznego”.*** W projekcie wzięło udział 70 osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Wsparcie realizowane było poprzez zadania:1. Identyfikacja potrzeb uczestników, na podstawie której opracowana została Indywidualna Ścieżka Reintegracji.2. Usługi aktywnej integracji w postaci m.in.: warsztatów psychospołecznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wraz z warsztatami z autoprezentacji (konsultacje z fryzjerką i kosmetyczką), warsztatów prowadzenia gospodarstwa domowego (gospodarowanie budżetem domowym, tanie zdrowe gotowanie, i pomoc przedmedyczna), wsparcie asystenta rodziny oraz wsparcie Specjalisty reintegracji zawodowej zatrudnionego, w Klubie Integracji Społecznej. Udział 29 osób w szkoleniach zawodowych: pomoc kuchenna, kucharz małej gastronomii, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, operator wózków widłowych, uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.3. Usługi społeczne: utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego, praca socjalna, w postaci zatrudnienia pracownika socjalnego i świadczenia przez niego pracy socjalnej na rzecz Uczestników Projektu, świadczenia pieniężne.  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Środki z Unii Europejskiej.**PUP**Kwota przeznaczona na realizację prac społecznie użytecznych w 2018 r. wyniosła **122.100,00 zł,** w tym **5.200,00 zł** na realizację Programu Aktywizacja i Integracja.**UM Chrzanów - OPS** Wartość projektu w latach 2016 – 2018: 688 365,74 złDofinansowanie z RPO: 591 547,69 zł Wkład własny: 103 254,86 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.9****Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych.Zorganizowanie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników PCPR.**UM Trzebinia**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gmina zleciła organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ośrodek kierował osoby wymagające tej formy pomocy, naliczał odpłatność za świadczone usługi i na bieżąco sprawował nadzór nad jakością usług świadczonych przez PCK.**UM Alwernia**Doskonalenie w formie szkoleń pracowników socjalnych.**UM Chrzanów - OPS**W celu podniesienia kwalifikacji oraz efektywności pracy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie mieli możliwość wzięcia udziału w roku 2018 w 53 szkoleniach. Dzięki tym szkoleniom pracownicy mieli możliwość zaktualizowania swojej wiedzy, poprawy warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności interpersonalnych i społecznych. Dodatkowo pracownicy brali udział w konferencjach, super wizjach i forach pomocy społecznej. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Środki finansowe pochodzące z budżetu PCPR, korzystanie z oferty szkoleń bezpłatnych. **UM Alwernia**Budżet Gminy Alwernia. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.10****Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje publiczne****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Wydłużony czas pracy w poniedziałki do godz. 16.Czas pracy specjalistów (psycholog, pedagog, radca prawny) w godzinach umożliwiających korzystanie z porad zarówno przez osoby uczące się, jak i pracujące.Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w godzinach umożliwiających uczestnictwo. Organizowanie imprez dla dzieci po godzinach nauki w szkole.**UM Trzebinia**Urzędy administracji publicznej oprócz tradycyjnych form przyjmowania i rozpatrywania spraw oferują możliwość składania wniosków przez e-PUAP oraz platformę <https://eurzad.gminatrzebinia.pl/>Godziny pracy jednostek gminnych są dostosowane do oczekiwań Użytkowników np.: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini wydłużyła godziny otwarcia tak, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z jej oferty. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 19:00, a w soboty od 8:00 do 13:00.**UM Alwernia**Bezpłatne porady prawne w godzinach popołudniowych. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Budżet Państwa |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.11****Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe, media****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**OPS prowadzi grupę wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. od 8-12 osób, w 2018r. od 8-12 osób.Pracownik socjalny współpracuje z Powiatową Grupą Wsparcia osób dotkniętych chorobą Parkinsona. W latach 2017-2018 oddelegowany został 1 pracownik socjalny.**Inne powiązane działania:****Strona internetowa** została dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych obywateli:- osoby niedowidzące o różnym stopniu dysfunkcji wzroku mogą korzystać z możliwości powiększenia tekstu na stronie głównej i każdej z podstron, a także ze specjalnej wersji kontrastowej - czarnej z białym i żółtym tekstem**Realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia** - Internet szansą aktywnego rozwoju" - projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 (2013 - 2020). Przedsięwzięcie Gminy Trzebinia na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego w oparciu o szerokopasmowy dostęp do Internetu. W ramach projektu 110 gospodarstw domowych z terenu Trzebini oraz 6 jednostek z sektora publicznego wyposażono w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Przeprowadzono też obowiązkowe szkolenia informatyczne dla 110 uczestników projektu (100 w wybranych szkołach, a dla 10 w gospodarstwach domowych dla wybranych osób niepełnosprawnych) oraz spotkania informacyjne i ewaluacyjne. W 2015 r. rozszerzono projekt o dodatkowych 14 beneficjentów. Projekt trwa do 31.05.2020 r.**2014-2018**Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców gmina umożliwia dzieciom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami, jak najbliżej miejsca zamieszkania poprzez kształcenie w klasach integracyjnych:Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini;Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini;Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini;Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini (do 31.08.2017 r.; od 01.09.2017 r. oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini).Gmina Trzebinia realizuje **obowiązek dowozu uczniów do szkół**, zapewnia dowóz lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza gminą.Wypożyczalnia Sprzętu MedycznegoOd 12 lat na terenie gminy Trzebinia funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego. Dzięki współpracy z Maltą Służbą Medyczną w latach 2014-2018 funkcjonowania wypożyczalni ze sprzętu medycznego skorzystało ok. 360 mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia.Gmina Trzebina zleca do realizacji zadania publiczne Fundacji im. Brata Albertaw Trzebini i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MUMINKI z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych w oparciu o “małe dotacje”.Trzebińska biblioteka aktywnie wspiera działania stowarzyszeń i organizacji pracujących na rzecz niepełnosprawnych. Dla działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini, grupy osób stowarzyszonych w „Klubie Integracji Społecznej” organizowane są spotkania w bibliotece, mające na celu zapoznanie uczestników z ofertą placówki.Z myślą o czytelnikach z dysfunkcjami wzroku gromadzona jest kolekcja książek drukowanych dużymi literami. Osoby niedowidzące lub mające problemy ze wzrokiem, związane z wiekiem i chorobą, korzystają także z oferty książek mówionych na płytach CD. Medi@teka wyposażona jest m.in. w program Lunar Plus, czytaki, nakładki brajlowskie czy syntezator mowy Ivona, które ułatwiają funkcjonowanie osobom słabowidzącym i niewidzącym.**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Wsparcie dla samotnej osoby 92 - letniej z Żarek (członkini stowarzyszenia), pomoc w zorganizowaniu opieki z OPS-u w Libiążu. Pozytywnie załatwiono z OPS Libiąż.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Udział członków Stowarzyszenia razem z zespołem ”Wrzos” w spotkaniu świąteczno-wigilijnym w DPS w Płazie. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.12****Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje polityki społecznej, w tym Ośrodki Pomocy Społecznej,organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **PCPR**Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej (2 mieszkania/ 3 miejsca).**UM Trzebinia**Gmina Trzebinia podejmuje działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przeznaczając lokale socjalne dla osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Trzebinia, które spełniają kryteria określone w Uchwale dotyczącej zasad gospodarowania tym zasobem lub oczekują na najem lokalu w oparciu o prawomocny wyrok Sądu.Powiększanie zasobu mieszkaniowego w tym zasobu lokali socjalnych jest realizowane w ramach możliwości Gminy.Lokale socjalne usytuowane są w kilku lokalizacjach na terenie Gminy Trzebinia oraz posiadają różny standard. Kierowane są do nich zarówno osoby otrzymujące pierwszy lokal socjalny, jak i osoby skierowane do zasiedlenia lokalu socjalnego zgodnie z prawomocnym wyrokiem o eksmisję.Pozyskiwanie lokali socjalnych odbywa się na zasadzie odzyskiwania lokali poprzez opuszczanie takowych lokali przez najemców, którzy zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe w inny sposób, poprzez eksmisję z takowych lokali oraz z naturalnego „ruchu ludności”.Liczba mieszkań socjalnych i chronionych:2015 - 1282016 - 1252017 - 1252018 - 126**UM Chrzanów**Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowujące osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną.W marcu 2018 roku zaczęło działać mieszkanie chronione przy ul. Jagiellońskiej – na podstawie Zarządzenia Nr B.0050.46.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30.01.2018 roku. Mieszkanie o powierzchni 36,56 m² zostało wyposażone i umeblowane na potrzeby kolejnych osób. Od marca 2018 roku przebywają w nim dwie osoby ze względu na stan zdrowia i wiek. Pobyt w mieszkaniu chronionym tych osób jest kontynuowany. W ramach pobytu w mieszkaniu chronionym osoby mogą skorzystać ze wsparcie pracownika socjalnego, mieszkania mają charakter treningowy. Ponadto w Chrzanowie działa jeszcze jedno mieszkanie chronione przy ul. Ogrodowej 9/3 o powierzchni 77,27 m². w 2018 roku w mieszkaniu tym przebywały 4 osoby: dwie osoby doświadczające przemocy, które były odizolowane od osoby stosującej przemoc, po wcześniejszym pobycie w POIK oraz dwie osoby długotrwale chore, jedna z nich w podeszłym wieku.**UM Libiąż**1. Realizacja programu Mieszkanie plus na os. Flagówka
2. Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Libiąż

Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jaworowej 7-9 na cele mieszkaniowe. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **PCPR**Trudności: braki w umiejętności funkcjonowania społecznego wychowanków.Podjęte działania: nadzór pracownika PCPR w Chrzanowie nad wychowankami przebywającymi w mieszkaniach chronionych. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **PCPR**Budżet PCPR. **UM Chrzanów**Koszty mieszkań chronionych w 2018r. wyniosły łącznie 16 413,01 zł,a) 10 223,70 zł - koszty energii elektrycznej, gazu, dostawy wody oraz odbioru ścieków, centralnego ogrzewania, pozostałych opłat eksploatacyjnych- mieszkanie na ul. Ogrodowej 6 815,70zł, - mieszkanie na ul. Jagiellońskiej 3 408,00 zł. b) 6 189,31zł - wyposażenie mieszkania ul. Jagiellońskiej.**UM Libiąż**Budżet gminy Libiąż: 129.153,61 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.13****Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe, media****PARTNERZY:** PFRON,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Na terenie gminy Trzebinia realizowane są samodzielnie, jak i we współpracy z innymi podmiotami różnorodne akcje informacyjne. Dotyczą one szeroko rozumianego bezpieczeństwa np.: w ruchu drogowym (Bądź widoczny na drodze), przeciwpożarowego (zapobieganie wypalaniu traw, zaczadzeniu), utracie dokumentów, zdrowia (zapobiegania smogowi) i higieny (edukacja w zakresie sprzątania po psach), promowanie wolontariatu np. uczestnictwo w zbiórkach żywności, WOŚP, zbieranie karmy i wyposażenia dla zwierząt w schroniskach, uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata i in.**UM Alwernia**Prelekcje nt. zdrowego trybu życia połączone z mitingami dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom.**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Korzystanie osób starszych z Klubu Seniora z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Alwernia realizowanej przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty od stycznia 2018 - grudnia 2018r. Projekt Współfinansowany ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Spotkanie z Policją na temat wyłudzania pieniędzy i bezpieczeństwa pieszych na drodze. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Budżet Gminy Alwernia.**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Ogólny budżet w ramach projektu 182 178,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.1****Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, gminy powiatu chrzanowskiego, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Współpraca w ramach spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.**UM Trzebinia**Kontynuacja realizacji programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Trzebinia jest (na wniosek rad osiedlowych i sołeckich, w okresie letnim) wprowadzenie pieszych patroli policyjnych w ramach godzin nadliczbowych policjantów. Działania Policji obejmują pełnienie służby w miejscach najbardziej zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy i zgodne ze społecznym zapotrzebowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obszarów, na których w okresie letnim gromadzą się znaczne ilości osób.Gmina Trzebinia corocznie uczestniczy w finansowaniu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W latach 2017-2018 przekazano po 55.000 zł.**UM Chrzanów**1. Przekazanie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie za czas służby przekraczający normę czasową określoną w art. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.
2. Przekazanie środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

**UM Libiąż**1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Współuczestnictwo w zakupie radiowozu nieoznakowanego dla KPP w Chrzanowie”
2. Modernizacja budynku OSP w Libiążu przy ul. Floriańskiej”
3. Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający ustawową normę pracy policjantów na terenie gminy Libiąż.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Chrzanów**1. 77 000,00 zł
2. 25 000,00 zł

Ogółem: 102 000,00 zł**UM Libiąż**Budżet gminy Libiąż: 96 900,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.2****Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Gminy powiatu chrzanowskiego, Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowegow Chrzanowie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Wdrażanie Systemu monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Według umowy z wykonawcą serwis i konserwacja systemu przez 36 miesięcy od daty podpisania umowy bezkosztowo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.3****Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,** **w szczególności Policja****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Stosowanie kamery i fotopułapki w porozumieniu z Policją, Nadleśnictwem, Strażą Pożarną. Monitoring składowiska odpadów w Trzebini.**UM Trzebinia**Obecnie funkcjonujący system monitoringu w gminie Trzebinia obejmuje 73 kamery, w okresie 2017-2018 został rozbudowany o 32 kamery na liczne interwencje i zgłoszenia od Rad Osiedlowych i Sołeckich.Z monitoringu gminnego obraz przekazywany jest dyspozytorowi policji.Monitoring gminny służy przeciwdziałaniu aktom wandalizmu. Prewencja w tym zakresie zmierza do objęcia monitoringiem miejsc strategicznych i szczególnie zagrożonych.**UM Libiąż**Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż** Budżet Gminy Libiąż: 22 749,99 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.4****Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.5****Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Administracja rządowa,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w tym Policja, OSP, PSP |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie**1. Zakup środka pianotwórczego w ilości 1850 kg o łącznej wartości 7 100 zł.
2. Zakup specjalistycznej pilarki spalinowej o wartości 2 900 zł.

**UM Trzebinia**Gmina Trzebinia - Wspieranie Policji i innych służb w zakresie realizacji inwestycji zwiększających poziom bezpieczeństwa drogowego np. Poprzez współfinansowanie i zakupy samochodów służbowych.Realizacja innych zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo drogowe (poprawa infrastruktury drogowej – oznakowania, sygnalizacji świetlnej (współpraca ze Starostwem Powiatowym I GDDKiA.) |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **KP PSP** Nie wystąpiły trudności w realizacji zaplanowanych zadań. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **KP PSP** Budżet powiatu – 10 000 zł. |
|  |  |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.6****Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Zamieszczanie poradników, sposobów postępowania, reagowania w sytuacjach kryzysowych na stronie PCZK. Zamieszczanie w/w informacji w sms-ach ostrzegawczych dla mieszkańców.**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie**1. Przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych OSP I MDP.
2. Przeprowadzenie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
3. Realizacja programu edukacyjnego pod nazwą “Dom Płomyka i Iskierki”, w ramach którego zostało przeszkolonych w 2018 roku 604 dzieci.
4. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej pod nazwą “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” mającej na celu zminimalizowanie ilości zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych w trakcie sezonu grzewczego.
5. Prowadzenie kampanii społecznej “Stop pożarom traw”.

**UM Alwernia**Cykliczne prowadzenie akcji informacyjnej „Nie wypalaj traw”. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **KP PSP** Nie wystąpiły trudności w realizacji zaplanowanych zadań. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **KP PSP** Budżet Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie – 2 000 zł (dofinansowanie Zawodów Sportowo-pożarniczych MDP) |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.7****Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Wdrażanie Systemu monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.8****Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego** Dalsza modernizacja strony internetowej PCZK. Dostosowanie strony internetowej dla osób słabo widzących, oraz na aplikacje mobilne. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO |
| **Cel strategiczny: Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu jakości życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.1 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, media lokalne i regionalne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie**Finansowanie konkursów, warsztatów, happeningów ekologicznych, olimpiady pszczelarskiej, wyjazdów edukacyjnych , wykładu dla pszczelarzy, imprezy plenerowej dedykowanej promocji pszczelarstwa „Święto Miodu”, impreza plenerowa dedykowanej promocji Wisły „Szanty na Wiśle, zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Zakup odkładów pszczelich w celu poprawy kondycji zdrowotnej populacji pszczół. Inicjatywy realizowane przez Wydział OŚR we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, przedszkolami i szkołami.**UM Trzebinia**Realizowane na bieżąco np.: MBP w Trzebini konkursy proekologiczne, których celem jest kształtowanie nawyku dbania o środowisko i poszerzanie wiedzy na tematy związane z ekologią. W roku 2018 wraz ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” MBP przeprowadziła dla dwóch grup konkurs ekologiczny „Świat rzeczy z recyklingu – przywracamy życie odpadom”. Konkurs obejmował wykonanie prac z materiałów wtórnych oraz wystawę pokonkursową tych prac.**UM Chrzanów**1. Realizacja projektów z zakresu promocji postaw ekologicznych:

*„Kampania edukacyjna EKO Chrzanów 2018”*1. Realizacja projektów wdrażających technologie OZE na terenie powiatu: *Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza*.

**UM Libiąż**Akcje ekologiczne realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM oraz jednostki organizacyjne w ramach bieżącej działalności. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **WOŚ** Brak |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **WOŚ** Budżet Powiatu - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 85 373,00 zł**UM Chrzanów**1. 29 994,17 zł
2. 507 504,36 zł
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.2** **Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Libiąż**1. Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jazdówka, Spokojnej, Żniwnej, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Floriańskiej i Jagiełły.
2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Libiąż.
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Budżet Gminy Libiąż: 1. 225.000 zł
2. 135.000 zł
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.3** **Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: operatorzy sieci energetycznych i gazowych****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | TauronLiczba zadań imiennych sieciowych  - 10 szt.Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej a)    Długość linii napowietrznych SN – 0,1 kmb)    Długość linii kablowych nN – 3,3 kmc)     Długość linii napowietrznych nN – 2,4 kmd)    Liczba zmodernizowanych stacji – 5 szt.  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | TauronBrak trudności |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | TauronKwota zrealizowanych inwestycji - 1245104,33 zł Finansowanie ze środków własnych |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.4** **Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, właściciele gruntów, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Alwernia**Brak takich terenów w granicach Gminy Alwernia.**UM Chrzanów**W okresie sprawozdawczym Wydział nie realizował inwestycji w obszarze objętym celem. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.5 Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Partnerzy prywatni****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia - z uwagi na występujące przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu tj. pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu - została ujęta w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zgodnie z wytycznymi realizacja działań naprawczych polegać będzie na wdrażaniu gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) i eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Również (zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw), stare, nisko sprawne kotły i piece węglowe, obecnie eksploatowane, muszą zostać zlikwidowane do końca 2022 r. Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Uchwałą nr XXXI/404/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z 31 marca 2017 r. i Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia przyjęty Uchwałą nr XVI/190/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z 29 stycznia 2016 r.Z uwagi na tradycje górnicze gminy, problem emisji zanieczyszczeń z gospodarstw indywidualnych wymagał będzie systematycznej redukcji. Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów, a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, układu krążenia i chorób nowotworowych. W celu poprawy stanu środowiska naturalnego oraz z uwagi na planowane działania naprawcze, Gmina Trzebinia kontynuuje program dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do instalowanych ekologicznych urządzeń grzewczych - na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowych”, obejmujących zakup i montaż:a) elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania,b) gazowych kotłów centralnego ogrzewania,c) olejowych kotłów centralnego ogrzewania,d) kotłów centralnego ogrzewania na biomasę spełniających wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE); do dnia 30.06.2017 r. kotły odpowiadały wymogom klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,e) węglowych kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC(WE); do dnia 30.06.2017 r. kotły odpowiadały wymogom klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,f) pomp ciepła,g) kolektorów słonecznych.**UM Alwernia**Uzyskane dofinansowanie na projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” finansowanego ze środków Partnerów i środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Regionalna polityka energetyczna”, Działanie 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałanie 4.1.1. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych“.**UM Chrzanów**Wykonano oświetlenie solarne w ilości 20 lamp – oświetlenie uliczne (odcinek drogi ul. Żurawiec, ul. Młyńska, ul. Piaszczysta w Pogorzycach, ul. Piotra Skargi w Luszowicach.**UM Libiąż**„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**1 253 984,01 zł**UM Libiąż**Wartość projektu: 52 678.506 zł, w tym dotacja z UE 28 855.759,18Wartość projektu dla gminy Libiąż: 1 205.007,39 zł (wkład własny: 547 891,59 zł, dotacja 657 115,80 zł).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.6****Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, Wspólnoty Mieszkaniowe, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina zrealizowała projekt termomodernizacji 18 budynków publicznych w gminie Trzebinia, koszt ogółem: 4.927.186,97 zł. (2012 - 2013)Wykaz budynków, których modernizację przeprowadzono w latach 2014-2017 znajduje się w Raporcie o stanie gminy.**UM Alwernia**Realizacja prac związanych z termomodernizacją dwóch budynków użyteczności publicznej (szkoła podstawowa w Alwerni i Regulicach). Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych – 35 wymian.**UM Chrzanów**Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów w tym: Przedszkole Samorządowe nr 11 w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie – wyłonienie wykonawcy.**UM Libiąż**1. Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania – 570.000 zł
2. Projekt „Obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe” współfinansowany z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**399 654,52 zł RPO WM**UM Libiąż**1. Budżet Gminy Libiąż : 570 000 zł
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Całkowita wartość projektu: 312 739,99 złDofinansowanie z UE: 307 492,79 złWkład własny: 5 247,20 zł.Termin realizacji: 2017-2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.7 Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia organizuje akcję wywozu odpadów azbestowo- cementowych z posesji osób prywatnych, które wcześniej złożyły wniosek o ich wywóz. Wykonawca wywożący pokrycia eternitowe wybierany jest w drodze przetargu nieograniczonego lub na podstawie zarządzenia nr 0050.378.2015.BZP.56 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r.Wartość umowy (zł) Ilość wywiezionych odpadów /Mg/2017: 50 000 182,272018: 100 000,00 368,16**UM Alwernia**Odbiór i utylizacja odpadów azbestowych od osób fizycznych. Ilość: 138,21 t.W roku 2018 realizacja projektu dot. Odbioru i utylizacji odpadów azbestowych od osób fizycznych.**UM Chrzanów**Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i z jednostek organizacyjnych gminy. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Budżet Gminy Alwernia + RPO WM - 38 212,30 zł**UM Chrzanów**54 457,92 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.1 Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia wydała kalendarz najważniejszych imprez w gminie, który dystrybuowany był do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Trzebinia; dodatkowo we współpracy z sąsiednimi gminami i Starostwem Powiatowym tworzony był Kalendarz Imprez w Powiecie Chrzanowskim, natomiast we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich - także Kalendarz Wydarzeń Jurajskich. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.2 Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja).** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia nie prowadziła działań promujących markę „Chrzanolandia”. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.3 Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Małopolski System Informacji Turystycznej, Miasto Katowice, Miasto Kraków, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie było współorganizatorem XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Główny organizator Dni – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie wyznaczył kilkanaście przeznaczonych do zwiedzania obiektów na terenie całego Województwa Małopolskiego, w tym należącą do Powiatu Chrzanowskiego – Płazę. W ciągu dwóch dni: 19 i 20 maja 2018 roku turyści z wielu miast Polski przyjeżdżali do Płazy, gdzie w ramach tzw. trasy zachodniej mogli poznać ciekawe obiekty i ich historie. W programie XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego znalazło się m.in.: zwiedzanie pieca kręgowego w Płazie, zwiedzanie kamieniołomu Wapiennik, przejazd drezyną rowerową, czy zwiedzanie Muzeum Życia Codziennego w Płazie. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.4 Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**LGD nie obejmuje obszaru całego powiatu (np.: obszarów miejskich gminy Trzebinia).Gmina Trzebinia włączyła się do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W 2018 UM w Trzebini wykonał m.in.: tablicę informacyjną dot. skałki wspinaczkowej, która została zamontowana nad Balatonem. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Trzebinia**Budżet Gminy Trzebinia – 2 902,80zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.5 Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie**Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców powiatu chrzanowskiego poprzez organizację już IX edycji Festiwalu Muzycznego Dialog Kultur, na który złożyły się 4 koncerty (kwartetu smyczkowego, orkiestry górniczej, kapeli góralskiej i recital fortepianowy). Jednostka realizująca: Muzeum w Chrzanowie, partnerzy: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gmina Chrzanów, MOKSiR, parafia św. Mikołaja.Stopień realizacji kierunku interwencji 100 %.Ocena partnerów bardzo dobra.Efekty: rozwijanie oferty czasu wolnego, budowanie kultury muzycznej wśród mieszkańców.**UM Trzebinia**Gmina Trzebinia oferuje bardzo zróżnicowaną ofertę kulturalną, rekreacyjną, sportową poprzez powołane instytucje kultury. Liczne organizacje pozarządowe także włączają się w projekty mające na celu tworzenie i promocję regionalnych produktów. **UM Alwernia**Majówka u Bernardynów – coroczna impreza organizowana przy Klasztorze OO. Bernardynów.**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1)02.06.18r. Powiatowe Spotkanie Twórczości Seniorów w „Sokole” Chrzanów – występ Zespołu „Zorza”.2)15.08.18r. Dożynki Kościelne w Żarkach – uczestnictwo Zespołu i członków. - 15.08.18r. 70-lecie KGW Żarki w LCK Żarki – występ Zespołu „Zorza”3)02.09.18r. Dożynki wiejskie w Żarkach – występ Zespołu „Zorza”4)09.09.18r. Dożynki Gminy Libiąż w Gromcu- występ Zespołu „Zorza”5)16.09.18r. ”Spotkanie nad Przemszą” Zespołów Folklorystycznych. Powiaty: Oświęcimski, Chrzanowski, Bieruńsko – Lędziński. Występ Zespołu „Zorza”.Kultywowanie tradycji przez zespół nie tylko w regionie, ale też za granicą m.in. w Czechach – Nabory na Świecie Oszeldy i w Gutach na dożynkach gminnych.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Występy zespołu „Wrzos” podczas Dożynek. Organizacja okazjonalnych spotkań: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | **Muzeum** Nie napotkano trudności. |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Muzeum** Budżet Powiatu 1000 złBudżet jednostki realizującej (Muzeum) 12 616 złBudżet ogółem 13 616 zł**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Ad.1 – Organizator MOKSiR-Chrzanów - uczestnicy pokrywają dojazd w własnym zakresieAd.2 – koszty we własnym zakresieAd.3 – koszty we własnym zakresieAd.4 – koszty Dożynek LCK LibiążAd.5 – koszty we własnym zakresie |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.6 Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, LGD Partnerstwo na Jurze, instytucje kultury, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia wspiera inicjatywy i nieustannie poszerza działalność jednostek, o nowe propozycje mające wzbogacić ofertę imprez skierowanych do lokalnej społeczności tj.: imprez sportowych, rekreacyjnych- pikników rodzinnych, imprez tematycznych z okazji Dnia Dziecka, mikołajek. MBP oferuje też zasoby cyfrowe, księgozbiór, kluby powstające z myślą o grupach z konkretnymi zainteresowaniami, stoiska bookcrossingowe.**UM Alwernia**Gmina wspiera inicjatywy i organizuje m.in.: dożynki, majówki, dni lata, dni miejscowości, dni dziecka, pikniki rodzinne (imprezy organizowane corocznie z lokalnymi partnerami, tj. KGW, OSP, Kluby sportowe, Parafie).**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Współorganizacja w ramach projektu ”Razem do przodu” jako partner nieformalny dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty współfinansowanego z FIO 2018r- współorganizacja pikniku Porębskiego 2018 w ramach FIO 2018r- przygotowanie ziemniaków po cabańsku dla uczestników pikniku, branie czynnego udziału w rywalizacji stowarzyszeń/grup nieformalnych, organizacji wyjazdu do Kopalni Srebra we współpracy z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce, współorganizacja Odzyskania przez Polskę 100 - lecia Niepodległości- dekoracja Sali, przygotowanie grochówki, porządkowanie Sali.**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1)20.01.18r. Spotkanie Opłatkowe w Domu Strażaka w Żarkach,2)11.11.18r. Uczestnictwo w 100 - rocznicy Niepodległości w Hali Sportowej w Libiążu,3)28.11.18r. Spotkanie „Andrzejki” w LCK, 4)08.12.18r. Biesiada Barbórkowa w LCK.  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**FIO całkowity koszt projektu” Razem do przodu”: 48 832,00 złProgram Niepodległa” Nasza mała Niepodległa Ojczyzna”- 10 050,23**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Ad.1 – 545,00zł – składka uczestników spotkaniaAd.2 – koszt każdego uczestnika w własnym zakresieAd.3 – 325,00zł - składka uczestników spotkaniaAd.4 – organizator LCK Libiąż |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.1 Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** W ramach zadania: Przebudowa części DP 1016K ulic: Pogorskiej, Szymanowskiego i Hetmańskiej wybudowano 1259 m2 ścieżki rowerowej.**UM Alwernia**Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych na terenie Gminy Alwernia przez Związek Gmin Jurajskich. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.2 Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Chrzanów**Dostosowano torfowisko do wymogów ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ligęzów do obwodnicy zachodniej Chrzanowa – Etap II. W ramach zadania wykonano 891 mb ścieżki rowerowej, oraz ogrodzenie wzdłuż cieku odwadniającego. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Alwernia**Budowa 6 siłowni zewnętrznych oraz doposażenie placów zabaw.**UM Chrzanów**Wykonano 2 siłownie zewnętrzne na terenie gminy Chrzanów – 4 urządzenia wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica regulaminowa). Zagospodarowano teren wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej w Balinie.Urządzono integracyjny plac zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP 8 w Chrzanowie – zabudowano 11 urządzeń zabawowych dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, mała architektura, ogrodzenie panelowe z siatki, nawierzchnia bezpieczna i nasadzenia. **UM Libiąż**1. Wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach (projekt)
2. Wykonanie monitoringu wokół hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu
3. Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu – etap I
4. Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego
5. Zagospodarowanie terenu pryz ul. Jaworowej w Libiążu – plac zabaw, teren rekreacji i wypoczynku.
6. Budowa siłowni na powietrzu w rejonie ul. Leśnej
7. Wykonanie klimatyzacji w siłowni LCK
8. Zakup i montaż trybuny sportowej przy boisku sportowym w Żarkach
9. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Traugutta w Gromcu
10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego na cele społeczne (projekt współfinansowany ze środków PROW).
11. Budowa krytej pływalni (Projekt).
 |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**Budżet Gminy Alwernia oraz środki PROW 2014-2020 – 220 947,37 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.4 Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polski Związek Wędkarski, koła wędkarskie, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie**„Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu –SPR.**UM Trzebinia**Zadanie zrealizowane w 2018r., powiązane z **I.1.7 i II.1.2****UM Alwernia**Wiślana trasa rowerowa na odcinku wałów przeciwpowodziowych leżących na terenie Gminy Alwernia. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa**2018 ROK:Budżet Powiatu 204 000 (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej – Gmina Trzebinia 3 001 698,17 (kwota w zł)Budżet Gmina Chrzanów 2 164 061,49 (kwota w zł) Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 4 734 799,44 (kwota w zł) Ogółem : 10 104 559,10 (kwota w zł) |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.5 Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu, chrzanowskiego, Ośrodki Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, placówki ochrony zdrowia, instytucje publiczne, instytucje kultury, media lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia:- Uniwersytet III Wieku przy TCK, - Program „Jesteśmy aktywni” - zajęcia dla seniorów na Aqua Planet Krytej Pływalni w Trzebini,- MBP - kursy komputerowe dla osób 50+, „Czwartkowe spotkania dla Seniorów”w roku 2018 Trzebiński Klubu Artystyczny „TeKa”,- Punkt Aktywności Seniora został utworzony w lipcu 2014 r. jako jedno z działań w projekcie systemowym „Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia” współfinansowanym ze środków EFS. Punkt zrzesza osoby starsze z gminy Trzebinia korzystające z różnego rodzaju wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego ideą jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Punkt jest prowadzony przez pracowników Klubu Integracji Społecznej, tam też odbywają się zajęcia raz w tygodniu. W 2018 r. odbyło się 50 spotkań, w których regularnie uczestniczyło 15 osób. Podczas zajęć pracownicy KIS wspólnie z Seniorami przygotowują posiłki, pieką ciasta, wykonują różnego rodzaju prace rękodzieła artystycznego, pracują w ogrodzie lub chodzą na spacery w najbliższej okolicy. Równocześnie podczas spotkań omawiane są bieżące problemy Seniorów dotyczące m.in. finansów, uzależnień w rodzinie, samotności, a także prowadzone są warsztaty o tematyce z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej. W ubiegłym roku w ramach Punktu zorganizowano wycieczkę do Szczyrku oraz wyjście do kina.**UM Alwernia**Gmina Alwernia za pośrednictwem lokalnych NGO’sów corocznie zleca działania polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób starszych przy udziale środków finansowych wojewody małopolskiego.**UM Libiąż**Bieżąca działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Libiąskim Centrum Kultury oraz bieżąca oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej; Libiąskie Senioralia.**Klub Seniora 50+**Działalność Klubu Seniora 50+ (sekcja Libiąskiego Centrum Kultury). Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 w budynku „RELAX” na targowisku miejskim w Libiążu. W spotkaniach uczestniczy ok. 65 os. W 2018r. odbyły się 42 spotkania klubowe, 7 spotkań okolicznościowych (Dzień Kobiet, Andrzejki, Tłusty Czwartek, Spotkanie Opłatkowe, Zabawa karnawałowa, i inne), 9 spotkań tematycznych, 9 wyjazdów (wycieczek). **Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Projekt dot. wykonaniu urządzeń do ćwiczeń (3 podwójne urządzenia). Projekt składała do LGD Partnerstwo na Jurze Gmina Alwernia.**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**1) 02.05.18r. Rajd rowerowy z Żarek do pomnika libiąskich partyzantów poległychw lasach pod Byczyną, złożenie kwiatów w majową rocznicę. 2) 14.04.18r. Wycieczka do Wisły, wody termalne – Hotel Gołębiowski, zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. **Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Turystyka rowerowa na istniejących ścieżkach rowerowych (wały nad Wisłą).  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Trzebinia**Gmina Trzebinia 143 188,00 zł.**Klub Seniora 50+** w Libiążu - 1 wyjazd dofinansowany ze środków profilaktycznych UM w Libiążu w kwocie **1500 zł.****Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Gmina Alwernia, Urząd Marszałkowski, LGD Partnerstwo na Jurze**Stowarzyszenie „NIE BĄDŹ SAM” w Żarkach**Ad.1 – osoby uczestniczące finansowały we własnym zakresie Ad.2 – 576,00 składki uczestników |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.6 Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, szkoły i placówki oświatowe, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, instytucje publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Realizacja programów „Sportowe ferie na Krytej Pływalni” oraz „Lato w mieście”. Inne działania np.: MBP - Katalog OPAC, który umożliwia internetowe przeglądanie i zamawianie zbiorów, IBUK LIBRA oraz ACADEMICA, które są cyfrowymi zasobami z dostępem do wypożyczeni różnorodnych publikacji, w tym naukowych. Możliwość korzystania z Internetu na miejscu i wypożyczania tabletów. Inicjatywy i czytelnicze akcje ogólnopolskie: Żywa Biblioteka, gra miejska, Narodowe Czytanie, konkursy wiedzy, lekcje biblioteczne, eksperymentatorskie ADAMIANA, wieczory poetyckie, koncerty, spotkania autorskie.**Klub Seniora „Wspólnota” w Alwerni**Projekt dot. wykonania urządzeń do ćwiczeń (3 podwójne urządzenia). Projekt składała do LGD Partnerstwo na Jurze Gmina Alwernia.**Stowarzyszenie „Przyjaźń” w Żarkach**Zorganizowano rajdy rowerowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Trzebinia**Budżet Gminy Trzebinia - 49 536,50zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.7 Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, instytucje publiczne, instytucje kultury, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Libiąż**„Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Całkowita wartość projektu: 1 035 103,73Dofinansowanie z UE : 423 217,32Wkład własny: 346 268,77 złProjekt realizowany w latach 2016-2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.8 Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Partnerzy prywatni****PARTNERZY:** schroniska młodzieżowe, szkoły i placówki oświatowe, gospodarstwa agroturystyczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.9 Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy Powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Libiąż**Utrzymanie zieleni w gminie Libiąż. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Budżet gminy Libiąż 680 944,58 zł. |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE |
| **Cel strategiczny: Wysoki poziom usług publicznych i współpracy sektorowej** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.1** **Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, instytucje publiczne działające na terenie powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.2****Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, wolontariusze, instytucje kultury i polityki społecznej, zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie**1. Współpraca z Fundacją im. Brata Alberta Zarząd Krajowy w Radwanowicach- dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w: Chrzanowie, Libiążu I Trzebini.2. Współpraca z Fundacją „Viribus Unitis – Połączonymi Siłami” w Babicach realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.3. Współpraca z Gminą Chrzanów –Centrum Usług Socjalnych polegająca na realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.4.Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP Prowincja Krakowska, polegająca na realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Dziecka im. Bł. Edmunda w Libiążu oraz Domu Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Chrzanowie.5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga z Poręby-Żegoty polegająca na realizacji zadania publicznego - nieodpłatna pomoc prawna.6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Amazonki Ziemi Chrzanowskiej- udzielenie patronatu honorowego przez Starostę Chrzanowskiego seminarium edukacyjnego w ramach profilaktyki chorób nowotworowych piersi oraz przyznanie pomocy finansowej.7. Współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie – przyznanie pomocy finansowej na organizację Dni Otwartych Stowarzyszenia, połączonych z Targami Zdrowia.8. Współpraca z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania rekomendacji w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami”.**UM Trzebinia**Współpraca Gminy Trzebinia z sektorem pozarządowym w roku 2018 określał Program Współpracy Gminy Trzebinia z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2018. Zgodnie z programem na zlecenie Gminy sektor pozarządowy zrealizował 49 zadań w oparciu o dotację, 6 zadań zleconych w trybie zamówień publicznych, 141 wspólnych projektów.58 podmiotom sektora pozarządowego Gmina Trzebinia udostępniła obiekty i tereny do użytkowania na preferencyjnych warunkach.Współpraca z organizacjami pozarządowymi również jest stałym elementem działalności jednostek gminy Trzebinia np.: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Trzebińskiego Centrum Kultury.**UM Alwernia**W 2018 roku współpraca samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:Kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia, Brodła, Kwaczała, Okleśna, ReguliceWsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno-wychowawczych w formie zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży poza zajęciami szkolnymiMałych grantów na realizację zadań publicznych w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży poza zajęciami szkolnymi. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.Gmina Alwernia prowadziła z organizacjami pozarządowymi współpracę pozafinansową. Pracownicy Urzędu Miejskiego udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat zasad ich wypełniania. Informowali drogą mailową i telefoniczną o konkursach dotacyjnych oraz możliwych formach wspierania działalności organizacji pozarządowych. Udzielono również zgłoszenia stowarzyszenia do plebiscytu.**UM Libiąż**Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie "Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie**Ad 1. Budżet Powiatu 184 400 złAd 2. Budżet Wojewody Małopolskiego 445 015,90 złAd 3. Budżet Wojewody Małopolskiego 826 976,20 złAd 4. Budżet Powiatu 338 337,54 złAd 5. Budżet Wojewody Małopolskiego 182 178,00 zł Ad 6. Budżet Powiatu 1 100 złAd 7. Budżet Powiatu 984,52 złAd 8. BezkosztowoOgółem: 1 978 992,16 zł**UM Trzebinia**Budżet Gminy Trzebinia 3 650 830,22 złBudżet Państwa 37 387,18 zł**UM Alwernia**301 460,00 zł**UM Libiąż**Budżet gminy Libiąż: 318 100 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.3****Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |
|  |  |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.4****Doskonalenie procedur konsultacji społecznych** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**W Gminie Trzebinia obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, zgodnie z którą prowadzone są konsultacje społeczne. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.5****Intensyfikacja współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Samorządy z terenu subregionu Małopolski Zachodniej, inne samorządy polskie, partnerskie samorządy zagraniczne, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.6****Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Alwernia**Udział w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego – miejscowość Brodła. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Alwernia**100 000,00 zł |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.1****Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój e-administracji** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, operatorzy teleinformatyczni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Gmina i jednostki organizacyjne gminy Trzebinia zobowiązane przepisami prawa posiadają własne konto edycyjne umożliwiające samodzielne korzystanie z aplikacji ,,Biuletyn lnformacji Publicznej" w ramach systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce.Urząd Miasta w Trzebini:Dostępność składania wniosków przez e-PUAPhttps://eurzad.gminatrzebinia.pl/#/strona/pl/strona\_glownainne: Rada Miasta Trzebini - http://trzebinia.esesja.pl/Dane udostępnione poprzez Geoportal Miasta i Gminy Trzebini stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych.http://trzebinia.geoportal2.pl/Wydarzenia w gminie Trzebinia:<https://trzebinia.pl/kultura-i-dziedzictwo/imprezy-i-wydarzenia/kalendarz-imprez/month.calendar/2019/01/16/->Szkoły: dzienniki elektroniczne**Trzebińskie Centrum Kultury:**SMS-owy Informator Kulturalny: w 2018 roku – około 38500 smsInformacje o wydarzeniach kulturalnych w Trzebini na bieżąco w Twoim telefoniehttps://tck.trzebinia.pl/newsletter?view=newsletterKino Sokół - System rezerwacji miejsc:https://trzebinia.biletpro24.pl/BiletPro24/login/auth**Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini:**System rezerwacji książek i innych dokumentów PROLIB: Platformy IBUK LIBRA czy ACADEMICA, które dają użytkownikom możliwość korzystania np. z Cyfrowych Wypożyczalni Międzybibliotecznych Książek i Czasopism Naukowych.**ZK”KM”** uruchomił sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innych urządzeń z dostępem do internetu. Rozwiązanie takie, niezależnie od miejsca i pory podróżowania, ułatwia każdemu pasażerowi zakup dowolnego biletu (jednorazowego, czasowego oraz okresowego) obowiązującego na terenie działania ZK”KM” w Chrzanowie, którego członkiem jest gmina Trzebiniahttp://zkkm.pl/zakup\_biletow\_przez\_telefon\_komorkowy\_i\_internetMożliwe jest sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zakup biletów i sprawdzenie przyjazdu autobusu w czasie rzeczywistym.http://www.zkkm.pl/rozklady/Jeśli chcemy sprawdzić w czasie rzeczywistym przyjazd autobusu:http://zkkm.kiedyprzyjedzie.pl/#/Harmonogram wywozu śmieci: **Związek Komunalny „Gospodarka Komunalna”**http://www.mzgk.chrzanow.pl/system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/aplikacja-wywozik-zmgk**Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini:**zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem ponad 120 nieruchomościami, w tym obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.Jako administrator cmentarzy komunalnych oferuje możliwości odnalezienia grobów zmarłych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Trzebini za pomocą specjalnej wyszukiwarki:http://trzebinia.artlookgallery.com/grobonet/start.phphttps://mzn-trzebinia.pl/cmentarze-gminne/**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji** Sp. z o.o. w Chrzanowie.Elektroniczne Biura Obsługi Klienta(eBOK)https://ibok.rpwik.pl/apex/f?p=100:101Możliwość podania stanu wodomierza:http://www.rpwik.pl/podaj-stan-wodomierza/**Ośrodek Pomocy Społecznej**:Np.: Obsługa E-wniosków o świadczenie wychowawcze, które można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.**UM Libiąż**„Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Projekt realizowany w latach 2016-2018Całkowita wartość projektu: 896 745,99 złDofinansowanie z UE: 663 666,61 złWkład własny: 233 079,38 zł.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.2** **Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Libiąż**Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Przygotowano badania satysfakcji obsługi przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Libiążu oraz raport podsumowujący. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.3** **Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Trzebinia**Urząd Miasta w Trzebinidysponuje stałą, dobrze wykwalifikowaną kadrą, ciągle podnoszącą swoje umiejętności. Niepokojący jest fakt, że coraz trudniej pozyskać pracowników z wysokimi kwalifikacjami do pionów technicznych Urzędu. Na tym polu urząd przegrywa walkę z sektorem prywatnym, gdzie specjaliści mają szansę na uzyskanie znacznie lepszych warunków finansowych zatrudnienia.Także jednostki gminne realizują rozwój kompetencji zawodowych pracowników poprzez szkolenia i kursy – animacyjne, pedagogiczne, j.obcych, z zakresu prawa i informatyczne.**UM Alwernia**Indywidualne szkolenia pracowników.**UM Chrzanów**Liczba pracowników samorządowych podnoszących własne kwalifikacje poprzez różne formy edukacyjne: 120 osób.**UM Libiąż**Realizacja projektu pn: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. W ramach projektu przewidziano warsztaty szkoleniowe dla urzędników z zakresu m.in.: obsługi petenta, prawa podatkowego oraz z zakresu geodezji i nieruchomości. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | **UM Libiąż**Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.4****Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** | **UM Libiąż**„Cyfrowy Przyjazny Urząd w Libiążu” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjną do mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie możliwości wykorzystania e-usług na stronie [www.libiaz.pl](http://www.libiaz.pl) oraz w „Kurierze Libiąskim”. |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** | BRAK DANYCH |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  | BRAK DANYCH |